НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17.05.2021         № 133-р

Про затвердження плану заходів по підготовці

та проведенню в місті Нова Каховка  20-22  травня 2021 року

VІІ Таврійського Туристичного Конгресу

З метою активізації співробітництва у туристичній сфері, підвищення привабливості на туристичному ринку Новокаховської міської ТГ, налагодження зв’язків та партнерських відносин, обміну досвідом між представниками туристичної галузі, розвитку туристичної діяльності, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити план заходів по підготовці та проведенню в місті Нова Каховка VIІ Таврійського Туристичного Конгресу (далі -ТТК) 20-22 травня 2021 року згідно з додатком.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Тарабаку О.А.

Міський голова                                                              Володимир КОВАЛЕНКО

Додаток

до розпорядження

міського голови

17.05.2021 № 133-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці та проведенню в місті Нова Каховка

VІІ Таврійського Туристичного Конгресу

20-22 травня 2021 року

| № з/п | Назва заходу | Термін | Відповідальні | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка території культурно розважального комплексу «Прем’єр» для проведення заходів VIІ Таврійського Туристичного Конгресу, вирішення питання оренди приміщень | До 20.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.), КП «НК Екосерві» (Нікулін В.М.) | Тарабака О.А. . |
| 2 | Підготовка списків та запрошення представників туристичного бізнесу, закладів індустрії гостинності до участі у заходах VІI Таврійського Туристичного Конгресу | До 17.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А. |
| 3. | Проведення рекламної кампанії: - підготовка прес-релізу і графічних макетів - розміщення прес-анонсів у місцевих і обласних ЗМІ - розміщення онлайн-банерів на обласних інформаційних ресурсах - виготовлення поліграфічної продукції і зовнішньої реклами - розміщення реклами, тематичних матеріалів на біл-бордах, сіті-лайтах, інших носіях | До 10.05.2021 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), | Тарабака О.А. |
| 4. | Організація проживання учасників | До 20.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А. |
| 5. | Підготувати роздаткові матеріали для учасників заходу | До 20.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А. |
| 6 | Забезпечити підготовку урочистого відкриття Конгресу. | До 19.05.2021 | Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Арнаут В.А |
| 7 | Створення сторінки ТТК 2021 та системи онлайн реєстрації на ТТК | До 20.05.2021 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А. |
| 8 | Забезпечити транспортне обслуговування учасників під час проведення Конгресу | 20-22.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.) ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А. |
| 9 | Технічне забезпечення роботи обладнання для трансляції презентацій спікерів Конгресу (проектори, екрани, мікрофони) | 20.05.2021 | Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.) ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Арнаут В.А. |
| 10 | Організація харчування та кава-брейків протягом роботи конгресу | 20.05.2021 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Тарабака О.А |
| 11 | Організація екскурсій (роад шоу) по туристичним об’єктам ОТГ ( «Соляна дорога») | 21.05.2021 | Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.) ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Арнаут В.А. |

Перший заступник міського голови                                                                                                           Олег ТАРАБАКА