НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 23.03.2021 20 ____  р.  №  141

м.Нова Каховка

Про хід виконання у 2020 році

Програми розвитку малого та середнього

підприємництва в місті Нова Каховка

на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови Леоніда Чурсинова «Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію заступника міського голови Леоніда Чурсинова «Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки» взяти до відома (додається).

- Відділу економічного розвитку та торгівлі підготувати проект рішення «Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки» та винести на розгляд міської ради.

- Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи розмістити інформацію «Про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки» на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади.

- Відповідальним виконавцям, які відповідно до своїх функціональних повноважень взаємодіють із суб’єктами підприємницької діяльності, у 2021 році продовжити виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м.Нова Каховка на 2019-2021 роки.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова 						       Володимир КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 23.03.2021№ 141

Інформація

про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього

підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

|  | 0200000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів Програми |
|  | 0200000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця Програми |
|  | 0217693 | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки, |
|  | КВКВ | рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1643 найменування Програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

І. Напрями діяльності та заходи

міської цільової Програми розвитку малого та

середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

| №№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього: | у тому числі: |  | усього: | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Ефективна реалізація державної регуляторної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище | Розробники проектів регуляторних актів; відділ економічного розвитку та торгівлі | постійно | - | - | - | - | - | - | Виконано. Станом на 01 січня 2021 року діє 37 (тридцять сім) регуляторних актів. За результатами аналізу кількість регуляторних актів, визнаних такими, що втратили чинність – 2, кількість та тематика діючих регуляторних актів, які потребують скасування –відсутні. Проведено роботу з відстеження результативності регуляторних актів, а саме: -здійснено 18 базових відстежень результативності регуляторних актів, 4 повторних відстежень та 1 періодичне відстеження регуляторних актів |
| 1.2 | Ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру/ регуляторних актів Новокаховської міської ради та її виконавчих органів |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Відкритість та прозорість регуляторної діяльності здійснюється шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційному сайті Новокаховської об’єднаної територіальної громади. Також використовується онлайн-сервіс OpenData Публікатор на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), де завантажується та регулярно оновлюється набір даних з інформацією про регуляторну діяльність - реєстр регуляторних актів, план підготовки проектів регуляторних актів та перелік регуляторних актів |
| 2 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Удосконалення системи надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розширення переліку адміністративних послуг | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Станом на 01 січня 2021 року загальна кількість послуг, які надаються через ЦНАП Виконавчого комітету Новокаховської міської ради, складає 115 одиниць |
| 2.2 | Впровадження електронного формату надання адміністративних послуг |  |  | - | - | - | - | - | - | - Виконано. У будівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради впроваджено автоматизовану систему керування чергою для відвідувачів центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), де є можливість скористатись онлайн-записом до ЦНАПу та відділу реєстрації через інтернет. В роботі ЦНАПу використовує-ться інформаційна система «Програмний комплекс автоматизації Центрів надання адміністративних послуг «Вулик» (проект EGOV4UKRAINE). - Громадяни мають можливість отримати деякі адміністративні послуги в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія) та офіційні сайти органів державної влади – суб’єктів надання адміністративних послуг (з подальшим отриманням їх результатів у ЦНАПі). Послуги Держгеокадастру он-лайн через публічну кадастрову карту. Впроваджено функціональну можливість державної реєстрації земельної ділянки з подачею заяви через особистий електронний кабінет сертифікованими інженерами-землевпорядниками - http:wikimap.dzk.ua. Послугу щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки можна замовити через портал електронних послуг ДСНС. Отримати або анулювати дозвіл на спеціальне водокорис-тування можна через сайт e-services.davr.ua. Послуги в сфері реєстрації громадських формувань можна отримати через Он-лайн Будинок юстиції. Комплексну послугу «єМалятко» можна отримати онлайн на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг (Портал Дія). Суб’єкти звернень мають можливість скористатися електронними послугами у сфері державного архітектурно-будівельного контролю через сайт е-dabi.gov.ua. |
| 2.3 | Наповнення офіційного сайту міста вичерпною інформацією стосовно порядку отримання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. ЦНАПом проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення та суб’єктів господарювання міста з питань створення та діяльності центрів надання адміністративних послуг. Новини в законодавстві з питань надання адміністративних послуг висвітлюються на сайті Новокаховської міської терито-ріальної громади та місцевих друкованих засобах масової інформації. Підтримується в актуальному стані сторінка ЦНАПу в соціальній мережі «Facebook» |
| 2.4 | У місцях прийому суб’єктів звернень забезпечення оформлення інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Інформація про перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, порядок надання, перелік документів, які необхідно подати для отримання послуги, сума сплати за надання послуги, дні та години прийому адміністраторів центру надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заповнення заяв розміщено на інформаційних стендах, офіційному сайті Новокаховської об’єднаної територіальної громаді в розділі «Адміністративні послуги». Також інформаційні матеріали щодо порядку надання адміністративних послуг можна отримати через сайт vulyk.gov.ua |
| 2.5 | Проведення моніторингу кількості та якості надання адміністративних послуг |  |  | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. Станом на 01 січня 2021 року до ЦНАПу надійшло 7814 звернень для отримання адміністративних послуг. Кількість наданих адміністративних послуг – 7721, в тому числі 2189 послуг надано в електронному вигляді, кількість відмов в наданні послуг – 349 |
| 3 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Матеріально-технічне забезпечення центру надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Питання в стадії реалізації. Підключення до Єдиного державного демографічного реєстру та придбання робочих станцій для ЦНАПу перенесено на 2021 рік, а саме після запланованого завершення проекту «Будівництво ЦНАП в м.Нова Каховка» |
| 3.2 | Підключення ЦНАПу до Єдиного державного демографічного реєстру (в тому числі сплата абонентської плати за користування захищеним каналом конфіденційного зв’язку |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Придбання бланкової продукції для центру надання адміністративних послуг |  |  | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | Виконано |
| 4 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Забезпечення ефективної системи правового захисту суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | У засобах масової інформації інформувати суб’єктів господарювання щодо нових розроблених та затверджених нормативно-правових актів | відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ галузей економіки; відділ капітального будівництва; відділ комунального господарства; інспекція у справах захисту прав споживачів; відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі (за згодою); Новокаховська міська радіоорганізація; інтернет-видання НК-онлайн | Постійно | - | - | - | - | - | - | Виконано. У 2020 році у тижневику «Говорить Нова Каховка», Інтернет-виданні «Online Нова Каховка» та на сайті Новокаховської міської територіальної громади оприлюднено інформацію стосовно: - виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року №215 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»; - обов’язкового забезпечення суб’єктами господарювання готельного бізнесу належного контролю за дотриманням установлених санітарно-технічних норм на період карантину; - Постанови КМУ від 22 квітня 2020 року №306 щодо надання та повернення коштів, спрямованих на фінансу-вання допомоги по частковому безробіттю на період карантину; - тимчасових рекомендацій Головного державного санітар-ного лікаря для роботи бізнесу; - змін до Закону України від 20 вересня 2019 року №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»; - тимчасових рекомендацій щодо організації протиепіде-мічних заходів в готелях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); - державної кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%»; - дотримання вимог адаптивного карантину; - подовження адаптивного карантину до 31 жовтня 2020року; - вилучення дрібних монет; - Постанови КМУ від 09 жовтня 2020 року №964, стосовно внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктами мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24 січня 2020 року; - створення загального інформаційного ресурсу для бізнесу де є карантинні обмеження та заходи програми з держпідтримки; - забезпечення дотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; - участі в актуальних грантових програмах та конкурсах у 2021 році; - подовження карантину до 31 грудня 2020 року; - заборони продажу електронних сигарет неповнолітнім; - Закону України «Про лібералізацію застосування реєстраторів розрахункових операцій». Також у тижневику «Говорить Нова Каховка», Інтернет-виданні «Online Нова Каховка» та на офіційному сайті Новокаховської об’єднаної територіальної громади для підприємців розміщено 14 оголошень щодо дотримання правил торгівлі та надання послуг |
| 4.2 | У засобах масової інформації інформування суб’єктів господарювання щодо практичного застосування та додержання Правил торгівлі на ринках м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Фінансово-кредитна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсація роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ | Новокаховська міська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою); суб’єкти господарювання (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску було працевлаштовано 24 безробітних осіб до 17 роботодавців. Компенсація виплачувалась 28 роботодавцям за 36 працевлаштованих безробітних (з урахуванням безробітних, працевлаштованих у 2019 році), розмір виплат склав 200,0 тис.грн. Станом на 01.01.2021 року продовжують працювати 16 осіб, компенсація здійснюється 14 роботодавцям по 34 працевлаштованим безробітним особам |
| 5.2 | Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності |  |  | - | - | - | - | - | - | У звітному році 1 особа виявила бажання започаткувати власну справу та була направлена на навчання. Для мотивації безробітних на започаткування власного бізнесу проведено 4 семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» для 33 осіб |
| 6 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наповнення розділу «Інвестиційна діяльність» офіційного сайту м.Нова Каховка | структурні підрозділи міської ради та її виконавчих органів; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; відділ земельних відносин та комунальної власності; відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; відділ культури і туризму; відділ управління проектами | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | - На офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади сформовано розділ «Інвестиційна діяльність», який має такі підрозділи, як пропозиції для інвесторів (вільні площі та перелік об’єктів комунальної власності, що пропонуються до оренди через аукціон) та двомовний (на українською та англійською мовами) інвестиційний профіль Новокаховської міської територіальної громади |
| 6.2 | Створення бази інвестиційних пропозицій муніципального майна із розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міста Нова Каховка |  |  | - | - | - | - | - | - | Базу даних з переліком муніципального майна створено та оприлюднено на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади. Також на сайті єдиного державного веб-порталу відкритих даних знаходиться інформація про вільні об’єкти нерухомого майна комунальної власності. |
| 6.3 | Презентація інвестиційного потенціалу міста на туристично-інвестиційних форумах і конгресах, конференціях, засіданнях «круглих столів», виставках, семінарах, зустрічах з потенційними інвесторами та на інших заходах |  |  | - | - | - | - | - | - | У зв’язку із з пандемією COVID – 19, деякі заплановані заходи було відмінено (участь у міжнародній виставці «China Homelife Poland» та «Export Expo», яка повинна була пройти 20-22 травня 2020 року у Варшаві, республіка Польща, участь у проекті «Розумна вода» кооперації. Балтійського моря шведського інституту у Швеції 23-27 вересня 2020 року, тощо) Для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму прийнято участь у XX Міжнародній виставці LVIV TOUREXPO-2020 (в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності). У форматі онлайн, з питань інвестиційної та підприємницької діяльності прийнято участь у: - вебінарі на тему «Економічний розвиток територій» та «Підготовка проектних заявок на конкурсні відбори», 13 травня 2020 року; - вебінарі з питань принципів формування інвестиційної стратегій громад, 18 травня 2020 року; - онлайн-нараді з метою обговорення щодо стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності територіальних одиниць області, 09 липня 2020 року; - вебінарі на тему: «Розвиток підприємництва та сільського господарства як економічна складова розвитку громад. Кредитування та залучення інвестицій. Сучасні підходи до економічного аналізу територій та формування регіональних стратегій розвитку», 01 грудня 2020 року; - онлайн-заході «Як діяти далі, об’єднавши зусилля влади, громадськості та бізнесу, для сталого розвитку Херсонщини», 17 грудня 2020 року. У 2020 році презентаційні матеріали проекту будівництва Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», представлено Президенту України, Міністру молоді та спорту України та голові обласної державної адміністрації та іншим зацікавленим у цьому об’єкті особам |
| 6.4 | Інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів господарювання, громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги | -//- | - | - | - | - | - | - | - | При виконавчому комітеті Новокаховської міської ради працює відділ управління проектами, який співпрацює з громадськими організаціями, комунальними підприємствами та бюджетними установами і закладами з питання підготовки та подання заявок на одержання грантів |
| 6.5 | Створення презентаційних матеріалів з інвестиційними продуктами | КП «Агенція регіонального розвитку Новокаховської міської ради»; структурні підрозділи міської ради та її виконавчих органів | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Розроблено бренд «Нова Каховка – місто тисячі джерел» з сувенірною та промоційною продукцією. Інформація про бренд міста розміщена на сайті http://brandnk.com.ua/. Виготовлено сувенірну продукцію з зображенням бренду міста Нова Каховка. Виготовлено презентаційні матеріали з будівництва Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка». Розроблено двомовний інвестиційний профіль Новокаховської міської територіальної громади з інвестиційними продуктами |
| 6.6 | Відстеження процесу освоєння капітальних інвестицій на території Новокаховської міської ради (відповідно до інвестиційних проектів) | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ капітального будівництва; відділ комунального господарства; управління містобудування та архітектури; відділ освіти; відділ культури і туризму | постійно | - | - | - | - | - | - | За розрахунковими даними протягом першого півріччя 2020 року підприємствами та організаціями Новокаховської міської ради за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 67,0 млн.грн. капітальних інвестицій (перше півріччя 2019 року – 89,2 млн.грн.), до загального обласного обсягу становить 5% (2%). Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств. За рахунок співфінансування міського бюджету та ДФРР у 2020 році впроваджено такі важливі проекти для громади як: капітальний ремонт спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр.Дніпровський; створення нового освітнього простору профільної школи – академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул.Затишна,28, в м.Нова Каховка, з впровадженням енерго-та ресурсозберігаючих заходів (другий етап). В стадії реалізації проект з будівництва Центру надання адміністративних послуг знаходиться в стадії реалізації, проводиться робота по залученню коштів на реалізацію проекту «Будівництво Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка». Для забезпечення комплексного надання послуг культурного, спортивного, виховного спекторів, з 2020 року впроваджується проект по створенню Центру культурних послуг на базі Козацького будинку культури |
| 6.7 | Прийняття участі у Міжнародному та інвестиційному форумі Херсонщини «Таврійські горизонти» | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; КП «Агенція регіонального розвитку» | постійно |  |  |  |  |  |  | Виконано. Через пандемію COVID-19 та карантинні умови в Україні та світі Херсонський міжнародний економічний форум «Таврійські горизонти» було проведено 28 квітня 2020 року в онлайн форматі за участю КП «Агенція регіонального розвитку» |
| 6.8 | Організація та проведення заходів до Дня міста в сфері ярмаркової діяльності | відділ культури і туризму; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою) | постійно |  |  |  |  |  |  | У 2020 році свято День міста та заходи до нього не проводились у зв’язку із коронавірусною хворобою COVID-19 та карантинні умови в Україні |
| Розділ 3. Зміцнення експортного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Формування позитивного іміджу міста на зовнішніх ринках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Залучення суб’єктів господарювання до участі в регіональних, загальнодержавних та міжнародних форумах, конференціях тощо | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ культури і туризму; КП «Агенція регіональ-ного розвитку» Новокаховської міської ради»; суб’єкти господарювання (за згодою) | постійно | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. При надходженні запрошень до місцевих суб’єктів господарювання постійно доводиться інформація про проведення міжнародних та міжрегіональних виставок та ярмарків. У 2020 році через пандемію COVID-19, форуми, конференції, презентації тощо відбувались у форматі онлайн (вебінари, наради, онлайн-семінари) |
| 7.2 | Сприяння місцевим виробникам у представленні власної продукції на міжнародних виставково-ярмаркових заходах |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Виявлення проблемних питань, що перешкоджають здійсненню експортних операцій підприємствами міста з визначенням шляхів вирішення відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування |  |  | - | - | - | - | - | - | У 2020 році зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 47 країн світу. Найбільшими споживачами товарів на експорт - Литва (36,2% загального експорту міста), Венесуела (11,8%), Польща (11,4%) та Казахстан (7,3%). Основними товарами та експорт залишаються: електричні машини та продукція борошномельно-круп’яної промисловості. Найбільше імпортних товарів надійшло з Китаю (41,5% загального імпорту міста) та Грузії (16,6%). До міста імпортовано: механічне та електротехнічне обладнання та готові харчові продукти. Основні проблемні питання підприємств промислової галузі: значна залежність підприємств від кон’юнктури зовнішніх ринків; втрата традиційних ринків збуту продукції, особливо підприємствами галузі обробної промисловості (металургії та оброблення металу, машинобудування та харчування) |
| Розділ 4. Ресурсне та інформаційно-організаційне забезпечення суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Запровадження стимулюючих механізмів ресурсної підтримки суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до використання незадіяних приміщень комунальної власності | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ культури і туризму; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; суб’єкти господарювання (за згодою | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | На сайті єдиного державного веб-порталу відкритих даних знаходиться інформація про вільні об’єкти нерухомого майна комунальної власності. Також на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади систематично розміщується та оновлюється інформація з пропозиція щодо продажу та оренди муніципального майна |
| 8.2 | Формування переліку вільних земельних ділянок по типу Greenfield (земельна ділянка без споруд) та Brownfield (земельна ділянка із спорудами) та вільних виробничих площ |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Інформація про вільні земельні ділянки по типу Greenfield (земельна ділянка без споруд) та Brownfield (земельна ділянка із спорудами) та вільні виробничі площі розміщено на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації у розділі «Інвестиційний потенціал та міжнародна технічна допомога» |
| 8.3 | Залучення суб’єктів господарювання до закупівлі товарів, виконання робіт (послуг) за державні кошти |  |  | - | - | - | - | - | - | Залучення суб’єктів господарювання до закупівлі товарів, виконання робіт та надання послуг за державні кошти передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (центральна база Prozorro), авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами |
| 9 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведення зустрічей, форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів» з питань підприємництва | Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі (за згодою); Новокаховська міська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою); КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; ГО «Агенція регіонального розвитку «Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою) | постійно | - | - | - | - | - | - | Виконано. У 2020 році Новокаховською міською філією ХОЦЗ, в рамках соціально-психологічних тренінгових центрів, проводились інформаційні семінари на яких акцептувалась увага щодо переваг підприємницької діяльності, а саме: - 140 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці із залученням 1399 осіб; - 124 профконсультацій та профінформаціних семінари з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1248 безробітних. У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, з травня 2020 року, була введена нова форма семінарів, а саме інформаційні онлайн вебінари. У звітному році проведено 40 онлайн-семінарів за участю 398 осіб |
| 9.2 | Оснащення інформаційних куточків матеріалами щодо можливості отримання грантів для розвитку підприємницької діяльності |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. В інформаційному просторі Новокаховської міської філії ХОЦЗ є куточки, де розміщено інформацію щодо можливості отримання грантів для розвитку підприємницької діяльності. Також на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади, на сайті Online Нова Каховка та у щотижневику «Говорить Нова Каховка» розміщено інформацію про актуальні гранти та конкурси у 2021 році, які проводяться міжнародними організаціями та донорами |
| 10 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведення освітніх та профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді, студентів та незайнятих громадян для орієнтації їх на підприємницьку діяльність | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Протягом січня – грудня 2020 року, з учнями 9-х, 10-х, 11-х класів ЗОШ № 1, №10, №3, Гімназії та НВК «Д/З-ЗОШ №2», техніко-економічного ліцею було проведено 28 профорієнтаційних заходів за темами: «Я і світ професій», «Професії майбутнього», «Такий безмежний світ професій», «Моя майбутня професія» «Обираємо професію разом» тощо. Проведено 1 інтерактивний захід для молоді (змагально-мотиваційний, інтелектуально-ігровий) на тему «Обираємо професію», за участю 21 учня. А також для учнівської молоді організовувались тренінги за темами: «Формула успіху», «Шлях до успіху», «Мій загадковий внутрішній світ», у яких взяли участь 112 осіб. Загалом у профорієнтаційних заходах взяли участь 757 учнів. Були проведені 8 групових профконсультації із застосуванням профдіагностики (онлайн тестування «Моя професія»), у яких прийняло участь 75 учнів. Охоплено профорієнтаційними послугами – 846 осіб з числа учнівської молоді |
| 10.2 | Організація навчання безробітних осіб на замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються на ринку праці | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Протягом січня-грудня 2020 року проходили профнавчання за направленням центру зайнятості 150 безробітних, з них закінчили навчання – 135 осіб. Професійне навчання здійснювалось за 18 професіями та спеціальностями, а також за 6 напрямками курсів підвищення кваліфікації, які користуються попитом на ринку праці. Відповідна робота з роботодавцями щодо укладання договорів на професійне навчання на замовлення роботодавців проводиться постійно. Працевлаштовано, після проходження профнавчання – 106 осіб. Рівень працевлаштування склав 78,5%. У 2020 році проходили підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці у роботодавця за індивідуальними програмами стажування 63 безробітних, з них закінчили стажування та були працевлаштовані 62 особи. Підвищення кваліфікації здійснювалося за професіями: продавець-консультант, комірник, маляр, буфетник, бариста, комплектувальник меблів, кухар, сестра медична, адміністратор, пекар тощо |
| 10.3 | Видача громадянами віком старше 45 років ваучерів для підтримання їхньої конкурентоспроможності шляхом перепідготовки спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконується. Протягом січня-грудня 2020 року проводилась робота з інформування населення та роботодавців, щодо можливості отримання особами старше 45 років ваучера для підтримання їх конкурентоспромож-ності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Також з метою підвищення рівня поінформованості громадян щодо отримання ваучера зазначену інформацію було розміщено у ЗМІ |
| 11 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Застосування непрямих форм підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб’єктів господарювання «Дніпровська перлина» | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; структурні підрозділи Новокаховської міської ради та її виконавчих органів | І квартал | - | - | - | - | - | - | Виконано. 28 лютого 2020 року відбулось відзначення кращих представників бізнесових структур міста, які роблять вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Нової Каховки, формування конкурентного середовища, створення нових робочих місць, наповнення бюджету, забезпечення населення необхідними товарами та послугами під час оголошення підсумків щорічного рейтингу «Дніпровська перлина» за результатами 2019 року. Ювілейний ХХ рейтинг відбувся на території виноробного господарства князя Трубецького. До участі було залучено 67 суб’єктів господарювання, серед яких було визначено переможців в 10-ти номінаціях |

ІІ. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою

тис.грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |

ІІІ. Показники, що підлягають аналізу під час підготовки інформації про виконання Програми

| № з/п | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: | Факт 2018 рік | Факт 2019 рік | Прогноз 2020 рік | Факт 2020 рік | % виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 р. до 2019р. | Річної прог-рами |
| 1 | Кількість суб’єктів малого підприємництва, одиниць, в тому числі: | 5185 | 5164 | 5574 | 5195 | 100,6 | 93,2 |
|  | - юридичних осіб – малих підприємств, одиниць | 1330 | 1396 | 1609 | 1418 | 101,6 | 88,1 |
|  | - фізичних осіб – підприємців, одиниць | 3855 | 3768 | 3965 | 3777 | 100,2 | 95,3 |
| 2 | Кількість суб’єктів середнього підприємництва, одиниць | 22 | 24 | 22 | 26 | 108,3 | 118,2 |
| 3 | Надходження до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого та середнього підприємництва, тис.грн., в тому числі: | 496005,0 | 537979,3 | 552000,0 | 537324,7 | 99,9 | 97,3 |
|  | - малого підприємництва, тис.грн. | 366275,0 | 370820,9 | 411910,0 | 370369,7 | 99,9 | 90,0 |
|  | - середнього підприємництва, тис.грн. | 129730,0 | 167158,4 | 140090,0 | 166955,0 | 99,9 | 119,2 |
| 4 | Частка надходжень до всіх рівнів бюджетів: | 89,8 | 69,5 | 89 | 74,6 | Х | Х |
|  | - від суб’єктів малого підприємництва, % | 66,3 | 47,9 | 65,5 | 51,4 | Х | Х |
|  | - від суб’єктів середнього підприємництва, % | 23,5 | 21,6 | 23,5 | 23,2 | Х | Х |
| 5 | Надходження до міського бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва, тис.грн., в тому числі: | 254045,0 | 278104,7 | 351745,0 | 256778,7 | 92,3 | 73,0 |
|  | -малого підприємництва, тис.грн. | 197030,0 | 214119,4 | 298970,0 | 197700,0 | 92,3 | 66,1 |
|  | -середнього підприємництва, тис.грн. | 57015,0 | 63985,3 | 52775,0 | 59078,7 | 92,3 | 111,9 |
| 6 | Частка надходжень до міського бюджету: | 95,0 | 97,8 | 85,0 | 62,9 | Х | Х |
|  | -від суб’єктів малого підприємництва, % | 80,0 | 73,1 | 70,0 | 48,4 | Х | Х |
|  | -від суб’єктів середнього підприємництва, % | 15,0 | 24,7 | 15,0 | 14,5 | Х | Х |
| 7 | Кількість суб’єктів малого підприємства у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення | 780,4 | 772,0 | 808,0 | 795,3 | 103,0 | 98,4 |
| 8 | Кількість створених нових робочих місць, місць | 625 | 575 | 740 | 488 | 84,9 | 66,0 |
|  | -у фізичних осіб підприємців | 543 | 498 | 645 | 422 | 84,7 | 65,4 |
|  | -у юридичних осіб підприємців | 82 | 77 | 95 | 66 | 85,7 | 69,5 |
| 9 | Рівень зареєстрованого безробіття, % | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | Х | Х |
| 10 | Кількість робочих місць, які передбачено ввести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, одиниць | 8 | 3 | 12 | 1 | 33,3 | 8,3 |
| 11 | Кількість безробітних, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб | 224 | 200 | 210 | 150 | 75 | 71,4 |
| 12 | Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць: | 5 | 4 | 8 | 4 | 100,0 | 50 |
|  | -фонд підтримки підприємництва | - | - | 1 | - | - | - |
|  | -небанківські фінансові кредитні установи, з них: | 5 | 4 | 6 | 4 | 100,0 | 66,7 |
|  | кредитні спілки | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |

ІV. Аналітична довідка про хід виконання у 2020 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки (далі – Програма) затверджена рішенням міської ради від 20 грудня 2018 року №1643.

Протягом 2020 року проводилась робота по виконанню заходів міської цільової Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки у 2020 році, визначених Програмою, стан їх виконання наведено у розділі «І. Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки» додатку до рішення виконавчого комітету.

У 2020 році одним із чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19 по всій планеті. З 12 березня 2020 року Урядом було прийнято рішення установити на усій території України карантину із забороною роботи суб’єктів господарювання, які займаються прийманням відвідувачів в закладах громадського харчування, торговельно-розважальних центрах, фітнес центрах, закладах культури, тощо. Найбільш важким для підприємців був квітень місяць – період максимально жорстких карантинних та безпрецедентних  заходів. Підприємствам, установам, організаціям було рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості робити в режимі реального часу через Інтернет.

Щоб підтримати бізнес під час карантину, на державному рівні було запроваджено соціальні виплати (допомога) бізнесу. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №306 затверджено Порядок надання по поверненню коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За отриманням такої допомоги керівники малого та середнього бізнесу мали можливість звернутись до міських центрів зайнятості.

З метою забезпечення підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок дії карантину, прийнято Закон України від 04 грудня 2020 року №1071-ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Мінекономіки спільно з Офісом розвитку малого та середнього підприємництва при Мінекономіки (SMEDO) забезпечено 24/7 інформування-роз’яснення для бізнесу щодо умов діяльності в період карантину та можливих випадків підтримки бізнесу з боку держави. На порталі SMEDO запущено тематичну онлайн-платформу: https:sme.gov.ua/covid19/, яка містить:

- найбільш актуальну інформацію  стосовно запроваджених протиепідемічних обмежень;

- покрокову інструкцію щодо програм підтримки підприємців, зокрема, наступних: допомога роботодавцям для виплати найманим працівникам, щоб зберегти робочі місця; допомога фізичним особам–підприємцям та найманим працівникам–8000,0 тис.грн.; компенсація роботодавцям єдиного внеску; допомога фізичним особам підприємцям, які мають дітей; допомога по частковому безробіттю; відповіді на актуальні питання.

За даними Новокаховського міського центру зайнятості у 2020 році за допомогою по частковому безробіттю звернувся 661 суб’єкт малого та середнього підприємництва, які є застрахованими особами. Документи для виплати допомоги працівникам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати внаслідок карантину було подано на 1214 найманих працівників.

З метою впровадження протягом 2020 - 2022 років комплексної системи нових можливостей стабілізації та сталого розвитку економіки України та підвищення рівня зайнятості населення, Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року №534 затверджено Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки. На обласному рівні головою Херсонської обласної державної адміністрації від 05 травня 2020 року №12/311 затверджено Антикризові заходи з підтримки економіки Херсонської області для подолання наслідків поширення COVID-19 на 2020-2021 роки. На місцевому рівні розпорядженням міського голови від 16 червня 2020 року №188-р затверджено антикризові заходи підтримки економіки Новокаховської міської територіальної громади для подолання наслідків поширення COVID-19 на 2020-2021 роки. Стан виконання цих документів знаходиться на постійному контролі структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету.

У 2020 році міською владою значна увага приділялась розміщенню у ЗМІ завжди актуальної та важливої  інформації про карантин для населення та бізнесу. Багато консультацій надавалось і у телефонному режимі. Для суб’єктів господарювання публікувались статті про можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, державну кредитну програму «Доступні кредити 5-7-9%», тимчасові рекомендації Головного державного санітарного лікаря для роботи бізнесу, дотримання вимог адаптивного карантину, участь у грантових проектах та конкурсах у 2021 році, створення інформаційного ресурсу, де є карантинні обмеження та заходи програми з держпідтримки, участь у вебінарах, тощо. В оголошеннях міська влада завжди закликала роботодавців не звільняти людей, зберігати робочі місяця, неухильно дотримуватись санітарних вимог та карантинних обмежень.

У 2020 році, за даними Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, аналіз показників малого та середнього бізнесу свідчить, що кількість звітуючих до податкової інспекції малих підприємств в м.Нова Каховка до попереднього року збільшилась на 31 одиницю та склала 5195. Кількість середніх підприємств також збільшилась з 24 (2019 рік.) до 26 (2020 рік) одиниць.

| Рис.1 Динаміка кількості фізичних осіб-підприємців та їх питома вага до загальної кількості суб’єктів малого підприємництва у 2015-2020 рр. | Найбільшу питому вагу у загальній кількості суб’єктів малого підприємництва займають фізичні особи-підприємці (72,7%). Рис.1. Порівняно з 2019 роком, у 2020 році спостерігається незначне збільшення кількості фізичних осіб-підприємців на 9 осіб. Кількість юридичних осіб-суб’єктів малого підприємництва збільшилась на 22 одиниці, їх питома вага у загальній кількості суб’єктів малого підприємства склала 27,3%. |
| --- | --- |

Показник кількості суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення збільшився з 772 (2019 рік) до 795,3 (2020 рік).

Порівняно з 2019 роком, у 2020 році обсяг надходжень до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого та середнього підприємництва зменшився на 0,7 млн.грн. та склав 537,3 млн.грн. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень до бюджетів всіх рівнів складають надходження від малого підприємництва – 69%.

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого та середнього бізнесу склали 256,8 млн.грн., що на 21,3 млн.грн. менше 2019 року, з них: 197,7 млн.грн.–від суб’єктів малого підприємництва, 59,1 млн.грн.–від суб’єктів середнього підприємництва. Частка малого підприємництва в надходженнях до місцевого бюджету склала 48,4% (на 2,2 відсоткових пункти більше 2019 року), від суб’єктів середнього підприємництва – 14,5% (на 0,7 відсоткових пунктів більше 2019 року).

| Рис.2. Динаміка надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку у 2015-2020рр., млн.грн. | Проти 2015 року надходження до місцевого бюджету від сплати єдиного податку у 2020 році збільшились в 4,0 рази та склали 54,4 млн.грн., проти 2019 року надходження зі сплати єдиного податку збільшились на 11,7% або на 5,7 млн.грн. Рис.2. Кількість осіб, які застосували спрощену систему оподаткування, у 2020 році склала 2639 осіб. |
| --- | --- |

| Рис.3.Динаміка кількості зайнятих працівників на середніх та малих підприємствах в м.Нова Каховка у 2017-2019рр. | За статистичними даними (дані за 2019 рік) 94,7%, від загальної кількості економічно активних підприємств міста за розмірами, належать до малих підприємств (з них 82,8%-мікропідприємства), 5,4% - належать до середніх підприємств. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах збільшилась на 7,3% та склала 2515 осіб (у 2018 році – 2343 осіб). Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах також збільшилась – на 7% та склала 4649 осіб (у 2018 році – 4345 осіб). Рис.3. |
| --- | --- |

У 2019 році за статистичними даними, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на середніх, малих та мікропідприємствах міста Нова Каховка, порівняно з 2018 роком, зріс на 65,2 млн.грн. або на 1,3% та становив 5031,5 млн.грн. (в тому числі 3202,7 млн.грн.-на середніх підприємствах, 1828,8 млн.грн.-на малих підприємствах), що складає 7,5% до загальнообласного обсягу.

У 2020 році економічний аналіз по основним галузям господарської діяльності суб’єктів господарювання свідчить:

в промисловій галузі (за даними підприємств) вироблено промислової продукції в діючих цінах на суму 2715,9 млн.грн., що по відношенню до 2019 року становить 110,3%. Обсяг реалізованої промислової  продукції (товарів, послуг) склав 2888,6 млн.грн., що складає 110,4% до 2019 року та 8,8% до всього обсягу, що реалізовано підприємствами області. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 43692 грн., що на 11,4% більше 2019 року та на 38% більше обласного показника (31676,4 грн.);

за даними сільгосппідприємств у 2020 році очікується отримати валову продукцію сільського господарства (у порівняних цінах 2010 року) у сумі 61,2 млн.грн., що на 14,0 млн.грн. менше 2019 року (через складні  гідрометеорологічні погодні умови зимово-весняного періоду 2019-2020 років);

у транспортній галузі підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за 2020 рік перевезено 60,6 тис.тонн вантажів, що становить 47,2% до 2019 року (по області – 70,8%). Вантажообіг склав 17,3 млн.ткм., що становить 72,8% до обсягу попереднього року (по області – 71,9%). Всього по Новокаховській міській раді за 2020 рік перевезено 1177 тис.пасажирів, що по відношенню до 2019 року менше на 39% (по області зменшення на 38,3%), пасажирообіг склав 18,6 млн.пас.км., що до попереднього року менше на 48,4% (по області зменшення на 38,4%). Основні причини зниження показників - заборона регулярних пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху і режимі маршрутного таксі, обмеження щодо кількості пасажирів в автобусах міського та приміського сполучення через коронавірусну інфекцію COVID-19;

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців), за січень-вересень 2020 року складав 970,8 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (у порівнянних цінах) за січень-вересень 2020 року по відношенню до січня-вересня 2019 року становив 109,4%. (по області – 104,3%). Частка роздрібного товарообороту міста в загальному обсязі товарообороту області складала 7,7% (9 місяців 2019 року – 7,3%);

за січень-вересень 2020 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг складав 206,8 млн.грн., що до відповідного періоду 2019 року становить 95,2%. Населенню реалізовано послуг на суму 65,4 млн.грн., що на 17,4% більше відповідного періоду попереднього року. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі становить 31,6%, що на 6 відсоткових пункти більше аналогічного періоду 2019 року. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу станом на 01 жовтня 2020 року зменшився проти відповідної дати 2019 року на 19% та становив 3158,3 грн.;

за січень-вересень 2020 року обсяг будівельних робіт, що виконано власними силами будівельно-монтажних підприємств, склав 139912 тис.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі виконаних будівельних робіт становить 17,8% (січень-вересень 2019 року – 334958 тис.грн. з питомою вагою 29,5%).

Важливим показником для розвитку бізнесу завжди були капітальні інвестиції. За статистичними даними за 2020 року підприємствами та організаціями Новокаховської міської ради за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 187,2 млн.грн. капітальних інвестицій (2019 рік – 192,2 млн.грн.), до загального обласного обсягу становить 4,8% (1,6%). На одну особу у 2020 році освоєно 2574,4 грн. капітальних інвестицій, що проти минулого року менше на 8,6%. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій.

Новокаховською міською радою та її виконавчим комітетом підготовлено для реалізації інвестиційний проект «Будівництво Центру олімпійських видів спорту «H2O», який взяв участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. Цей проект разом з проектом по будівництву ГЕС-2 включено Кабінетом Міністрів України до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року.

Продовжуються роботи з реалізації масштабного проекту з будівництва сучасного Центру надання адміністративних послуг для бізнесу та громадян (виконавець робіт-ПМП «Віра»). У 2020 році реалізовано проект-переможець ІІІ обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області «Створення нового освітнього простору профільної школи–академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул.Затишна, 28, в м.Нова Каховка, з впровадженням енерго-та ресурсозберігаючих заходів» (другий етап), (виконавець робіт-ФОП Коханов). В рамках національної програми «Велике будівництво», у 2020 році завершено роботи по облаштуванню синтетичним покриттям спортивного футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу «Енергія» (виконавець робіт-ТОВ «Міленіум Спорт»).

У 2020 році для підтримки роботи бізнесу, провідні підприємства залучались до оновлення інфраструктурних об’єктів (ПМП «Віра», ТОВ «Технотеплосервіс», ФОП Коханов С.А., ФОП Дрегваль Р.В., ФОП Шатохін В.Ю., ФОП Передерій О.Ю., ФОП Улитич, ТОВ «Бериславбудсервіс», ТОВ «Укргенплан», ТОВ «Газпром», ПрАТ «БМУ №8», Кооператив «Архітектор», КП ДП «Експертпроект», КП «Новокаховське ШЕУ» та інші).

У 2020 році будівельниками введено в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по вул.Дружби, 5а, загальною площею 1516,9 м2; багатоквартирний житловий будинок зблокований з існуючими житловими. Завершено роботи з реконструкції гуртожитку по вул.Дружби,19, під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення загальною площею 2452 м2. Суб’єкти господарювання продовжують виконання робіт з: реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Довженко,9; реконструкції готелю «Дружба» на 2-х поверховий житлово-готельний комплекс по просп.Дніпровський, 44; з будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Французька (в районі будинку №47).

Аналіз показників діяльності малого та середнього підприємництва свідчить:

- кількість суб’єктів малого підприємництва збільшилась за рахунок фізичних-осіб підприємців (на 9 осіб) та юридичних осіб-суб’єктів малого підприємництва (на 22 особи);

- кількість середніх підприємств збільшилась на 2 одиниці;

- надходження до всіх рівнів бюджетів, в тому числі до місцевого бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва зменшились на 0,7 млн.грн. (0,1%) та на 21,3 млн.грн. (7,7%) відповідно;

- обсяг надходжень від сплати єдиного податку збільшився на 11,7%;

- обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 10%;

- зменшено обсяги вантажних та пасажирських перевезень на 52,8% та 61% відповідно;

- питома вага в загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт у загальнообласному обсязі зменшилась на 11,7 в.п.;

- на одну особу капітальних інвестицій зменшено на 326,0 грн. (24%).

У звітному році проведено роботу зі збору інформації з проблемних питань підприємців, які потребують вирішення на рівні обласних або центральних органів виконавчої влади, інформацію направлено до Херсонської обласної державної адміністрації до розгляду.

Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», суб’єкти господарювання залучались до закупівель товарів, виконання робіт та надання послуг за державні кошти. Для розвитку підприємництва суб’єктам господарювання надавались в оренду та у власність нежитлові приміщення, що належать до комунальної власності міста.

Фахівцями Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, відділу забезпечення наповнення бюджету №3 фінансово-економічного управління головного управління ПФУ в Херсонській області, Новокаховської філії Херсонського обласного центру зайнятості надаються консультації, роз’яснення, проводяться семінари з питань провадження підприємницької діяльності у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Для розвитку туристичної галузі, як одного з видів підприємницької діяльності, міською владою у 2020 році обговорювались шляхи реалізації проекту «Туристичні перспективи острова Козацький», розроблялись нові туристичні маршрути, відділом культури та туризму виконкому активно приймалась участь у грантових проектах та програмах, для привабливого туристичного вигляду громади, проводились роботи з благоустрою території (укріплення берегової зони, улаштування твердого покриття пішохідної доріжки від міської пристані в напрямку до школи-інтернату, що спрямовані на захист берегової території від зсувів та розмиву, в парковій прибережній зоні в обидва боки від Палацу культури виконано влаштування доріжок із тротуарної плитки, виконано впорядкування об’єктів благоустрою для покращення існуючого стану та пристосування цієї території для відпочинку містян, в районі пристані було встановлено малу архітектурну форму – скульптурну композицію, присвячену Закоханим тощо).

Також до Міністерства розвитку громад та територій України для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, було направлено проект «Створення туристичних сервісних зон із впровадженням «зеленого» транспорту та сучасних ІТ технологій у громадах Херсонщини». Це спільний проект трьох громад-партнерів - Новокаховської ОТГ, Асканія-Нова ОТГ, Присіваської ОТГ, що спрямовано на створення сервісу та інфраструктури європейського зразка на території Херсонської області, пожвавлення місцевого бізнесу у громадах, посилення та промоція туристичного потенціалу громад-партнерів.

На сьогодні проводиться трудомістка робота з впровадження амбітного інвестиційного проекту Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О» Нова Каховка», що сприятиме розвитку в’їзного туризму. З метою забезпечення комплексного підходу до надання послуг культурного, спортивного, виховного спектрів, з 2020 року розпочато впровадження проекту зі створення Центру культурних послуг на базі Козацького будинку культури. У 2021 році заплановано створити туристично-інформаційні центри в м.Нова Каховка та у с.Веселе.

Традиційно, наприкінці лютого 2020 року, проводився щорічний рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина» за результатами 2019 року. До участі було залучено 67 суб’єктів господарювання, серед яких було визначено переможців в 10-ти номінаціях. З нагоди Дня підприємця щороку у ЗМІ у першу неділю вересня міська влада розміщує оголошення з щирими вітаннями підприємців та словами подяки і шани до них, до Херсонської обласної державної адміністрації подаються гарні та красномовні характеристики підприємців для нагородження.

Приватне підприємництво є важливим чинником економічного розвитку держави, області, міста та зростання добробуту її громадян. Головною метою міської влади – не заважати роботи бізнесу, створювати сприятливі та комфорті умови - щоб у бізнеса було бажання працювати на території Новокаховської міської територіальної громади, підтримувати ділові зв’язки, розвивати довіру між бізнесом та владою.

Заступник міського голови						    Леонід ЧУРСИНОВ