Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 27.04.2021 №210

# ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснити аналіз виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади у 2019-2020 роках та 2021 році, виявити тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету міської територіальної громади. | Червень 2021 року | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 2 | Довести до головних розпорядників коштів організаційно-методологічні засади складання прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади, визначені Міністерством фінансів України, та інструктивний лист щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади. | Протягом десяти робочих днів з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 3 | Надати фінансовому управлінню Новокаховської міської ради основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | До 18.06.2021 року | Відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради |
| 4 | Підготовити та подати фінансовому управлінню Новокаховської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відповідно до типової форми прогнозу бюджету міської територіальної громади. | До 18.06.2021 року | Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (за згодою), Відділ реєстрації, Відділ ДАБК, Відділ освіти Новокаховської міської ради, КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка», структурні підрозділи виконавчого комітету Новокаховської міської ради: відділ земельних відносин та комунальної власності, екологічна інспекція, адміністративна комісія |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Здійснити прогнозування обсягів доходів бюджету Новокаховської міської територіальної громади, визначити обсяги фінансування бюджету міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Новокаховської міської територіальної громади, аналізу виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади в 2019-2020 роках та 2021 році. | До 30.06.2021 року | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 6 | Розробити та довести до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | До 05.07.2021 року | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 7 | Надати фінансовому управлінню Новокаховської міської ради пропозиції до прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | У термін, визначений Фінансовим управлінням Новокаховської міської ради | Виконавчий комітет, Відділ освіти, УПСЗН, Відділ культури і туризму, Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту, Управління містобудування та архітектури, Відділ ДАБК, Управління з НС та ЦЗН, Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів, Відділ реєстрації, Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 8 | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій. | У двотижневий термін з дня отримання пропозицій до прогнозу бюджету від головних розпорядників коштів | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 9 | Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | До 30.07.2021 року | Фінансове управління, Виконавчий комітет, Відділ освіти, УПСЗН, Відділ культури і туризму, Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту, Управління |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | містобудування та архітектури, Відділ ДАБК, Управління з НС та ЦЗН, Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів, Відділ реєстрації Новокаховської міської ради |
| 10 | Доопрацювати прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від відділів виконавчого комітету та відділів Новокаховської міської ради. | У тижневий термін після проведення погоджувальних нарад | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 11 | Подати прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на розгляд виконавчого комітету Новокаховської міської ради. | До 13.08.2021 року | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 12 | Розглянути та схвалити прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | До 01.09.2021 року | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| 13 | Подати прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Новокаховської міської ради для розгляду в порядку, визначеному міською радою. | До 06.09.2021 року | Фінансове управління Новокаховської міської ради |
| 14 | Здійснити супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки постійними комісіями Новокаховської міської ради та на сесії міської ради в порядку, визначеному міською радою. | До 01.10.2021 року | Заступники міського голови, начальники відділів та управлінь міської ради та її виконавчого комітету |

### Заступник міського голови													Леонід ЧУРСИНОВ