НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23.04.2019          №  145-р

Про затвердження положення,

плану заходів та програми проведення

в місті Нова Каховка  16-18  травня 2019 року

VІ Таврійського Туристичного Конгресу

З метою зростання та попиту привабливості на туристичному ринку туристичних продуктів Нової Каховки, налагодження міжнародних і міжрегіональних зв’язків, партнерських відносин, активізації співробітництва, встановлення контактів та обміну досвідом між представниками туристичної галузі, розвитку туристичної діяльності, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про проведення Таврійського Туристичного Конгресу (додаток 1).

2. Затвердити план заходів по підготовці та проведенню в місті Нова Каховка VI Таврійського Туристичного Конгресу 16-18 травня 2019 року згідно з додатком 2.

3. Затвердити програму проведення VI Таврійського Туристичного Конгресу згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський голова                                                                      	В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

23.04.2019 № 145-р

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Таврійського Туристичного Конгресу

I. Загальні положення

1.1. Положення про проведення Таврійського Туристичного Конгресу (далі - Положення) є документом, що визначає порядок організації та проведення Таврійського Туристичного Конгресу (далі – Конгресу), а також встановлює цілі, завдання, регламент його проведення, фінансування і визначає його учасників і партнерів.

1.2. Конгрес проводиться щорічно в рамках реалізації:

• Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, затвердженої  рішенням сесії Херсонської облради від 10.09.2015 № 1296 «Про Стратегію розвитку Херсонської області на  період до 2020 року», яким передбачено реалізацію основних завдань щодо розвитку туристично-курортного комплексу Херсонщини;

• Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року.

1.3. Конгрес є регіональним цільовим туристичним подієвим заходом, діалоговим діловим майданчиком для фахівців комерційних структур, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, інших суб'єктів сфери туризму та індустрії гостинності, що об'єднуються з метою розвитку внутрішнього та в’їзного туризму в Україні та Таврійському краї.

1.4. Організаторами Конгресу є:

- Новокаховська міська рада;

- Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради;

- ГО «Агентство регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад»;

- Департамент туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації.

1.5. Організатори Конгресу можуть залучати партнерські організації та структури для підготовки та проведення Конгресу.

1.6. Для організації та проведення Конгресу може створюватися організаційний комітет.

1.7. Конгрес проводиться щорічно в місті Нова Каховка або на території Херсонської області в травні місяці.

II. Цілі і завдання Форуму

2.1. Цілі Конгресу:

- подальша промоція та розвиток туристично - рекреаційного потенціалу Таврійського краю для покращення якості життя територіальних громад Херсонської області;

- зростання попиту та привабливості на туристичному ринку туристичних продуктів Херсонщини;

- заохочення до інвестування у розвиток туристичної інфраструктури територіальних громад Херсонщини;

- формування професійних компетенцій фахівців сфери туризму та курортів, демонстрація передового досвіду в області формування та розвитку територій як туристичних дестинацій;

- створення діалогового майданчику фахівців, які здійснюють свою діяльність в сфері туризму;

- створення умов для розробки та апробації інноваційних туристичних продуктів;

2.2. Завдання Конгресу:

- забезпечити роботу діалогового ділового майданчика для суб'єктів сфери туризму та курортів, спрямованого на розвиток внутрішнього туризму;

- створити та забезпечувати сприятливе середовище для апробації інновацій, розробки і просування нових туристичних продуктів.

III. Учасники Конгресу

3.1. Учасниками Конгресу можуть бути представники органів влади, місцевого самоврядування, туроператорів внутрішнього туризму України, громадських організацій, фахівці турбізнесу, керівники, спеціалісти установ готельно-ресторанного бізнесу, студенти та учнівська молодь, представники засобів масової інформації.

3.2. Участь у Конгресі надається за заявкою учасників до організаторів або за запрошенням оргкомітету Конгресу.

3.3. Участь у заходах Конгресу може бути безкоштовною або передбачає оплату організаційного внеску, встановленого організаторами.

IV. Програма Конгресу

4.1. Програма Конгресу може включати актуальні тематичні напрямки:

- Туристичні дестинації, як суб’єкти управління регіонального розвитку;

- Проекти сільського зеленого, екологічного туризму, центри дозвілля та активного сімейного відпочинку;

- Інноваційні моделі зростання привабливості рекреаційних територій;

- Дієві практики  подовження курортно-туристичного сезону;

- Екскурсійно-ознайомчі програми, презентаційні заходи;

- Презентації проектів туристичних продуктів;

- Виставки-презентації авторських проектів учасників Конгресу;

- Прийоми, шоу-програми, фестивалі, тощо;

- Інші напрямки в сфері туризму та курортів

V. Формат та структура проведення конгресу

5.1. Проведення Конгресу здійснюється в форматі інформаційно-презентаційної пленарної частини, ділових бізнес-майданчиків, баркемпів (відкриті інтерактивні зустрічі), панельних дискусій, майстер-класів  за тематичними напрямами, передбачається  розміщення демонстраційних стендів, експозицій закладів туризму, заповідників та національних природних парків, тематичні фотовиставки. Можливо розміщення демонстраційних експозицій підприємств, товаровиробників автентичних продуктів, страв, тощо з презентаціями-дегустаціями.

VI. Фінансування проведення Конгресу

6.1. Витрати на фінансування організації та проведення заходів Конгресу здійснюється за рахунок організаторів із коштів обласного та міського бюджетів, передбачених на фінансування відповідних програм, проектів розвитку туризму та курортів, залучених коштів організаторами, коштів благодійної та спонсорської допомоги, організаційних внесків учасників, інших коштів у відповідності до законодавства України.

Заступник міського голови                                                   В.М. Сироватка

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

23.04.2019 № 145-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці та проведенню в місті Нова Каховка

VI Таврійського Туристичного Конгресу

16-18 травня 2019 року

| № з/п | Назва заходу | Термін | Відповідальні | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка території комплексу відпочинку «Казкова Діброва» для проведення заходів VI Таврійського Туристичного Конгресу, вирішення питання оренди приміщень | До 14.05.2019 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), комплекс відпочинку «Казкова Діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 2. | Підготувати програму заходів проведення VI Таврійського Туристичного Конгресу | 25.04.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 3. | Підготовка та направлення листів-запрошень для керівництва Херсонської облдержадміністрації та структурних підрозділів ОДА областей України та мерів міст України щодо участі у заходах VI Таврійського Туристичного Конгресу | До 10.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.), відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи (Набоченко С.О.) | Сироватка В.М. Акуленко В.С. |
| 4. | Підготовка списків та запрошення представників туристичного бізнесу, закладів індустрії гостинності до участі у заходах VI Таврійського Туристичного Конгресу | До 05.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 5. | Проведення рекламної кампанії: - підготовка прес-релізу і графічних макетів - розміщення прес-анонсів у місцевих і обласних ЗМІ - розміщення онлайн-банерів на обласних інформаційних ресурсах - виготовлення поліграфічної продукції і зовнішньої реклами - розміщення реклами, тематичних матеріалів на біл-бордах, сіті-лайтах, інших носіях | До 10.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), | Сироватка В.М. |
| 6. | Надання рекламних місць для поширення туристичних пропозицій від компаній - партнерів | До 10.05.2019 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 7. | Залучення волонтерів для обслуговування заходів Конгресу | 16.05.2019 | Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Таран Н.М.); ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 8. | Вирішення питання проживання учасників, підготовка списку адрес для проживання, бронювання готелів. Надання місць для безкоштовного поселення в гуртожитках міста запрошених представників преси, волонтерів. | До 15.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 9. | Підготувати роздаткові матеріали для учасників заходу (пакет-папка, блокнот, ручка, рекламні матеріали туристичного напрямку про місто, карта «Соляна дорога») | До 15.05.2019 | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» (Костенюк В.І.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 10 | Запрошення VIP- персон і почесних гостей на офіційне відкриття | До 15.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.), відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи (Набоченко С.О.) | Чурсинов Л.Г. Сироватка В.М. Акуленко В.С. |
| 11 | Забезпечити підготовку урочистого відкриття Конгресу, участь творчих колективів в урочистому відкритті Конгресу, та концертно-розважальній програмі на прийомі міського голови | До 16.05.2019 | Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 12 | Запрошення на захід експертів, спікерів та представників Корпусу Миру, які будуть приймати участь у заходах | До 16.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 13 | Створення сторінки ТТК 2019 та системи онлайн реєстрації на ТТК. | До 25.04.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 14 | Забезпечити транспортне обслуговування учасників на час проведення Конгресу | 16-18.05.2019 | Відділ галузей економіки (Мандебура Т.В.) | Тарабака О.А. |
| 15 | Забезпечити роботу звуко-підсилюючої апаратури в місцях проведення заходів Конгресу в комплексі “Казкова Діброва” | 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.) | Сироватка В.М. |
| 16 | Підготовка зали для проведення пленарної частини Конгресу (на 100-110 осіб) | До 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 17 | Організація зустрічі та програми перебування американських волонтерів з програми “Корпус Миру” на території м. Нова Каховка та Херсонської області. | До 16.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 18 | Реєстрація учасників: підготовка місця (столи, стільці, вказівники, бейджі, папки). | 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 19 | Технічне забезпечення роботи обладнання для трансляції презентацій спікерів Конгресу (проектори, екрани, мікрофони) | 16.05.2019 | Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.) Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 20 | Збір презентаційних матеріалів від спікерів | До 16.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 21 | Організація кава-перерви о 14-30 16-го травня | 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 22 | Облаштування 3-х локацій для проведення майстер-класів (орг-техніка, місця для сидіння) | До 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 23 | Підготовка прийому від міського голови м. Нова Каховка в чумацькому стилі: - організація вечері для учасників, - організація виступів творчих колективів, музично – розважальної програми, - організація оглядової екскурсії по “Казковій Діброві” | До 16.05.2019 | Комплекс відпочинку «Казкова діброва» (Навроцька О.В.), Відділ культури і туризму (Зарудна Н.С.), ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 24 | Організація трансферу Нова Каховка - Херсон для учасників після завершення роботи першого дня Конгресу | 16.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) Відділ галузей економіки (Мандебура Т.В.) | Сироватка В.М. Тарабака О.А. |
| 25 | Організація трансферу до готелю для розселення учасників | 16.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.), Відділ галузей економіки (Мандебура Т.В.) | Сироватка В.М. Тарабака О.А. |
| 26 | Організація екскурсії “Мелодія джерельної стежини” | 17.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 27 | Організація трансферу - довозу учасників від готелю до кафе “Смачна Країна” на сніданок 17 травня | 17.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 28 | Організація відвідування та презентації туристичних локацій згідно із програмою другого дня Конгресу – 17 травня | 17.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М. |
| 29 | Організація дружньої вечері в ресторані “Шабо” 17 травня | 17.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 30 | Організація відвідування та презентацій туристичних локацій згідно із програмою третього дня Конгресу – 18 травня. | 18.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 31 | Організація трансферу до м. Херсон 18 травня | 18.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |
| 32 | Організація перебування американських волонтерів 19 травня | 19.05.2019 | ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) | Сироватка В.М |

Заступник міського голови                                                                                                                                        В.М.Сироватка

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

23.04.2019 № 145-р

Програма

проведення VI Таврійського Туристичного Конгресу

16 травня 2019 року

Місце проведення: центр відпочинку “Казкова діброва”, м. Нова Каховка,

11-00 – 15-00 - Виставка виробів майстрів народних ремесел, інформаційно-рекламні стенди міст та районів, об’єднаних територіальних громад, виробників крафтових продуктів.

11-30 -12-15 – Реєстрація учасників, огляд виставки

12-30 – 14-30 - Пленарне засідання:

- Привітання від керівництва області;

- Привітання від міського голови м. Нова Каховка Коваленко В.І.;

- Презентація туристичної привабливості Херсонщини;

- Інноваційні ідеї розвитку туристичних можливостей Херсонщини;

- Туристичний кластер “Соляна дорога” як пілотний проект розвитку внутрішнього туризму;

- Досвід Кам’янця-Подільського та інших туристичних міст України, перший віце-президент ВГО “Клуб мерів” Мазурчак О.В.;

- Анонсування спікерами програми роботи майстер-класів.

14.30 - 15.00 - кава-брейк;

15:00 - 18-00 - робота Майстер-класів від експертів і практиків.

1. Створення локальних фестивалів, які підвищують імідж територій:

- Олег Демчук Фестиваль “Терра Героїка” ;

- Олена Лелюк, фестиваль “Маланка Фест” - сайт http://malankafest.com.ua;

- Андрій Заїка,  фестиваль “Республіка” - сайт http://respublicafest.com;

- Максим Черкашин, креатор фесту “Файне місто”, який входить в Топ-20 рок-фестів Європи, сайт https://fainemisto.com.ua..

2. Зелений, активний, екологічний туризм - можливості для Херсонищини:

- Donielle Goldinger (Доніел Голдінгер) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, Карпатський національний природний парк, міжнародний туризм, фахівець Єллоустонського НП (Yellowstone National Park);

- Андрій Гінкул, голова Української асоціації активного та екологічного туризму;

- Юлія Забалдіна, к.е.н., доцент, проект “Розвиток територій через туризм”;

- Chris Starbird (Кріс Старбірд) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, Заліщицька міська рада, Тернопільська область, досвід роботи в Америці у сфері туризму та гостинності;

- Ігор Чава, директор КП «Туристично-інформаційний центр                 м. Дрогобича».

3. Грошовий магніт для розвитку туризму-оригінальні практики:

- Юлія Алєксєєва, засновник проекту «Туристичні кластери 300+», к.н. державного управління, генеральний директор холдингу компаній «ZABUGOR.COM»;

- Leslie Nolan (Леслі Нолан) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, туризм ГО в Івано-Франківській області, експерт Музею мистецтв (Нью-Йорк);

- Юрій Бова міський голова м. Тростянець;

- Geoffrey Kronberg (Джеффрі Кронберг) - Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в Львівській області, шеф-кухар, експерт з гастротуризму;

- Володимир Гаразд, міський голова м. Долина, Івано-Франківщина;

- Василь Стефурак, депутат Печеніжської ОТГ, ГО «Опришки»;

- Thomas Choi (Томас Чой), Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в АРР ТОТГ «Приклади розвитку туризму в ОТГ в Україні та в США»;

- Ігор Лепешкін – Ведучий спеціаліст канадського проекту «ПРОМІС».

4. Інноваційні підходи сучасного екскурсійного супроводу (дискусійний майданчик):

- Яніна Гаврилова, Голова Правління Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів»;

- Галина Аблова, керівник Херсонського відділення «Всеукраїнська асоціація гідів».

18.30 - 19.00 - Ознайомлення з центром відпочинку “Казкова діброва” .

19.00 - 22.00 - Прийом у чумацькому стилі від міського голови       м. Нова Каховка.

17-18 травня - роад-шоу локаціями та атракціями туристичного кластеру “Соляна дорога”

17 травня 2019 року

Локація: м. Нова Каховка, м. Каховка, Каховський р-н “Любимівський шафран”, Каховський магістральний канал, с. Мар’янівка козина ферма, с. Тавричанка, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, с. Григорівка Лемурійське озеро, с. Чорнянка “Золотий фазан”, Північно-Кримський канал.

7.00 - 7.45 - факультативні екскурсії “Мелодія джерельної стежини” і “Кам’яні вишиванки”

8.00 - 8.30 – Сніданок;

8.30 - 9.30 - Трансфер м. Каховка. Алея козацької слави;

9.30 - 10.30 - Любимівська ГНЗ - сердце найвеличнішого гідротехнічного комплексу Європи;

10.30 - 11.30 - Фермерське господарство “Шафран Любимівський”;

11.30 - 12.00 - Каховський магістральний канал;

12.00 - 13.00 - Екскурсія на козину ферму та сироварню крафтового сиру в с. Мар’янівка;

13.00 - 14.00 - Обід с. Тавричанка. Знайомство з унікальним дендропарком;

14.00 - 14.40 - Екскурсія на ферму зебу, смт Асканія-Нова;

14.40 - 16.30 - Екскурсія по біосферному заповіднику, смт Асканія-Нова;

16.30 - 18.00 - Лемурійське озеро, с. Григорівка;

18.00 - 19.30 - Трансфер до м. Нова Каховка, знайомство з еко-садибою “Золотий фазан”;

19.30 - 22.00 - Вечеря на кордоні Азії та Європи у ресторані “Шабо”.

18 травня 2019 року

Локація: м. Нова Каховка, “Унікальні водоспади степів Херсонщини”, НПП “Кам’янська Січ”, с. Зміївка, фортеця Газі-Кермен, Введенська церква, палац кн. Трубецьких, Шато Трубецьких, ПАТ ДМК “Таврія”, м. Херсон;

8.00 - 8.30 - Сніданок, виселення з готелів;

8.30 - 9.00 - “Унікальні водоспади степів Херсонщини”

9.00 - 10.15 - Трансфер до НПП “Кам’янська Січ” - адміністративний і військовий центр Війська Запорізького Низового;

10.15 - 11.30 - Трансфер у с. Зміївка. Знайомство з Маленькою Європою: німецька і швецька кірхи, греко-католицька церква;

11:30 - 13:00 - Фортеця Газі-Кермен, Введенська церква, Меморіальна каплиця на честь героїв Кримської війни;

13.00 - 14.00 - Чумацький обід в рибацькому стилі - Шилова балка “Рибацький хутір”;

14.00 - 17.00 - Вежа Вітовта, екскурсія Шато князя Трубецького, екскурсія на ПАТ ДМК “Таврія” (дегустація);

17.00 - 18.30 - Трансфер до Херсону (залізничний вокзал). Таврійський тунель кохання.

Заступник міського голови                                                       В.М.Сироватка