Додаток

до рішення

виконавчого комітету

25.08.2020 № 283

# ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнити параметри, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік, чисельність наявного населення станом на 01.01.2020 р.). | Серпень 2020 року | Фінансове управління |
| 2 | Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, надісланих Міністерством фінансів України. | Протягом десяти робочих днів з дня отримання таких документів від Міністерства фінансів України | Фінансове управління |
| 3 | Провести попередню роботу по підготовці проектів кошторисів на 2021 рік та бюджетних запитів: Для узагальнення бюджетного запиту Виконавчого комітету надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності: - розпорядникам коштів нижчого рівня бюджетні запити на їх утримання; - відповідним відділам бюджетні запити щодо показників міських програм розвитку охорони здоров’я, житлово–комунального господарства, транспорту та транспортної інфраструктури, дорожнього господарства, заходів із землеустрою, природоохоронних заходів, проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції; | У термін, визначений головним розпорядником коштів міського бюджету У термін, визначений головним розпорядником коштів міського бюджету | Архівний відділ КУ «Трудовий архів м. Нова Каховка» Виконавчий комітет: Відділ земельних відносин та комунальної власності Екологічна інспекція Відділ комунального господарства Відділ капітального будівництва Відділ галузей економіки; КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» Комунальні підприємства |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Для узагальнення бюджетного запиту Управління праці та соціального захисту населення надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності розпорядникам нижчого рівня бюджетні запити на їх утримання. Для узагальнення бюджетного запиту Фінансового управління з метою виконання міською радою гарантійних зобов’язань відповідно до ст.17 Бюджетного кодексу України надати інформацію про обсяги надання кредиту з міського бюджету та повернення кредиту до міського бюджету на 2021 рік з відповідними обґрунтованими розрахунками. | У термін, визначений головним розпорядником коштів міського бюджету До 11.09.2020 року | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів КП «Міський водоканал» |
| 4 | Забезпечити підготовку зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2021 рік та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам. | До прийняття Закону України «Про Державний бюджету України на 2021 рік» (у разі необхідності) | Виконавчий комітет Відділ освіти Фінансове управління |
| 5 | Здійснити попередні розрахунки доходів до проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. | Вересень 2020 року | Фінансове управління |
| 6 | Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету: - прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методику їх визначення. | Протягом десяти робочих днів з дня їх отримання від Міністерства фінансів України | Фінансове управління |
| 7 | Забезпечити доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - обсягів граничних показників видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на 2021 рік; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів. | Протягом десяти робочих днів з дня отримання таких документів від Міністерства фінансів України | Фінансове управління |
| 8 | Провести роботу по складанню проектів кошторисів на 2021 рік для формування бюджетних запитів, підготувати та надати до фінансового управління бюджетні запити (згідно з установленими вимогами), разом з аналітичними детальними розрахунками, пояснювальною запискою з обґрунтуванням у необхідності врахування потреби в бюджетних коштах на утримання установ, реалізацію міських програм та заходів. | У термін, визначений Фінансовим управлінням Новокаховської міської ради | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 9 | Здійснити аналіз бюджетних запитів на 2021 рік, отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету, на предмет відповідності їх меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів для прийняття рішення щодо включення відповідних показників до пропозицій проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. | У двотижневий термін з дня отримання бюджетних запитів від головних розпорядників коштів міського бюджету | Фінансове управління |
| 10 | Надати до відділу капітального будівництва виконавчого комітету перелік об’єктів капітального ремонту, будівництва, реконструкції та реставрації на 2021 рік, в першу чергу незавершених у 2020 році, видатки на які здійснюються з бюджету розвитку (спеціального фонду). | До 01.10.2020 року | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління (у разі необхідності) |
| 11 | Здійснити моніторинг ефективності реалізації міських цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. У разі необхідності фінансування у 2021 році видатків, що здійснюються відповідно до міських програм, термін дії яких закінчується у 2020 році, вжити заходів щодо розроблення проектів відповідних програм на наступні періоди. | До 01.10.2020 року | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 12 | Здійснити прогнозні розрахунки на 2021 роки обсягів надходжень до бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади: - від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності територіальної громади міста з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями; - від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, із зазначенням переліку об'єктів та орієнтовної вартості по кожному об'єкту; - від орендної плати за землю та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності, з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями; - від плати за встановлення земельного сервітуту; - від коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням. | До 12.10.2020 року | Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Відділ у м. Новій Каховці Міськрайонного управління у Каховському районі та м. Новій Каховці ГУ Держгеокадастру у Херсонській області |
| 13 | Розрахувати прогнозні надходження до бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік від адміністративних штрафів та інших санкцій. | До 12.10.2020 року | Адміністративна комісія виконавчого комітету Відділ державного архітектурно-будівельного контролю |
| 14 | Розрахувати прогнозні показники надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища розрахунки на 2021 рік від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інших надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища. | До 12.10.2020 року | Екологічна інспекція |
| 15 | Здійснити розрахунки прогнозних надходжень до бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади сум кредиторської та депонентської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності та коштів від реалізації дорогоцінних металів на 2021 рік. | До 12.10.2020 року | Відділ освіти КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» |
| 16 | Здійснити прогнозні розрахунки надходжень до бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік від плати за надання адміністративних послуг: - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; - плата за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання; - інші адміністративні послуги. | До 12.10.2020 року | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Відділ реєстрації |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Здійснити прогнозні розрахунки надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021 рік. | До 12.10.2020 року | Відділ у м. Новій Каховці Міськрайонного управління у Каховському районі та м. Новій Каховці ГУ Держгеокадастру у Херсонській області |
| 18 | Здійснити прогнозні розрахунки від надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нова Каховка на 2021 рік з відповідними поясненнями до них. | До 12.10.2020 року | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету |
| 19 | Здійснити уточнені розрахунки показників дохідної частини бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади (у розрізі платежів) на 2021 рік та узгодити їх з Новокаховським управлінням ГУ ДПС у Херсонській області. | Жовтень 2020 року | Фінансове управління Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області |
| 19 | За результатами перевірки бюджетних запитів провести узгоджувальні наради з головними розпорядниками коштів міського бюджету для включення відповідних показників до проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. | У тижневий термін після перевірки бюджетних запитів | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 20 | Забезпечити уточнення бюджетних запитів з урахуванням узгоджених пропозицій проекту бюджету Новокаховської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та їх подання до фінансового управління міської ради. | У триденний строк з дня узгодження пропозицій | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 21 | Підготувати узгоджений перелік першочергових об'єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2021 рік. | До 13.10.2020 року | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету |
| 22 | Підготувати та надати фінансовому управлінню міської ради: - інформацію про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік; - очікувані показники виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік; - прогнозні показники економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік. | До 13.10.2020 року | Відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету |
| 23 | Для підготовки матеріалів до проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік надати до фінансового управління міської ради перелік інвестиційних проектів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету. При формуванні цих переліків необхідно врахувати: - першочергове спрямування коштів на завершення розпочатого будівництва об’єктів з високим ступенем готовності; - співфінансування в достатньому обсязі інвестиційних проектів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюється із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку. | До 13.10.2020 року | Виконавчий комітет: Відділ економічного розвитку та торгівлі Відділ управління проектами Відділ капітального будівництва |
| 24 | Підготувати проект рішення про бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік з додатками згідно з типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 668 (зі змінами), і матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подати його на розгляд виконавчого комітету міської ради. | Жовтень-листопад 2020 року | Фінансове управління |
| 25 | Забезпечити проведення громадських слухань. | Листопад-грудень 2020 року | Виконавчий комітет |
| 26 | Надати до постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів міської ради пояснення до проекту бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. | До 20.11.2020 року | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 27 | Направити схвалений проект рішення про бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік до міської ради. | До 26.11.2020 року | Фінансове управління |
| 28 | Підготувати проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження штатної чисельності працівників виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради на 2021 рік». | До 01.12.2020 року | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 29 | Забезпечити розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті або оприлюднення їх в іншій спосіб. | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання міській раді проекту рішення про бюджет Новокаховської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Здійснювати супровід розгляду проекту рішення про бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік у постійних комісіях міської ради. | У терміни визначені для проходження на засіданнях постійних комісій міської ради | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| 31 | Забезпечити оприлюднення рішення про бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік у тижневику «Говорить Нова Каховка». | Не пізніше ніж через десять днів з дня затвердження рішення | Виконавчий комітет |
| 32 | Забезпечити складання, затвердження, погодження з фінансовим управлінням міської ради та подання Управлінню Державної казначейської служби України в м. Новій Каховці мережі розпорядників коштів бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. | До 15 грудня 2020 року | Виконавчий комітет Відділ освіти УПСЗН Відділ культури і туризму Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління містобудування та архітектури Відділ ДАБК Управління з НС та ЦЗН Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Відділ реєстрації Фінансове управління |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Надати пропозиції до плану заходів щодо наповнення бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та вишукання додаткових джерел надходжень. | Січень 2020 року | Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету |

### Перший заступник міського голови													Л.Г.Чурсинов