НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____» 23.04.2019   20 ____  р.  №  121                         		___

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2018/19 року

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2019/20 року

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2018/19 року.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечив стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах водопостачання не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу. Разом з тим проведено аварійно-відновлювальні роботи на самопливному колекторі по вул. Маяковського-вул. Дружби.

Основним недоліком проходження опалювального сезону є значні втрати тепла в теплових мережах, обумовлені завищеним діаметром труб та їх ветхістю. Значна кількість аварій виникла на мережах по вул. Затишній, вул. Довженка, на розі вулиць Електромашинобудівників та Першотравневої, просп. Перемоги, які своєчасно ліквідувалися. Борг за електроенергію станом на 01 березня 2019 року мають такі підприємства: КП "Міський водоканал" – 276,2 тис. грн., КП "Новокаховський гуртожиток" – 539,8 тис. грн., КП "Новокаховське ЖЕУ" – 173,0 тис. грн.

Оплата населенням за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, станом на 01 березня, складає 77,7 відсотків (за аналогічний період 2018 року – 91,5 %), водопостачання та водовідведення – 89,2 відсотків (за аналогічний період 2018 року – 87,9 %).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2018/19 року та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019/20 року, керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 2018/19 року  задовільною.

2. Затвердити Заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку об’єктів господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Керівникам бюджетних закладів розробити заходи по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

6. Відділу освіти (Микитенко Л.А.), Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" (Зінченко З.І.), Відділу культури і туризму (Зарудна Н.С.) до 01 жовтня 2019 року укласти угоди на постачання природного газу  та забезпечити   бюджетні заклади твердим паливом.

7. Керівникам житлово-комунальних підприємств:

7.1. З метою поповнення обігових коштів підприємств, забезпечити підготовку житлового фонду та активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг.

7.2. Задля залучення потенційних працівників, провести зустрічі з керівниками навчальних професійно-технічних закладів (училищ, технікумів, коледжів) щодо  направлення учнів/студенів для проходження практики на підприємствах.

8. Управлінню праці та соціального захисту населення                        (Стоянчук О.М.) посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян.

9. Керівникам КП "Теплові мережі міста Нова Каховка", 
ТОВ "Теплоінвест-Херсон", ТОВ "Теплоінвест-Сокіл", ТОВ "Теплоінвест-Таврія", ТОВ "Спецтеплопостач", КНП "Центральна міська лікаря міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", Відділу освіти, Відділу культури та туризму, закладів освіти, забезпечити завершення до 20 вересня 2019 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

10. Фінансовому управлінню міської ради (Фурсєєва І.В.) забезпечити в 2019 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

11. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2019/20 року (Чурсинов Л.Г.):

11.1. Забезпечити координацію з зазначених питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

11.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

12. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

13. Відділу комунального господарства виконавчого комітету (Кіпрушева Г.Я.) узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

14. Вважати виконаним та таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 24 квітня 2018 року № 108 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2017/18 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року".

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                 В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

від 23.04.2019  № 121

З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2019/20 року

| № п/п | Назва заходу (робіт) |  | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, |  | Джерело фінансування |  |  | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів |  | од. | 15 |  | 25,0 | - | 25,0 | травень – вересень |  | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури |  | од. | 38 |  | 9,0 | - | 9,0 |  |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури |  | од. | 12 |  | 32,0 | - | 32,0 |  |  |  |
| 1.4 | ремонт колодязів |  | од. | 29 |  | 33,5 | - | 33,5 |  |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів |  | од. | 320 |  | 100,0 | - | 100,0 |  |  |  |
| 1.6. | установка кришок на люки |  | од. | 25 |  | 14,0 | - | 14,0 |  |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж |  | км | 0,06 |  | 110,0 | - | 110,0 |  |  |  |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж |  | км | 0,11 |  | 105,0 | - | 105,0 |  |  |  |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж |  | км | 2,2 |  | 25,0 | - | 25,0 |  |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом |  | од. | 1 |  | 4,0 | - | 4,0 | травень – вересень |  | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ |  | од. | 15 |  | 31,2 | - | 31,2 |  |  |  |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ |  | од. | 3 |  | 52,0 | - | 52,0 |  |  |  |
| 2.4. | свердловин /АС/ |  | од. | 18 |  | 27,0 | - | 27,0 |  |  |  |
| 2.5. | поля фільтрації |  | од. | 2 |  | 10,0 | - | 10,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 577,7 | - | 577,7 |  |  |  |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період |  | об’єкт | 5 |  |  |  |  | травень -вересень |  | Бернадський Г.К. Щербаков О.В. |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж |  | км | 0,830 | 1167,2 |  | 1167,2 |  | травень -вересень |  | Дем'яненко І.І. |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж |  | км | 0,915 | 958,1 |  | 958,1 |  |  |  |  |
| 2.3. | ревізія теплових мереж |  | км | 13,5 | 30,0 |  | - | 30,0 |  |  |  |
| 2.4. | ревізія арматури |  | шт. | 136 | 15,0 |  | - | 15,0 |  |  |  |
| 2.5. | гідравлічне випробування |  | км | 23,2 | 8,0 |  | - | 8,0 |  |  |  |
| 2.6. | демонтаж теплових камер, які не використовуються |  | об’єкт | 5 | 12,0 |  | - | 12,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 2190,3 |  | 2125,3 | 65,0 |  |  |  |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів |  | м/п | 60 | 15,5 |  | - | 15,5 | травень –вересень |  | Канєвський Г.О. Калита А.І |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів |  | м/п | 918,7 | 14,1 |  | - | 14,1 |  |  |  |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон |  | м² | 9,47 | 4,9 |  | - | 4,9 |  |  |  |
| 4. | ремонт покрівель |  | од. | 13 | 120,6 |  | - | 120,6 |  |  |  |
| 5. | ремонт систем водовідведення |  | од. | 6 | 17,8 |  | - | 17,8 |  |  |  |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання |  | од. | 12 | 41,0 |  | - | 41,0 |  |  |  |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів |  | од. | 149 | 100,4 |  | - | 100,4 |  |  |  |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) |  | од. | 4 | 6,5 |  | - | 6,5 |  |  |  |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових |  | од. | 24 | 13,5 |  | - | 13,5 |  |  |  |
| 10. | герметизація інженерних вводів |  | од. | 62 | 12,4 |  | - | 12,4 |  |  |  |
| 11. | ремонт оголовків димових труб |  | од. | 14 | 33,6 |  | - | 33,6 |  |  |  |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів |  | м³ | 70 | 31,6 |  | - | 31,6 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 411,9 |  |  | 411,9 |  |  |  |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в дитячих дошкільних закладах | # об'єкт | # 8 | # 413,7 |  | # 413,7 | # - | травень –вересень |  | Микитенко Л.А. |
| 1.2 |  | Капітальний ремонт тамбуру входу початкової школи ЗОШ №8 | # об'єкт | # 1 | # 153,4 |  | # 153,4 | # - |  |  |  |
| 1.3 |  | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в загальноосвітніх закладах | # об'єкт | # 4 | # 586,3 |  | # 586,3 | # - |  |  |  |
| 1.4 |  | Створення нового освітнього простору профільної школи - академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул.Затишна,28 в м.Нова Каховка з впровадженням енерго - та ресурсозберігаючих заходів(заміна вікон, дверей, електромережі) | # об'єкт | # 1 | # 482,9 |  | # 482,9 | # - |  |  |  |
| 1.5 |  | придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | # т/м3 |  | # 393,8 |  | # 393,8 | # - |  |  |  |
|  |  | - вугілля | т | # 67,31 | # 285,0 |  | # 285,0 | # - |  |  |  |
|  |  | - брикети | т | # 30,0 | # 90,0 |  | # 90,0 | # - |  |  |  |
|  |  | - дрова | м3 | # 18,8 | # 18,8 |  | # 18,8 | # - |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  | 2030,1 |  | 2030,1 | - |  |  |  |
| 2. |  | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м.Нова Каховка | об’єкт | 1 | 500,0 |  | 500,0 | - | травень –вересень травень –вересень |  | Гайдаманчук І.І. Гайдаманчук І.І. |
| 2.2. |  | Капітальний ремонт 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1(заміна віконних блоків) | об’єкт | 1 | 920,0 |  | 920,0 | - |  |  |  |
| 2.3. |  | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 |  | 5,0 | - |  |  |  |
| 2.4 |  | придбання вугілля для ФАПів | т | 3,0 | 11,1 |  | 11,1 |  |  |  | Зінченко З.І. |
|  |  | Разом: |  |  | 1436,1 |  | 1436,1 | - |  |  |  |
| 3. |  | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Капітальний ремонт будівлі музею історії міста (покрівля) | об'єкт | 1 | 477,442 |  | 477,442 | - | травень –вересень |  | Зарудна Н.С. |
| 3.2. |  | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 4,3 |  | 4,3 | - |  |  |  |
| 3.3. |  | Повірка датчиків загазованості | об’єкт | 5 | 4,7 |  | 4,7 | - |  |  |  |
| 3.4. |  |  | т | 10,125 | 33,5 |  | 33,5 | - |  |  |  |
|  |  | - вугілля | т | 2,125 | 7,9 |  | 7,9 | - |  |  |  |
|  |  | - брикети | т | 8 | 25,6 |  | 25,6 | - |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  | 338,9 |  | 338,9 | - |  |  |  |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг |  | тис.кв.м | 16,5 | 3900,0 |  | 3900,0 | - | травень -вересень |  | Гуртовий А.П. |
| 2. | прочистка приямків зливової каналізації |  | шт. | 204 | 110,0 |  | 110,0 | - |  |  |  |
| 3. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі |  | т | 600 | 60,0 |  | 60,0 | - |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 4070,0 |  | 4070,0 | - |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 11010,5 |  | 10000,4 | 1054,6 |  |  |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                          Л.Г.Чурсинов

Додаток

до рішення виконкому

23.04.2019 № 121

# С К Л А Д

міської комісії з організації та підготовки господарського комплексу

міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року

| Чурсинов Леонід Григорович | - перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Голубнича Лариса Ростиславівна | - головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | - головний лікар КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | - начальник комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління"; |
| Дем'яненко Ігор Іванович | - директор комунального підприємства "Теплові мережі міста Нова Каховка"; |
| Зарудна Наталія Сергіївна | - начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | - директор комунального підприємства "Новокаховське ЖЕУ"; |
| Калита Андрій Іванович | - директор комунального підприємства "Новокаховський гуртожиток"; |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | - начальник відділу комунального господарства; |
| Маховський Владлен Іванович | - начальник Новокаховського району енергозбуту і електричних мереж (за згодою); |
| Микитенко Лілія Анатоліївна | - начальник відділу освіти; |
| Стоян Олег Іванович | - начальник Новокаховського міжрайонного управління АТ "Херсонгаз" (за згодою); |
| Радованець Валерій Володимирович | - директор комунального підприємства "Міський водоканал"; |
| Січевський Анатолій Геронович | - начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | - начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | - директор комунального підприємства "Основа"; |

Керуючий справами виконкому                                                      В.С.Акуленко