УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

56 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 20.12.2018   №1663

Про внесення змін та доповнень

у заходи щодо реалізації міської цільової

програми забезпечення пожежної

безпеки  й укріплення протипожежної

матеріально-технічної бази в закладах і

установах освіти Новокаховської міської

ради на 2018-2022 роки

З метою розвитку, утримання та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

ВИРІШИЛА:

- Внести зміни та доповнення у заходи щодо реалізації міської цільової програми забезпечення пожежної безпеки  й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, та викласти паспорт і додаток 1  даної програми в новій редакції (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М. та постійну комісію з питань гуманітарної політики, освіти та охорони здоров’я (Микитенко Л.А.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення 56 сесії

міської ради

від 20.12.2018 року №1663

ПАСПОРТ

міської цільової програми

забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної

матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти

Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ освіти Новокаховської міської ради, Новокаховський міський відділ Головного управління ДСНС України у Херсонській області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - Розпорядження Голови міської комісії з питань ТЕБ та НС, протокол №1 від12.04.2018 року «Про посилення пожежної безпеки в навчальних закладах та закладах охорони здоров’я» |  |  |
| 2. | Розробник Програми | Відділ освіти Новокаховської міської ради |  |  |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Новокаховської міської ради |  |  |
| 4. | Учасники Програми | Заклади дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти; Методичний кабінет Новокаховської міської ради |  |  |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2018–2022 роки |  |  |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | Рік | Міський бюджет (тис.грн.) | Кошти спеціального фонду (тис.грн.) |
|  |  | 2018 | 528,1 | 183,3 |
|  |  | 2019 | 785,43 | 6628,87 |
|  |  | 2020 | 250,5 | 2921,1 |
|  |  | 2021 | 254,9 | 3308,1 |
|  |  | 2022 | 259,83 | 2672,0 |
|  |  | Всього: | 2078,76 | 15713,37 |
| 8. | Мета Програми | забезпечення захисту життєдіяльності учасників освітнього процесу та підвищення рівня протипожежного захисту закладів та установ освіти Новокаховської міської ради |  |  |
| 9. | Очікуваний результат | - приведення протипожежного стану закладів освіти у відповідність з прийнятними рівнями пожежної безпеки; - зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов життєдіяльності освітян і здобувачів освіти на території Новокаховської міської ради, зменшення впливу небезпечних чинників пожеж на навколишнє природне середовище; - своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту; - забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання. |  |  |

Секретар міської ради 						               О.В.Лук’яненко

Додаток 1

до рішення 56 сесії

міської ради

від 20.12.2018 року №1663

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

щодо реалізації міської цільової програми забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної

матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Терміни вико-нання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Провести аналіз стану протипожежного водопостачання та здійснити комплекс заходів щодо приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових актів | керівники закладів освіти Новокаховської міської ради, Новокаховський МВ ГУ ДСНС України у Херсонській області | щороку | міський бюджет | 0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Підвищення ефективності гасіння пожеж |
| 2 | Проводити пропаганду пожежної безпеки життєдіяльності, навчання учасників освітнього процесу основам безпечної поведінки, протипожежним правилам в побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових виховних заходів | керівники закладів освіти Новокаховської міської ради, Новокаховський МВ ГУ ДСНС України у Херсонській області | щороку | міський бюджет | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Зниження рівня постраждалих та матеріальних збитків |
| 3 | Проводити міський фестиваль дружин юних пожежників-рятувальників | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | щороку | міський бюджет | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Зниження рівня постраждалих та матеріальних збитків |
| 4 | Придбати вогнегасники для закладів освіти | Відділ освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет | 18,7 | 41,621 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Підвищення ефективності гасіння пожеж |
| 5 | Провести технічне обслуговуван-ня, атестацію та перезарядку вогнегасників | Відділ освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет | 52,1 | 61,559 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Підвищення ефективності гасіння пожеж |
| 6 | Обладнати приміщення ЗЗСО автоматичною установкою пожежної сигналізації з урахуванням виготовлення проектної документації: | Відділ освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет, спецфонд | 0 | 2687,97 | 1050,0 | 1050,0 | 350,0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
|  | ЗОШ №1 |  |  |  |  | 525,0 |  |  |  |  |
|  | НВК №2 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | ЗОШ №3 |  |  |  |  | 412,963 |  |  |  |  |
|  | ЗОШ №4 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | ЗОШ №5 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | ЗОШ№6 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | ЗОШ №7 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | СЗОШ №8 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Гімназія |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | ЗОШ №10 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | ДЗОШ |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | МЗОШ |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | КЗОШ |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | НКТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 7 | Обладнати приміщення дошкільних та позашкільних закладів освіти автоматичною установкою пожежної сигналізації з урахуванням виготовлення проектної документації | Відділ освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет спецфонд | 0 | 3150,0 | 1400,0 | 1750,0 | 2300,0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
|  | Д/С №1 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №1 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №2 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №3 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №4 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №5 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №6 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №7 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №8 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Я/С №9 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Я/С №11 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Я/С №12 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Я/С №13 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  | Я/С №14 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Я/С №15 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Я/С №18 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Я/С «Джерельце» |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Я/С «Дзвіночок» |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Я/С « Калинка» |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
|  | Я/С « Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
|  | я/с «Барвінок» |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
|  | БДТ |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | СЮТ |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | СЮН |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | ЦСТЕ«Данапріс» |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
| 8 | Провести протипожежну обробку дерев’яних конструкцій шатрових покрівель закладів з урахуванням виготовлення проектної документації ( ЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №3, д/с № 1, я/с №6, я/с №7) | Відділ освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради | II – IІІ кв. 2018 рік | міський бюджет | 261,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 9 | Провести протипожежну обробку дерев’яних конструкцій шатрових покрівель закладів з урахуванням виготовлення проектної документації (НВК №2, ЗОШ №4, ЗОШ№5, КЗОШ ,я/с №12, я/с №4). | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет | 0 | 474,973 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 10 | Провести ідентифікацію котелень | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-20022 | міський бюджет | 0 | 10,0 | 9,0 | 8,1 | 7,3 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 11 | Провести ремонтні роботи внутрішнього протипожежного водопостачання | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | ІІІ кв. 2018 | міський бюджет спецфонд | 0 | 166,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Підвищення ефективності гасіння пожеж |
| 12 | Перевірити контури заземлення дошкільних закладів | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | ІІІ кв. 2018 | міський бюджет | 29,2 | 54,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 13 | Перевірити контури заземлення закладів позашкільної освіти | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | ІІІ кв. 2018 | міський бюджет | 8,3 | 13 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 14 | Перевірити контури заземлення загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | ІІІ кв. 2018 | міський бюджет | 45,1 | 58,244 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 15 | Улаштувати блискавкозахист закладів освіти | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет спецфонд | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 16 | Провести капітальний ремонт та реконструкцію електромережі загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет спецфонд | 0 | 499,1 | 449,1 | 486,1 | 0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 17 | Провести капітальний ремонт та реконструкцію електромережі дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет спецфонд | 183,3 | 113,8 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 18 | Придбання пожежних рукавів | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет | 19,8 | 21,78 | 24,0 | 26,4 | 29 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 19 | Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації газових котелень | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | 2018-2022 | міський бюджет | 23,5 | 25,85 | 28,4 | 31,3 | 34,43 | Підвищення ефективності пожежної безпеки |
| 20 | Розробка проектно-кошторисної документації на: - облаштування автоматизованої системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу; - монтаж пристроїв блискавкозахисту | Відділ освіти, керівники закладів освіти Новокаховської міської ради | ІІІкв. 2018 | міський бюджет | 70,0 40,0 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разом | Загальний фонд |  |  | 528,1 | 785,43 | 250,5 | 254,9 | 259,8 |  |
|  | Разом | Спеціальний фонд |  |  | 183,3 | 6628,87 | 2921,1 | 3308,1 | 2672,0 |  |
|  |  | Разом |  |  | 711,4 | 7414,30 | 3171,6 | 3563,0 | 2931,8 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                               О.В.Лук’яненко