УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 23.11.2017   №1010

Про міську цільову програму

«Електронна охорона здоров’я»

на 2017-2020 роки

З метою суттєвого поліпшення якості надання медичних послуг населенню з використанням засобів інформації, покращення первинної допомоги, профілактики та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань, підвищення якості життя населення міста, відповідно рішення від 09.06.2017р. №494 Херсонської обласної ради «Про регіональну цільову програму «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новокаховська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань гуманітарної політики, освіти та охорони здоров’я (Микитенко Л.А.).

Міський голова 								        В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.11.2017р. №1010

Міська цільова програма «Електронна охорона здоров’я»

на 2017-2020 роки

| № з/п | Заходи | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка», КЗ «ЦМЛ м. Нова Каховка» |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Херсонської обласної ради від 09.06.2017р. №494 |
| 3 | Розробник Програми | КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» |
| 5 | Учасники програми | КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» |
| 6 | Терміни реалізації | 2017-2020 роки |
| 7 | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | 2017-2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Новокаховський міський бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 2695,76 |
|  | - у тому числі коштів державного бюджету | - |
|  | - у тому числі коштів міського бюджету | 2695,76 |
| 10 | Основні джерела фінансування Програми | Міський бюджет |

- Загальна частина

Сучасні результати науково-технічного прогресу, розвиток електронних технологій та програмних продуктів потребують нових рішень в галузі охорони здоров'я, а саме: нових методів діагностики та профілактики захворювань, новий різновид охорони здоров'я.

Електронна охорона здоров'я - це комбіноване використання у закладах охорони здоров'я області електронних інформаційних та комунікаційних технологій (далі - ІКТ), доступ до електронних медичних послуг для пацієнта і медичного працівника. Підвищення якості надання медичних послуг тощо.

На сьогодні комп’ютери та програмне забезпечення широко використовуються у закладах охорони здоров’я, проте не всі з них мають однаковий рівень інформатизації, зокрема у більшості закладів клінічна практика, профілактична робота відображаються на паперових носіях і комп’ютери не є складовою частиною інформаційного потоку.

В області, вперше в Україні, впроваджується програма електронної охорони здоров’я - планується на першому етапі впроваджувати на всій первинній ланці надання медичної допомоги, введення цільових інструментів ІКТ для реєстрів амбулаторних пацієнтів, стаціонарних хворих.

- Мета Програми

Основною метою Програми є суттєве підвищення якості надання медичних послуг населенню міста, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними міста.

- Основні завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

запровадження комбінованого використання ІКТ в КЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги»;

на період 2017-2020 роки  -  забезпечення КЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги»

персоніфікованою базою даних пацієнтів (міста), електронною реєстратурою, електронною обліково- звітною документацією, використання електронних рецептів тощо.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку.

- Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є Новокаховський міський  бюджет.

Фінансування Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у міському бюджеті, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми визначені у додатку.

- Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація завдань і заходів Програми у закладах першого рівня дозволить суттєво поліпшити якість обслуговування та надання населенню медичної допомоги за рахунок зменшення черг на прийом до лікаря, профілактичну направленість первинної ланки, забезпечення скорочення часу для діагностики та лікування хворих, зниження рівня захворюваності, оперативний контроль за вакцинацією дітей, диспансеризацією населення, профілактичними, флюорологічними та онко оглядами, тощо.

- Шляхи та способи впровадження Програми

Програма передбачає запровадження медичних інформаційних та комунікаційних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги, в лікарських амбулаторіях №1;2;3;4;5 та у 8 фельдшерсько-акушерських пунктах, забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями (АРМ), створення локальної мережі у закладах з підключенням до Інтернету та АРМ, створення реєстру пацієнтів міста, організацію електронної реєстратури, медичних карт пацієнта, електронних рецептів, листків непрацездатності, створення електронної бази даних хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, а також інші заходи.

Секретар міської ради							     О.В.Лук’яненко

Додаток до програми

Завдання і заходи з реалізації міської цільова програма «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Терміни виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. гривень), в тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом за 2017-2020 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Створити структурну кабельну систему в відділі медичної статистики та облаштування робочих місць персоналу для роботи з персоніфікованими даними пацієнтів | 1.1. Закупівля обладнання для мережі (патчкоди), комп’ютерної техніки для інформаціонної медичної системи (комп’ютери, принтери, картриджи, джерела безперебійного живлення, картрідери, медична карта пацієнта тощо) | - КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» - КЗ «ЦМЛ м. Нова Каховка» - Новокаховський місквинконком | 2017-2020 | 564,82 | 1317,90 | - | - | 1882,72 |
|  |  | 1.2.Закупівля ліцензійного програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів для відділу електронної охорони здоров’я у лікувально-профілактичних закладах первинної допомоги | - КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» - Новокаховський місквинконком | 2017-2020 | 108,00 | 252,00 | - | - | 360,00 |
|  |  | 1.3. Отримання особистого цифрового підпису працівниками закладів для доступу до персональних даних пацієнтів | - КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» - Новокаховський місквинконком | 2017-2020 | 6,91 | 16,13 | - | - | 23,0 |
|  |  | 1.4. Встановлення та впровадження ліцензованого програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів у лікувально-профілактичних закладах первинної допомоги | - КЗ «ЦПМСД м. Нова Каховка» - Новокаховський місквинконком | 2017-2020 | 108,00 | 252,00 | - | - | 360,00 |
| 2. | Забезпечити доступ соціально незахищених та пільгових верств населення до медичних послуг у закладах охорони здоров’я | 2.1. Закупівля інформаційних терміналів | Новокаховський місквинконком | 2017-2020 | - | 35,00 | 35,00 | - | 70,00 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: | 787,73 | 1873,03 | 35,00 | - | 2695,76 |

Секретар міської ради														    О.В.Лук’яненко