УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

41 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 21.12.2017   №1086

Про затвердження міської Програми

«Нова Каховка -  Безпечне місто  2018-2020»

На фоні соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна. Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. З метою розвитку та діяльності комунального підприємства «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму «Нова Каховка- Безпечне місто 2018-2020» (додаток 1).

2. Затвердити фінансовий план до основних заходів міської Програми «Нова Каховка- Безпечне місто  2018-2020» на 2018 рік (додаток 2).

3. Директору комунального підприємства «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради (Чурсінову А.В.) щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом звітувати перед міською радою про хід виконання програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку    (Кафідов А.О.) та з питань планування, бюджету та фінансів (Розломій П.І.).

Міський голова							                  В.І.Коваленко

Програма

« Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020»

Паспорт

| 1 |  | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Розробник Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| 3 |  | Співрозробники Програми | Відділи виконавчого комітету Новокаховської міської ради, комунальні підприємства міста |
| 4 |  | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| 5 |  | Учасники Програми | КП «Муніципальна охорона», виконавчий комітет міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради, комунальні підприємства міста |
| 6 |  | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
| 7 |  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет міста Нова Каховка |
| 8 |  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми за рахунок міського бюджету | 2018 рік – 1468,35 тис. грн. 2019 рік - 1554,3 тис. грн. 2020 рік - 1653,32 тис. грн. Всього : 4675,97 тис. грн. |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, Необхідних для реалізації Програми за рахунок власних коштів |  | 2018 рік – 582,56 тис. грн. 2019 рік - 388,53 тис. грн. 2020 рік - 413,22 тис. грн. Всього : 1384,31 тис. грн. |

Додаток 1

до рішення міської ради

від 21.12.2017р. №1086

Програма «Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020»

- Визначення проблеми

Для виконання своїх завдань КП «Муніципальна охорона» НМР необхідна фінансова підтримка, так як фінансовий стан підприємства не дає можливості за власний рахунок здійснювати придбання товарів і послуг, виплачувати  заробітну плату та проводити нарахування на виплату заробітної плати.

- Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня запобігання та  розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

- Забезпечення охороною об’єктів комунальної власності та соціальної сфери міста;

- Посилення заходів безпеки та особистого захисту громадян на території громади;

- Здійснення контролю за станом благоустрою на території громади;

- Забезпечення громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

- Розвиток міської системи відеоспостереження: поступове забезпечення відео нагляду за всіма місцями та об’єктами, які  потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією;

- Сприяння діяльності органам Національної поліції.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємства, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету  відповідно на 2018, 2019 та 2020 роки .

Потреба у фінансуванні згідно додатку.

- Очікувані результати виконання Програми

Налагодження співпраці з:

комунальними підприємствами, установами та закладами;

відділом культури і туризму;

відділом освіти;

відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;

Держпродспоживслужби;

Національної поліції.

Скоординована робота з зазначеними органами міста у подальшому:

- Посилить безпеку громадян та захист комунального майна;

- Попередить та успішно подолає небезпечні ситуації, мінімізує їх наслідки;

- Виявлення та припинення фактів протиправної діяльності, пов’язаних з порушенням правил благоустрою та несанкціонованою торгівлею.

Створення єдиної локальної охоронної міської мережі системи «Нова Каховка - Безпечне місто», яка забезпечить отримання даних з усіх камер відеоспостереження та інших елементів системи безпеки із доступом до інформації міської влади та правоохоронних органів.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет Новокаховської міської ради.

Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Новокаховської міської ради та висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації.

Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Новокаховської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.

Секретар міської ради                                                                   О.В.Лук’яненко

Додаток 1

До Програми (на 3 роки)

«Нова Каховка - Безпечне місто

2018-2020»

ПЕРЕЛІК

Завдань і заходів міської Програми «Нова Каховка -Безпечне місто 2018-2020»

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконнання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дотримання Правил благоустрою території міста Нова Каховка | Контроль за станом благоустрою території міста Нова каховка, а саме: - Патрулювання вулиць та території міста - Охорона об’єктів комунальної власності - Підтримка громадського порядку | КП «Муніципальна охорона» НМР | 2018-2020 | Загальний обсяг, у т.ч | 2240 | 1942,8 | 2066,55 | Покращення умов життєдіяльності громади міста |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1658 | 1554,3 | 1653,32 |  |
|  |  |  |  | Власні кошти | 582,56 | 388,53 | 413,22 |  |
| Всього по програмі: 6249 тис. грн |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч | 2240 | 1942,8 | 2066,55 |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1658 | 1554,3 | 1653,32 |  |
|  |  |  |  | Власні кошти | 582,56 | 388,53 | 413,22 |  |

Секретар міської ради						         								                    О.В.Лук’яненко

Додаток 2

до рішення  сесії  міської ради

від 21.12.2017 року №1086

Фінансовий план до основних заходів міської Програми «Нова Каховка- Безпечне місто  2018-2020» на 2018 рік

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг коштів для забезпечення виконання Програми по роках, тис. Грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 рік |  |  |
|  | Джерела фінансування |  |  | Разом | За бюджетні | За власні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Технічне обслуговування системи відеоспостереження | щороку | КП «Муніципальна охорона» НМР | 48,7 | 38,96 | 9,74 |
| 2. | Оплата спожитої електроенергії при роботі ситуативного центру системи відеоспостереження | щороку | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення НМР | 28,6 | 22,88 | 5,72 |
| 3. | Поточний ремонт системи відеоспостереження | щороку | КП «Муніципальна охорона» НМР | 25,0 | 20,00 | 5,00 |
| 4. | Реконструкція системи відеоспостереження (друга черга) | 2018 рік | КП «Муніципальна охорона» НМР | 200,00 | 160,00 | 40 |
| 5. | Придбання екрану для відеоспостереження | 2018 рік | КП «Муніципальна охорона» НМР | 9,00 | 7,2 | 1,8 |
| 6 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату: у т.ч. оплата праці; Нарахування на оплату праці | Протягом року | КП «Муніципальна охорона» НМР | 1020,51 224,52 | 831,81 182,52 | 188,7 42,00 |
| 7 | Придбання предметів обладнання та інвентаря у т.ч. придбання спец одягу; | Протягом року | КП «Муніципальна охорона» НМР | 157,47 | 125,98 | 32,00 |
| 8 | Оплата послуг (крім комунальних) | Протягом року | КП «Муніципальна охорона» НМР | 267,9 | 14,3 | 253,6 |
| 9 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | Протягом року | КП «Муніципальна охорона» НМР | 48,7 | 48,7 | - |
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: Придбання пульта | 1 квартал | КП «Муніципальна охорона» НМР | 20,00 | 16,00 | 4,00 |
|  | разом |  |  | 2050,4 | 1468,35 | 582,56 |

Секретар міської ради					     								                          О.В.Лук’яненко