НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

21.02.2018           №  76-р

Про план основних заходів цивільного захисту

Новокаховської міської ради на 2018 рік

На виконання  розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від  26 січня 2018 року №58  “Про план основних заходів  цивільного захисту Херсонської області на 2018 рік”,  керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту  Новокаховської міської ради на 2018 рік (додається).

2. Головам Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад, начальникам служб цивільного захисту міста і начальникам цивільного захисту суб’єктів  господарювання, розташованих на території міської ради, відповідальним за планування та виконання основних заходів і завдань,  визначених у додатку до цього розпорядження, забезпечити його реалізацію, про що інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

- за перше півріччя   	-  до 10 червня 2018 року;

- за рік                        	-  до 10 січня  2019  року.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради забезпечити надання інформації до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації  про хід виконання на території міської ради Плану основних заходів цивільного захисту  до 01 липня 2018 року за перше півріччя,  до 01 лютого  2019 року за рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Замкового В.М.

Виконуючий обов`язки

міського голови								        Л.Г.Чурсинов

# Додаток

# до розпорядження міського голови

від  21.02.2018     № 76 -р

# ПЛАН

#### основних заходів цивільного захисту Новокаховської міської ради  на 2018 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання |  | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для: - територіальних формувань цивільного захисту та посадових осіб місцевого самоврядування; - персоналу хімічно небезпечного об’єкту | виконавчий комітет міської ради ПАТ "Новокаховський завод плавлених сирів" |  | протягом року протягом року |
| 2. | Уточнення переліку суб'єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |  | до 15 грудня |
| 3. | Оснащення автономними джерелами електропостачання комунального закладу "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка" | виконавчий комітет міської ради, комунальний заклад "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка" |  | до 15 грудня |
| 4. | Завершення створення формувань цивільного захисту у суб’єктах господарювання | суб’єкти господарювання |  | до 01 квітня |
| 5. | Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, відділ комунального господарства виконавчого комітету міської ради |  | вересень -жовтень |
| 6. | Ведення документального обліку захисних споруд цивільного захисту та здійснення звірки результатів проведення технічної інвентаризації | виконавчий комітет міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |  | до 25 грудня |
| 7. | Надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту у засобах масової інформації | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, засоби масової інформації міської ради |  | грудень |
| 8. | Коригування планів цивільного захисту на особливий період у частині евакуації населення, матеріальних та культурних засобів у разі виникнення збройних конфліктів | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |  | до 01 грудня |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |
| 9. | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою) разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями, ДП "Каховське лісове господарство", Новокаховський відділ Головного управління Національної поліції України в Херсонській області (за згодою), сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, засоби масової інформації міської ради |  | квітень - жовтень |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою), разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями, Новокаховський відділ Головного управління Національної поліції України в Херсонській області (за згодою), засоби масової інформації міської ради |  | ІІ квартал |
| 10. | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою складу озброєння, ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива військової частини А1836, уточнення та подання міській раді розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються у військовій частині А1836 | військова частина А1836 (за згодою), Новокаховський міський військовий комісаріат (за згодою), МВ ГУ ДСНС в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | до 15 грудня |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів Новокаховської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області |  |  |  |  |
| 11. | Участь у штабному тренуванні органів управління та сил цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (м. Нова Каховка) | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради, служби цивільного захисту місцевого рівня, суб’єкти господарювання |  | травень |
| 12. | Участь у штабному тренуванні органів управління та сил цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (м. Таврійськ) | виконавчий комітет Новокаховської міської ради, виконавчий комітет Таврійської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради, служби цивільного захисту місцевого рівня, суб’єкти господарювання |  | травень |
| 13. | Огляд документів з питань цивільного захисту у службах цивільного захисту місцевого рівня та у суб’єктах господарювання | комісія міської ради |  | за окремим наказом керівника ланки цивільного захисту (вересень – грудень) |
| 14. | Перевірка готовності техніки комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період | Комісія (згідно розпорядження міського голови) |  | листопад |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 15. | Проведення у Херсонській області Державною службою України з надзвичайних ситуацій державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб: | Новокаховська міська рада, Таврійська міська рада, Дніпрянська селищна рада, Райська сільська рада, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, суб’єкти господарювання |  | вересень |
| 16. | 1) Участь в організації та проведенні перевірки, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності : |  |  |  |
|  | - до пропуску льодоходу, повені та паводків | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, міський відділ головного управління ДСНС України в Херсонській області(за згодою), Філія "Каховська ГЕС ім. П.С. Непорожнього "ПАТ" Укргідроенерго"(за згодою) |  | лютий-березень |
|  | - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, виконавчі органи місцевих рад , підприємства , установи, організації, КЗ "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка", управління Держпродспоживслужби в м. Новій Каховці (за згодою), екологічна інспекція |  | травень-червень |
|  | 2) визначення стану готовності: - комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням; - суб'єктів господарювання, які мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, на предмет їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, ДП "Каховське лісове господарство", ДП ДГ «Новокаховське», ДП ТОВ “ Югтара ” “ Дніпрянська АФ ім. Солодухіна”, фермерські господарства, які мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддяивільного захисту населення |  | березень - травень квітень - червень |
|  | 3) участь у комплексній перевірці автоматизованої системи централізованого оповіщення Херсонської області з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації та участь у проведенні контролю за станом готовності до використання за призначенням загальнодержавної “Сигнал-У” та спеціальної "Сигнал-Д" систем оповіщення; | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, разом з СЛД №2 ПАТ “Укртелеком ” (за згодою) |  | листопад |
|  | 4) участь у проведенні технічної перевірки автоматизованих систем централізованого оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, разом з СЛД №2 ПАТ “Укртелеком ” (за згодою) |  | березень, червень, вересень |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 17. | Організація та проведення: |  |  |  |
|  | 1) у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини; 2) серед населення просвітницької роботи з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); |  | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою), відділ освіти міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, КЗ "Центральна міська лікарня", управління Держпродспоживслужби в м. Новій Каховці, засоби масової інформації міської ради | квітень – травень, жовтень – листопад до 15 грудня |
|  | 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, участі в обласних та всеукраїнських змаганнях, проведення навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів; 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятівник року» |  | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ освіти міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, засоби масової інформації міської ради міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, засоби масової інформації міської ради | до 15 грудня до 15 грудня |
| 18. | Участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних |  | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, засоби масової інформації міської ради | квітень - вересень |
| 19. | Функціональне навчання керівного складу і працівників місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, територіальних навчально-методичних установах сфери цивільного захисту |  | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, виконавчі органи місцевих рад, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області, керівники підприємств, установ та організацій | за окремим планом |
| 20. | Надання допомоги та контроль за ходом проведення на суб’єктах господарювання: - спеціальних об’єктових тренувань; - спеціальних об’єктових навчань; - Днів Цивільного захисту; “ Тижнів безпеки дитини ” |  | спеціалісти управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії | січень - червень жовтень - листопад травень травень |
| 21. | Створення циклу тематичних радіопередач з основ безпеки життєдіяльності для населення |  | міський відділ Головного управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою), відділ освіти міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, КП «Новокаховська міська радіоорганізація» | квітень - вересень |

Заступник міського голови 											           	В.М. Замковий