НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.06.2017           №  208-р

Про підготовку та проведення в місті Нова Каховка

спортивно-розважального заходу «Велопробіг»,

присвяченого Дню молоді.

З метою пропаганди здорового способу життя та розвитку фізичної культури та спорту в місті Нова Каховка серед дітей, молоді, дорослих та ветеранів, пошуку і розкриття фізичних здібностей, виявлення та підтримки юних талантів і залучення їх до занять фізичною культурою та спортом,  популяризації  велосипедного спорту серед широких верст населення, сприяння  розвитку велосипедного спорту та туризму, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 25 червня  2017 року в місті Нова Каховка спортивно-розважальний захід «Велопробіг», присвячений Дню молоді.

2. Затвердити план заходів по підготовці та проведення в місті Нова Каховка спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді.

3. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
(Таран Н.М.) сприяти проведенню в місті Нова Каховка спортивно-розважальний заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді.

4. Головному редактору газети “Нова Каховка” Кавуну Є.П, головному редактору Новокаховської міської радіоорганізації Деркач В.М. забезпечити широке висвітлення проведення спортивно-масового заходу.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Давидюка С.П.

Міський голова 							                  В.І.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

15.06.2017 № 208-р

- ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці та проведення в місті Нова Каховка проведення в місті Нова Каховка спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвяченого

Дню молоді

| № з/п | - Назва заходу | - Відповідальний | Дата виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати сценарії проведення святкового відкриття в місті Нова Каховка проведення в місті Нова Каховка спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді | Зарудна Н.С. Таран Н.М. | До 25.06.17 | Давидюк С.П. |
| 2. | Встановити сцену на площі біля кінотеатру «Юність» | Нікулін В.М. | До 25.06.17 | Чурсинов Л.Г. |
| 3. | Забезпечити підключення звукової апаратури на сцені під час проведення в місті Нова Каховка спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді. | Гірна Г.А. Нікулін В.М. | 25.06.17 | Давидюк С.П |
| 4. | Організувати безпеку руху спортсменів під час проведення спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді. , перекриття вулиць та перехресть, згідно листа відділу сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради | Таран Н.М. | 25.06.17 | Давидюк С.П. |
| 5. | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді. | Давидюк С.П. | 25.06.17 | Давидюк С.П. |
| 6. | Висвітити в засобах масової інформації та на сайті виконкому спортивно-розважального заходу «Велопробіг», присвячений Дню молоді. | Кавун Є.П. Деркач В.М. Набоченко С.В. | червень | Акуленко В.С. |

Заступник міського голови                                                               С.П.Давидюк