НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 27.07.2021 20 ____  р.  № 353

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу

Новокаховської міської ТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2021/22 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 27 квітня 2021 року №208 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020/21 року та заходи по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської територіальної до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. В зв’язку з перерозподілом бюджетних коштів внести зміни до заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 років.

2. Звіт про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, зі змінами, прийняти до відома (додається).

3. Підприємствам, установам, організаціям міста, незалежно від форми власності, які беруть участь у підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, у термін до 30 вересня 2021 року завершити роботи по підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період   та скласти акти готовності відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

4. Товариствам з обмеженою відповідальністю "Теплоінвест-Таврія", "Теплоінвест-Сокіл", "Теплоінвест-Херсон" (Тощевіков О.С.) та "Спецтепло-постач" (Гончар О.М.)  до початку опалювального періоду забезпечити виконання ремонтних робіт на теплових мережах та відновлення ізоляції наземних теплових мереж.

5. Начальнику відділу освіти Микитенко Л.А., в термін до 01 вересня 2021 року, забезпечити підготовку автономних котелень закладів освіти до безперебійної роботи в опалювальний період.

6. Керівникам комунальних підприємств, установ та закладів комунальної власності забезпечити герметизацію інженерних вводів на всіх підпорядкованих об’єктах.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), постійно проводити інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян,

8. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" (Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" (Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), "Козацький БККП" (Волкова О.М.), "Сількомунгосп "Веселе" (Огороднік П.М.) постійно проводити роз'яснювальну роботу серед споживачів щодо ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати житлово-комунальних послуг.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Виконуючий обов’язки

міського голови				  			          Олег ТАРАБАКА

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2021/22 років

станом на 23.07.2021

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одини-ця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 17 | 21,5 | - | 21,5 | 16 | 20,6 | 94 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 40 | 9,7 | - | 9,7 | 26 | 6,6 | 65 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 20 | 57,5 | - | 57,5 | 17 | 44,95 | 85 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 110 | 107,2 | - | 107,2 | 78 | 75,3 | 71 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 176 | 59 | - | 59 | 140 | 46,3 | 80 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 34 | 19,8 | - | 19,8 | 30 | 15,47 | 88 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,49 | 64,7 | - | 64,7 | 0,249 | 48,7 | 51 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,385 | 321,5 | - | 321,5 | 0,228 | 107,4 | 59 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,3 | 20,0 | - | 20,0 | 2,3 | 16,55 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 4,0 | 60 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 17 | 19,9 | - | 19,9 | 12 | 12,9 | 71 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 25,0 | - | 25,0 | 2 | 17,5 | 67 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 31 | 33,2 | - | 33,2 | 17 | 12,7 | 55 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 4,0 | - | 4,0 | 1 | 2 | 50 |
| 2.6. | ремонт та заміна насосних агрегатів на АС | од. | 13 | 101,3 | - | 101,3 | 11 | 81,5 | 85 |
|  | Разом: |  |  | 869,3 | - | 869,3 |  | 512,47 | 72 |
| Теплове господарство (*- кошти ТОВ) |
| 1. | Котельні: |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період | об’єкт | 5 |  |  |  | 3 | 492,26* | 60 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж | км | 1,0 | 1574,1 | 1574,1 | - |  | 105,172 | 7 (проектні роботи) |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | км | 2,76 | 450,0 |  | 450,0 | 1,736 | 832,25* | 63 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 13,7 | 30,0 | - | 30,0 | 13,7 | 30,0 | 100 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 136 | 15,0 | - | 15,0 | 92 | 9,0 | 68 |
| 2.5. | гідравлічне випробування мереж | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 2074,1 | 1574,1 | 500,0 |  | 1468,68 | 60 |
| Житлове господарство |
| 1. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 767,0 | 11,5 | - | 11,5 | 384 | 6,14 | 50 |
| 2. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 6,3 | 4,3 | - | 4,3 | 6,3 | 4,92 | 100 |
| 3. | ремонт покрівель | од. | 12 | 120,3 | - | 120,3 | 12 | 113,56 | 100 |
| 4. | ремонт систем водовідведення | од. | 10 | 24,9 | - | 24,9 | 9 | 22,95 | 90 |
| 5. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 10 | 37,3 | - | 37,3 | 8 | 27,46 | 80 |
| 6. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 89 | 77,8 | - | 77,8 | 41 | 37,15 | 46 |
| 7. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 9 | 15,0 | - | 15,0 | 7 | 10,82 | 78 |
| 8. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 16 | 26,1 | - | 26,1 | 12 | 13,3 | 75 |
| 9. | герметизація інженерних вводів | од. | 12 | 6,4 | - | 6,4 | 9 | 4,07 | 75 |
| 10. | ремонт оголовків димових труб | од. | 3 | 2,6 | - | 2,6 | 3 | 2,31 | 100 |
| 11. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 90 | 40,4 | - | 40,4 | 5 | 1,9 | 6 |
|  | Разом: |  |  | 366,6 |  | 366,6 |  | 244,58 | 73 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі я/с № 2 "Сонечко" | об’єкт | 1 | 762,2 | 762,2 | - | - | 4,28 (експертиза) | 1 |
| 1.2 | Поточний ремонт покрівлі д/с №1 "Гвоздичка" | об’єкт | 1 | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - |
| 1.3 | Придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | т/м3 |  | 856,6 | 856,6 | - |  | 117,041 |  |
|  | - вугілля | т | 99,0 | 527,8 | 527,8 | - | 15,89 | 65,6 | 16 |
|  | брикети | т | 27,78 | 119,4 | 119,4 | - | - | - | - |
|  | пелети | т | 30,0 | 120,0 | 120,0 | - | 12,36 | 49,434 | 41 |
|  | дрова | м3 | 89,0 | 89,4 | 89,4 | - | 1,3 | 1,965 | 1 |
|  | Разом: |  |  | 1652,8 | 1652,8 | - |  | 121,321 | 19 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 695,0 | 695,0 | - | 1 | 119,9 | 17 (проектні роботи) |
| 2.2 | Ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 10,0 | - | 10,0 | 25 | 5,5 | 69 |
| 2.3 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 8 | 3,0 | 3,0 | - | відповідно планових призначень перевірка та придбання до 01.09.20 |  |
| 2.4 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 16 | 10,7 | 10,7 | - |  |  |
| 2.5 | Придбання вугілля для ФАП с. Нові Лагері | т | 3,0 | 13,5 | 13,5 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  | 732,2 | 722,2 | 10,0 |  | 125,4 | 17 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт сантехнічних систем будинку культури с. Обривка | об'єкт | 1 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| 3.2 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 4 | 2,8 | 2,8 | - | відповідно планових призначень перевірка та придбання до 01.09.20 | - |
| 3.3 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 3 | 3,0 | 3,0 | - |  | - |
| 3.4 | Повірка контурів заземлення газових котлів | об’єкт | 4 | 2,7 | 2,7 | - |  | - |
| 3.5 | Придбання твердого палива для закладів культури, в тому числі: | т | 28,64 | 68,3 | 68,3 | - |  | - |
|  | - дрова | т | 12 | 4,8 | 4,8 | - |  | - |
|  | брикети | т | 16,64 | 63,5 | 63,5 | - | 7,37 | 28,0 | 44 |
|  | Разом: |  |  | 226,8 | 226,8 | - |  | 28,0 | 9 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис. м2 | 12,261 | 4000,0 | 4000,0 | - | 11,814 | 3453,2 | 96 |
| 2. | Утримання зливової каналізації | км | 14,2 | 304,8 | 304,8 | - | 14,2 | 286,5 | 94 |
| 3. | Заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 600 | 60,0 | 60,0 | - | 300 | 36,7 | 60 |
|  | Разом: |  |  | 4364,8 | 4364,8 | - |  | 3776,4 | 83 |
|  | Всього: |  |  | 10286,6 | 8540,7 | 1745,9 |  | 6276,85 | 48 |

Заступник міського голови                                                                                                                                         Леонід ЧУРСИНОВ