УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.04.2016		№  113-р

Про   підготовку   та   проведення

в  м. Нова  Каховка  Міжрайонного

ярмарку сезонних вакансій

"Забезпечення сезонними працівниками

роботодавців області"

З метою забезпечення роботодавців Херсонщини сезонними працівниками, прискорення працевлаштування безробітних та шукачів роботи, в першу чергу демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб на сезонні роботи за участю роботодавців Скадовського, Генічеського, Голопристанського, Каховського районів і міст Нової Каховки та Херсона,  керуючись статтею 46  Закону України «Про зайнятість населення» та статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести 21 квітня 2016 року з 11.00 до 14.00 в м. Нова Каховка Міжрайонний ярмарок сезонних вакансій «Забезпечення сезонними працівниками роботодавців області».

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Міжрайонного масового заходу у складі згідно з додатком 1.

- Затвердити Заходи з підготовки та проведення Міжрайонного масового заходу (додаток 2).

- Директору Новокаховського міського центру зайнятості Корякіній Н.Г. забезпечити підготовку та проведення Ярмарку у м. Нова Каховка відповідно до Заходів.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Давидюка С.П.

Виконуючий обов’язки

міського голови 								        Л.Г.Чурсинов

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

15.04.2016  № 113-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті Нова Каховка Міжрайонного ярмарку сезонних вакансій 
"Забезпечення сезонними працівниками роботодавців області"

| Давидюк Сергій Петрович | - заступник міського голови, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Корякіна Наталія Григорівна | - директор Новокаховського міського центру зайнятості; |
|  | Члени організаційного комітету : |
| Гірна Галина Анатоліївна | - директор комунального закладу "Міський кінотеатр "Юність" |
| Деркач Вікторія Миколаївна | - редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| Зальвовський Микола Миколайович | - директор Новокаховського вищого професійного училища (за згодою); |
| Кавун Євген Павлович | - головний редактор газети «Нова Каховка»; |
| Карпенкова Олександра Василівна | - директор Новокаховського професійного електротехнічного ліцею (за згодою); |
| Курінна Тетяна Миколаївна | - т.в.о. завідувача станції екстреної (швидкої) медичної допомоги міста Нова Каховка (за згодою); |
| Немерець Віталій Анатолійович | - начальник Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області (за згодою); |
| Сердюк Ігор Володимирович | - в.о. директора професійно-технічного училища №14 (за згодою). |
| Керуючий справами виконавчого комітету | В.С. Акуленко |

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.04.2016  № 113-р

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення Міжрайонного ярмарку сезонних вакансій 
"Забезпечення сезонними працівниками роботодавців області"

Місце проведення:                                                                             Дата та час проведення:

м. Нова Каховка,                                                                                  21 квітня 2016 року

кінотеатр "Юність"                                                                              11-00 год. до 14-00 год.

вул. Першотравнева, 25

| № з/п | Найменування заходу | Термін | Відповідальні | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка програми проведення масового міського заходу з профорієнтації молоді «Ярмарок професій» | До 15.04.2016 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) | Давидюк С.П. |
| 2 | Забезпечення розміщення обладнання для масового заходу до розробленого плану | До 21.04.2016 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) Директор КП"Кінотеатр "Юність" (Гірна Г.А.) | Давидюк С.П.. |
| 3 | Забезпечити проведення заходу звуковою апаратурою | До 21.04.2016 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) | Давидюк С.П. |
| 4 | Організація транспортної доставки, забезпечення своєчасного прибуття безробітних для участі в Ярмарку | 21.04.2016 | Херсонський обласний центр зайнятості |  |
| 5 | Розробка маршрутів руху груп шукачів роботи та інструктаж осіб, супроводжуючих групи для проведення Ярмарку | До 18.04.2016 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) | Давидюк С.П. |
| 6 | Запросити професійно-технічні заклади міста прийняти участь у заході | До 21.04.2013 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) Керівники професійно-технічних закладів (за згодою) | Давидюк С.П. |
| 7 | Забезпечити чергування швидкої допомоги під час проведення заходу | 21.04.2016 | Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги міста. Нова Каховка (Курінна Т.М.) | Чурсинов Л.Г. |
| 8 | Забезпечити додаткове патрулювання території, прилеглої до кінотеатру "Юність" під час проведення заходу | 21.04.2016 | Новокаховський ВП ГУНП України в Херсонській області (Немерець В.А.) | Давидюк С.П. |
| 9 | Організувати виступи співочих колективів у період проведення заходу | 21.04.2016 | Відділ культури і туризму (Іванова В.М.) | Сироватка В.М. |
| 10 | Надати інформацію про проведення заходу до засобів масової інформації | До 21.04.2016 | Центр зайнятості (Корякіна Н.Г.) | Давидюк С.П. |
| 11 | Висвітлити в засобах масової інформації матеріали про заходи | Травень 2016 р. | Газета «Нова Каховка» (Кавун Є.П.) КП «Міська радіоорганізація» (Деркач В.М.) | Акуленко В.С. |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                 В.С. Акуленко