УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.03.2015		№  81-р

Про організацію та проведення

в місті Нова Каховка  15-17  травня 2015 року

ІІ Таврійського туристичного конгресу

З метою реалізації Плану заходів щодо впровадження пілотного проекту з розвитку в’їзного та внутрішнього туризму «Таврійський туристичний кластер» на базі існуючого Таврійського об’єднання територіальних громад, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.04.2014 №225, налагодження міжнародних і міжрегіональних зв’язків, партнерських відносин, активізації співробітництва, встановлення контактів та обміну досвідом між представниками туристичної галузі, розвитку туристичної діяльності, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті Нова Каховка IІ Таврійського туристичного конгресу (далі – Конгрес)  у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення IІ Таврійського туристичного конгресу 15-17 травня 2015 року в місті Нова Каховка  (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський голова                                                                                В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

18.03.2015  №  81-р

С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та святкуванню

в місті Нова Каховка ІІ Таврійського туристичного конгресу

| Коваленко Володимир Іванович | – | міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Акуленко Василь Степанович | – | керуючий справами виконавчого комітету, заступник голови організаційного комітету; |
| Лук’яненко Олександр Володимирович | – | секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету; |
| Сироватка Володимир Миколайович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Шкарупа Сергій Олексійович | – | заступник директора Департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів облдержадміністрації, заступник голови організаційного комітету (за згодою); |
| Члени організаційного комітету: |
| Бараніченко Олександр Іванович | – | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Біла Наталія Олександрівна | – | головний спеціаліст відділу економіки, фінансового аналізу та інвестицій; |
| Глазунова Лариса Іванівна | – | директор Новокаховського приладобудівного технікуму (за згодою); |
| Дацко Сергій Володимирович | – | директор державного навчального закладу «Професійне технічне училище №14 м. Нова Каховка» (за згодою); |
| Деркач Вікторія Миколаївна | – | редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| Зальвовський Микола Миколайович | – | директор Новокаховського вищого професійного училища (за згодою); |
| Іванов Геннадій Іванович | – | директор ВСП «Новокаховський колледж ТД АТУ» (за згодою); |
| Іванова Віра Миколаївна | – | начальник відділу культури і туризму; |
| Іванова Ніна Іванівна | – | директор КП “Парк культури та відпочинку”; |
| Кавун Євген Павлович | – | головний редактор газети «Нова Каховка»; |
| Карпенкова Олександра Василівна | – | директор Новокаховського професійного електротехнічного ліцею (за згодою); |
| Кошелев Віталій Олександрович | – | директор ПАТ «ДМК «Таврія» (за згодою); |
| Кривошеєв Андрій Олексійович | – | т.в.о. начальника Новокаховського МВ ГУМНС в Херсонській області (за згодою); |
| Лаврик Анатолій Іванович | – | головний лікар НК станції екстреної медичної допомоги; |
| Лемешев Борис Петрович | – | директор культурно-розважального комплексу «Premier» (за згодою); |
| Лоза Людмила Тимофіївна | – | директор Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (за згодою); |
| Малій Тетяна Михайлівна | – | завідуюча сектором торгівлі та споживчих послуг; |
| Мандебура Тетяна Володимирівна | – | начальник відділу галузей економіки; |
| Морлок Василь Петрович | – | голова Дніпрянської селищної ради; |
| Набоченко Світлана Олександрівна | – | начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; |
| Нікулін Василь Миколайович | – | директор КП «НК Екосервіс»; |
| Плюйко Микола Павлович | – | начальник управління містобудування та архітектури; |
| Плюшкін Андрій Юрійович | – | начальник Новокаховського МВ УМВС в Херсонській області (за згодою); |
| Прокопенко Антоніна Миколаївна | – | начальник інспекції у справах захисту прав споживачів; |
| Радванська Людмила Миколаївна | – | ректор Новокаховського політехнічного інституту (за згодою); |
| Різак Микола Іванович | – | голова Таврійської міської ради; |
| Севрюков Георгій Иванович | – | ректор Новокаховського гуманітарного інституту ВМУРЛ «Україна» (за згодою); |
| Спіцин Юрій Валерійович | – | директор комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; |
| Тарабака Олег Анатолійович | – | директор пасажирського комунального підприємства «Автоцентр»; |
| Таран Наталія Миколаївна | – | начальник відділу у справах сім’ї молоді, фізичної культури та спорту; |
| Чурсинов Леонід Григорович | – | перший заступник міського голови; |
| Яковлєв Анатолій Авенірович | – | директор музею ПАТ «ДМК «Таврія» (за згодою); |
| Якубова Оксана Олександрівна | – | начальник відділу освіти; |
| Ярмій Павло Олексійович | – | директор громадської організації «Агенція регіонального розвитку Таврійського об`єднання територіальних громад» . |

Заступник міського голови                                                           В.М. Сироватка

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

18.03.2015  №  81-р

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення ІІ Таврійського туристичного конгресу

у м. Нова Каховка 15-17 травня 2015 року

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити програму проведення ІІ Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 20.03.15 | Сироватка В.М. |
| 2. | Підготувати список потенційних учасників ІІ Таврійського туристичного конгресу | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | до 25.03.15 | Сироватка В.М. |
| 3. | Підготовка персоналу по обслуговуванню на ІІ Таврійському туристичному конгресі | Таран Н.М. Чірков О.Г. | до 30.04.15 | Сироватка В.М. |
| 4. | Провести організаційну роботу з місцевими товаровиробниками та підприємцями з питань участі у роботі ІІ Таврійського туристичного конгресу | Малій Т.М. Мандебура Т.В. Біла Н.О. Ярмій П.О. | до 30.04.15 | Чурсинов Л.Г. Сироватка В.М. |
| 5. | Встановлення щитів, розміщення банерів | Спіцин Ю.В. Нікулін В.М. | до 05.05.15 | Сироватка В.М. |
| 6. | Підготувати список запрошених гостей для участі у ІІ Таврійському туристичному конгресі | Набоченко С.О. Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | до 20.04.15 | Акуленко В.С. |
| 7. | Розповсюдження запрошень на ІІ Таврійський туристичний конгрес | Набоченко С.О. Чірков О.Г. | до 25.04.15 | Акуленко В.С. |
| 8.. | Розробити план та провести рекламну компанію щодо проведення ІІ Таврійського туристичного конгресу | Спіцин Ю.В. Кавун Є.П. Деркач В.М. Ярмій П.О. Чірков О.Г. | до 25.04.15 | Акуленко В.С. |
| 9. | Залучення спонсорів для організації ІІ Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 15.05.15 | Сироватка В.М. |
| 10. | Підготувати сценарій відкриття ІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. | до 12.05.15 | Акуленко В.С. |
| 11. | Організувати відкриття, озвучення заходів ІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. Якубова О.О. | 15.05.15 | Акуленко В.С. Сироватка В.М. |
| 12. | Підготувати попередній прес-реліз по проведенню ІІ Таврійського туристичного конгресу | Набоченко С.О. | до 30.04.15 | Акуленко В.С. |
| 13. | Розробити програму для запрошених гостей | Набоченко С.О. Ярмій П.О. | до 12.05.15 | Акуленко В.С. |
| 14. | Підготувати список адрес для проживання. Вирішити питання проживання у тур готелі “Нова Каховка”, санаторії-профілакторії ПАТ “ДМК Таврія” (система бронювання), приватному секторі, готелях міста | Ярмій П.О. | до 30.04.15 | Сироватка В.М. |
| 15. | Організувати проведення прес-конференції з міським головою. Запросити засоби масової інформації на ІІ Таврійський туристичний конгрес | Набоченко С.О. | 15.05.15 | Акуленко В.С. |
| 16. | Запропонувати маршрути по місту Нова Каховка та забезпечити екскурсійний супровід | Іванова В.М. | до 20.04.15 | Акуленко В.С. Сироватка В.М. |
| 17. | Вирішити питання транспортного забезпечення | Мандебура Т.В. Тарабака О.А. | до 12.05.15 | Сироватка В.М. |
| 18. | Вирішити питання пожежної безпеки | Кривошеєв А.О. | до 15.05.15 | Сироватка В.М. |
| 19. | Забезпечити чергування невідкладної медичної допомоги під час проведення ІІ Таврійського туристичного конгресу | Лаврик А.І. | 15.05.15 | Чурсинов Л.Г. |
| 20. | Забезпечити правопорядок у місті, на виставці | Плюшкін А.Ю. | до 15.05.15 | Акуленко В.С. |

| 21. | Забезпечити залучення волонтерів до роботи у ІІ Таврійському туристичному конгресі | Таран Н.М. | до 12.05.15 | Сироватка В.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Провести реєстрацію учасників | Таран Н.М. Чірков О.Г. | 15.05.15 | Сироватка В.М. |
| 23. | Забезпечити надання та доставку столів | Нікулін В.М. | 15.05.15 | Сироватка В.М. |
| 24. | Укласти договір оренди приміщення для проведення ІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. | до 30.04.15 | Акуленко В.С. |
| 25. | Провести організаційну роботу по підготовці до ІІ Таврійського туристичного конгресу (розробка макету розміщення експонатів; виготовлення дипломів, грамот, бейджів; підготовка проектів договорів). | Ярмій П.О. | до 30.04.15 | Сироватка В.М. |
| 26. | Вирішити питання радіофікації залів, коридорів, парадного входу на конгресі. | Спіцин Ю.В. | до 30.04.15 | Акуленко В.С. |
| 27. | Привести у належний стан об’єкти міста: паркову зону, двори кварталів та прилеглі території, автомобільні дороги. | Гуртовий А.П. Нікулін В.М. Лимар О.М. Канєвський Г.О. | до 30.04.15 | Сироватка В.М. |
| 28. | Забезпечити оновлення рекламних щитів, наглядної агітації, зовнішнього вигляду магазинів, кіосків. | Спіцин Ю.В. | до 30.04.15 | Сироватка В.М. |
| 29. | Забезпечити створення, відкриття та інформаційне забезпечення регіонального туристично-інформаційного центру | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. Шкарупа С.О. | до 16.05.15 | Сироватка В.М. |

Заступник міського голови                                                            В.М. Сироватка