Додаток

до розпорядженням міського голови

25.09.2015  № 275-р

# ПЛАН ЗАХОДІВ

З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА НА 2016  РІК

| № з/п | З А Х О Д И |  | Відповідальні виконавці |  |  | Граничний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управління / відділи | Посада | П.І.Б. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Довести граничні обсяги видатків на 2016 рік до головних розпорядників коштів. |  | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 1 жовтня 2015 року |
| 2 | Довести до головних розпорядників коштів розмір мінімальної заробітної плати та коефіцієнтів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 рік |  | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 1 жовтня 2015 року |
| 3 | Довести граничні обсяги видатків головним розпорядникам бюджетних коштів на 2016 рік |  | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 1 жовтня 2015 року |
| 4 | Провести попередню роботу по підготовці проектів кошторисів та бюджетних запитів на 2016 рік: - Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету показники місцевих програм розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою, ремонту та утримання доріг, природоохоронних заходів з відповідними обґрунтованими розрахунками на 2016 рік та прогнозні показники на 2017-2018 роки; - Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету розрахунковий обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки, на 2016-2018 роки; - Розрахувати прогнозні показники видатків на соціальний захист населення на 2016 рік, що здійснюються за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів; - Розрахувати обсяги надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на 2016 рік; обсяги повернення коштів у 2016 році за раніше надані кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розрізі позичальників; - Надати до відділу капітального будівництва виконавчого комітету перелік об’єктів капітального ремонту та будівництва на 2016 рік, в першу чергу незавершених у 2015 році, видатки на які здійснюються з бюджету розвитку міста; - Для виконання міською радою гарантійних зобов’язань відповідно до ст.17 Бюджетного кодексу України надати до фінансового управління міської ради інформацію про обсяги надання кредиту з міського бюджету та повернення кредиту до міського бюджету на 2016-2018 роки з відповідними обґрунтованими розрахунками. |  | Відділ комунального господарства виконавчого комітету Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Відділ галузей економіки виконавчого комітету Екологічна інспекція Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Управління праці та соціального захисту населення Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Головні розпорядники коштів, які планують відповідні видатки КП «Міський водоканал» | Спеціалісти відділу Начальник відділу Начальник відділу Начальник інспекції Начальник відділу Начальник управління Начальник відділу Начальники самостійних управлінь та відділів міської ради Директор | Кіпрушева Г.Я. Голубнича Л.Р. Гончаренко С.С. Мандебура Т.В. Лимар О.М. Ковальчук Т.А. Стоянчук О.М. Таран Н.М. Радованець В.В. | 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. 01.10.2015 р. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Надати до фінансового управління Новокаховської міської ради узгоджений перелік першочергових об'єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2016 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (2017-2018 роки). |  | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету | Начальник відділу | Гончаренко С.С. | 20.10.2015 р. |
| 6 | Провести роботу по складанню проектів кошторисів для формування бюджетних запитів. |  | Головні розпорядники бюджетних коштів | Начальники самостійних управлінь та відділів міської ради |  | 01.10.2015р. |
| 7 | Надати до фінансового управління прогнозні розрахунки на 2016-2018 роки обсягів надходжень до міського бюджету: - від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності територіальної громади міста з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями; - від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, із зазначенням переліку об'єктів та орієнтовної вартості по кожному об'єкту. |  | Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник відділу | Ковальчук Т.А. | 01.10.2015 р. |
| 8 | Надати до фінансового управління прогнозні розрахунки обсягів надходжень у 2016-2018 роках від орендної плати за землю та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності, та надати їх з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями. |  | Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник відділу | Ковальчук Т.А. | 10.10.2015 р. |
| 9 | Розрахувати та надати до фінансового управління прогнозні надходження до бюджету м. Нова Каховка на 2016 -2018 роки з відповідними поясненнями до них від: - податку на доходи фізичних осіб; - земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб з урахуванням кількості платників та площ земельних ділянок, що оподатковуються; - податку на прибуток та авансових внесків з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; - транспортного податку; - єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб), кількості платників та очікуваних втрат (припинення підприємницької діяльності, зміна системи оподаткування, інше); - екологічного податку; -інших податків і зборів, обов’язкових платежів. |  | Новокаховська ОДПІ | Начальник інспекції | Серебрянська Г.М. | 01.10.2015 р. |
| 10 | Надати до фінансового управління прогнозні надходження до загального фонду міського бюджету адміністративних штрафів, що накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету на 2016-2018 роки. |  | Виконавчий комітет Адміністративна комісія | Відповідальний секретар комісії | Загурська О.П. | 01.10.2015 р. |
| 11 | Надати до фінансового управління показники надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища розрахунки на 2016 – 2018 роки від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища. |  | Виконавчий комітет - Екологічна інспекція | Начальник інспекції | Лимар О.М. | 01.10.2015 р. |
| 12 | Надати до фінансового управління прогнозні розрахунки від надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нова Каховка на 2016-2018 роки. |  | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету | Начальник відділу | Гончаренко С.С. | 01.10.2015 р. |
| 13 | Надати до фінансового управління прогнозні розрахунки від надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2016-2018 роки. |  | Відділ Держземагенства у м. Новій Каховці | В. о. начальника відділу | Гребінська М.С. | 01.10.2015 р. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Надати до фінансового управління прогнозні розрахунки надходжень на 2016-2018 роки від: - плати за надання інших адміністративних послуг; - державного мита, пов’язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів. |  | Новокаховський міський сектор УДМСУ в Херсонській області Відділення ДАІ Новокаховського МВ УМВС Управління ветеринарної медицини у м. Нова Каховка Херсонської області Новокаховський міський сектор УДМСУ в Херсонській області | Завідувач сектору Начальник відділення Начальник управління Завідувач сектору | Кулик С.В. Геращенко О.О. Собко С.М. Кулик С.В. | 01.10.2015 р. |
| 15 | Надати до фінансового управління прогнозні надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів на 2016-2018 роки. |  | КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Відділ освіти Новокаховської міської ради | Головний лікар Начальник відділу | Гайдаманчук І.І. Якубова О.О. | 01.10.2015 р. |
| 16 | Розробити та надати до фінансового управління міської ради план заходів щодо наповнення бюджету міста Нова Каховка на 2016 рік та вишукання додаткових джерел надходжень. |  | Новокаховська ОДПІ Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник інспекції Начальник відділу | Серебрянська Г.М. Ковальчук Т.А. | До 01.11.2015 р. |
| 17 | Узгодити з фінансовим управлінням міської ради ліміти на 2016 рік по комунальних послугах та енергоносіях |  | Головні розпорядники бюджетних коштів | Начальники та головні бухгалтера самостійних управлінь та відділів міської ради |  | До 05.10.2015 р. |
| 18 | Підготувати та надати до фінансового управління бюджетні запити за кодами функціональної класифікації видатків та елементів програмно-цільового методу на 2015 рік з врахуванням: частини четвертої статті 77 Бюджетного Кодексу України, норм постанов Кабінету Міністрів України № 88 від 25.03.2014, № 89 від 25.03.2014, № 95 від 25.03.2014 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери та проведенням оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань: - для узагальнення бюджетного запиту виконавчого комітету надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетні запити розпорядникам нижчого рівня; - для узагальнення бюджетного запиту Управління праці та соціального захисту населення надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетні запити розпорядникам нижчого рівня. |  | Головні розпорядники коштів: Міський архів Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління з НС та ЦЗН Фінансове управління Управління містобудування та архітектури Відділ культури і туризму УПСЗН Відділ освіти Виконавчий комітет КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Начальники управлінь та відділів апарату Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головний лікар Головний лікар Начальник центру Директор центру Директор центру | Сироїжко Л.Ф. Сичов К.О. Бараніченко О.І. Фурсєєва І.В. Плюйко М.П. Іванова В.М. Стоянчук О.М. Якубова О.О. Ковальова С.Ю Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Галинська Н.М. Логвінова Л.О. Олексієнко О.О. | 15.10.2015 р. В термін визначений головним розпорядником бюджетних коштів В термін визначений головним розпорядником бюджетних коштів |
| 19 | Підготувати проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження штатної чисельності працівників на 2015 рік» у розрізі кожного бюджетного закладу, в межах доведеного граничного обсягу видатків на 2016 рік фінансовим управлінням міської ради |  | КЗ "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» Відділ освіти Відділ культури і туризму Відділ у справах сім»ї, молоді, фізичної культури та спорту | Головний лікар Головний лікар Начальник відділу Начальник відділу Начальник відділу | Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Якубова О.О. Іванова В.М. Сичов К.О. | До 01.11.2015 р. |
| 20 | Підготувати проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження штатної чисельності працівників виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради на 2016 рік» |  | Головні розпорядники коштів: Міський архів Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління з НС та ЦЗН Фінансове управління Управління містобудування та архітектури Відділ культури і туризму УПСЗН Відділ освіти Виконавчий комітет Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | Начальники управлінь та відділів апарату | Сироїжко Л.Ф. Сичов К.О. Бараніченко О.І. Фурсєєва І.В. Плюйко М.П. Іванова В.М. Стоянчук О.М. Якубова О.О. Гладченко М.Б. Галинська Н.М. | До 01.11.2015 р. |
| 21 | Надати до фінансового управління міської ради бюджетні запити на 2016 рік щодо показників проектів бюджетів на 2016 рік адміністративно–підпорядкованих рад з врахуванням: частини четвертої статті 77 Бюджетного Кодексу України, норм постанов Кабінету Міністрів України № 88 від 25.03.2014, № 89 від 25.03.2014, № 95 від 25.03.2014 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери та проведенням оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань. |  | Виконавчі комітети: Таврійської міської ради, Дніпрянської селищної ради, Райської сільської ради | Міський голова Селищний голова Сільський голова | Різак М.І. Морлок В.П. Макарова Н.Л. | До 20.10.2015 р. |
| 22 | Провести аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів. |  | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 15.11.2015 р. |
| 23 | Узгодити пропозиції міського бюджету на 2016 рік з розпорядниками бюджетних коштів та провести включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до пропозицій проекту міського бюджету на 2016 рік. |  | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 01.12.2015 р. |
| 24 | Провести громадські слухання. |  | Виконавчий комітет Міська рада | Перший заступник міського голови Секретар міської ради | Чурсинов Л.Г. Лук’яненко О.В. | В термін визначений міською радою |
| 25 | Надати до фінансового управління інформацію про соціально – економічний стан міста Нова Каховка у 2015 році та прогноз його розвитку на 2016-2018 роки. |  | Відділ економічного розвитку та торгівлі виконкому | Начальник відділу | Малій Т.М. | 01.12.2015 р. |
| 26 | Для підготовки матеріалів до проекту міського бюджету на 2016 рік надати до фінансового управління показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного року, а також перелік інвестиційних програм (проектів) на 2016-2018 роки. |  | Виконавчий комітет: Відділ економічного розвитку та торгівлі Відділ комунального господарства Відділ капітального будівництва | Начальник відділу Спеціаліст відділу Начальник відділу | Малій Т.М. Кіпрушева Г.Я. Гончаренко С.С. | 01.12.2015 р. 01.12.2015 р. 01.12.2015 р. |
| 27 |  | Підготувати інформацію про очікуване виконання міського бюджету за 2015 рік по загальному та спеціальному фондах. Підготувати пропозиції щодо уточнення показників бюджету на 2015 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Грудень 2015 року |
| 28 |  | Узагальнити усі подані матеріали щодо бюджету та підготувати проект рішення про міський бюджет на 2016 рік та матеріали до нього, що додаються відповідно до вимог ст.76 Бюджетного кодексу України: - інформацію про соціально-економічний стан м. Нова Каховка і прогноз його розвитку на наступний період, який покладено в основу проекту міського бюджету; - оцінку доходів бюджету міста з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг; - пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією з обґрунтуванням бюджетних показників за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету; - обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; - узагальнення інформації щодо погашення боргів міського бюджету, обсягів та умов міських запозичень; - прогноз міського бюджету на 2017-2018 роки; - проект показників зведеного бюджету міста, що об’єднує бюджети територіальної громади; - показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного року; - перелік інвестиційних програм на 2016-2018 роки; - інформація про хід виконання міського бюджету в 2015 році та надати його на розгляд та схвалення виконавчому комітету міської ради. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Грудень 2015 р. |
| 29 |  | Підготувати на розгляд виконавчого комітету міської ради перелік неузгоджених питань щодо додаткової потреби у видатках розпорядників коштів міського бюджету та бюджетів нижчого рівня. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Грудень 2015 р. |
| 30 |  | Подати проект рішення про міський бюджет та пояснювальну записку до нього на розгляд виконавчого комітету та міської ради. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Грудень 2015 р. |
| 31 |  | Надати на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів та бюджету пояснення до проекту міського бюджету на 2016 рік. | Головні розпорядники коштів | Начальники управлінь та відділів |  | Грудень 2015 р. |
| 32 |  | Розглянути проект рішення про міський бюджет на 2016 рік в депутатських комісіях міської ради. | Міська рада Фінансове управління | Секретар міської ради Начальник управління | Лук’яненко О.В. Фурсєєва І.В. | Грудень 2015 р. |
| 33 |  | Затвердити рішення про міський бюджет на 2015 рік сесією міської ради. |  |  |  | До 25.12.2015 р. |
| 34 |  | Оприлюднити рішення про міський бюджет у засобах масової інформації. | Редакція газети “Нова Каховка” | Головний редактор | Кавун Є. П. | Десятиденний термін з дня затвердження рішення |
| 35 |  | Довести лімітні довідки бюджетних асигнувань до головних розпорядників бюджетних коштів на 2016 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Тижневий термін після прийняття рішення про міський бюджет на 2016 рік |
| 36 |  | Надати до фінансового управління міської ради затверджені рішення про бюджет на 2016 рік | Виконавчі комітети: Таврійської міської ради, Дніпрянської селищної ради, Райської сільської ради | Міський голова Селищний голова Сільський голова | Різак М.І. Морлок В.П. Макарова Н.Л. | В 3-денний термін після затвердження бюджетів рад нижчого рівня |
| 37 |  | Провести експертизу рішень про затвердження бюджетів Таврійської міської, Дніпрянської селищної та Райської сільської рад щодо їх відповідності бюджетному законодавству. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Місячний термін з дня отримання |
| 38 |  | Підготувати доповідну записку міському голові щодо результатів проведеної експертизи та надати пропозиції у разі необхідності призупинення дії рішень, що суперечать бюджетному законодавству. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | 10-денний термін після проведення експертизи |
| 39 |  | Скласти та затвердити розпис доходів та видатків міського бюджету, довести до розпорядників коштів помісячний розподіл бюджетних призначень. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | В місячний термін після затвердження бюджету |
| 40 |  | Скласти та затвердити кошториси бюджетних установ. | Розпорядники коштів: Виконавчий комітет КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» МЦССДСМ УПСЗН Архівний відділ Відділ у справах сім”ї та молоді Управління з НС та ЦЗН Відділ освіти Відділ культури і туризму Управління містобудування та архітектури Фінансове управління | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головний лікар Головний лікар Начальники управлінь та відділів | Ковальова С.Ю Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Галинська Н.М. Стоянчук О.М. Сироїжко Л.Ф. Сичов К.О. Бараніченко О.І. Якубова О.О. Іванова В.М. Плюйко М.П. Фурсєєва І.В. | Через 30 календарних днів після затвердження розпису міського бюджету |

### Перший заступник міського голови													Л.Г.Чурсинов