УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

30.07.2014		№  282-р

Про проведення у місті Нова Каховка

ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку

«Таврійський ярмарок»

# З метою підтримки вітчизняного товаровиробника, залучення інвесторів до міста Нова Каховка, розвитку виставкової діяльності в місті, відповідно до програми «Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності  Таврійського об’єднання територіальних громад до 2015 року», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

# 1. Провести в місті Нова Каховка з 25 по 28 вересня 2014 року ХV ювілейну Міжнародну виставку-ярмарок «Таврійський ярмарок».

# 2. Затвердити заходи по проведенню ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» (додаток 1).

# 3.  Затвердити організаційний комітет по підготовці та проведенню ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» 
(додаток 2).

# 4. Призначити громадську організацію «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) розпорядником ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок».

# 5. Рекомендувати керівникам підприємств та установ міста незалежно від форм власності розмістити експозиції місцевих товарів та послуг на виставкових площах ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок», надавати посильну допомогу оргкомітету заходу у підготовці та проведенні виставкового заходу.

# 6. Голові правління громадської організації «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) проінформувати до 03 жовтня 2014 року виконавчий комітет Новокаховської міської ради про результати проведення ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок».

# 7. Редакції газети «Нова Каховка» (Кавун Є.П.), Новокаховській міській радіоорганізації (Деркач В.М.) висвітлити в засобах масової інформації дане розпорядження та надати інформаційну підтримку в період підготовки і проведення ХV ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок».

# 8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                              В.І.Коваленко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

30.07.2014  № 282-р

Заходи

по проведенню ХV ювілейної  Міжнародної

виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок»

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначити місце проведення виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 15.08.14 |  |
| 2 | Залучення спонсорів виставки-ярмарку | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 23.08.14 |  |
| 3 | Укладання договору оренди виставкового обладнання | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 23.08.14 |  |
| 4 | Розробка програми проведення виставки-ярмарку | Ярмій П.О. | До 27.08.14 |  |
| 5 | Проведення рекламної кампанії виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» | Набоченко С.О. Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 12.09.14 |  |
| 6 | Розвішування банерів, розміщення реклами на біг-бордах та сіті-лайтах | Нікулін В.М. Спіцин Ю.В. | До 05.09.14 |  |
| 7 | Підготовка списку потенційних учасників виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок»” | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 20.08.14 |  |
| 8 | Залучення місцевих товаровиробників та міських підприємств до участі у виставці | Гончаренко С.С. Мандебура Т.В. Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 10.09.14 |  |
| 9 | Підготовка сценарію відкриття виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» | Іванова В.М. | До 10.09.14 |  |
| 10 | Організація урочистого відкриття виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» | Іванова В.М. | До 20.09.14 |  |
| 11 | Підготовка обслуговуючого персоналу виставки, залучення волонтерів | Сичов К.О. Ярмій П.О. | До 20.09.14 |  |
| 12 | Вирішення питання проживання учасників виставки-ярмарку; підготовка списку адрес для проживання, бронювання готелів | Ярмій П.О. | До 20.09.14 |  |
| 13 | Вирішення питання забезпечення пожежної безпеки під час проведення виставки-ярмарку | Дем`яненко І.І. Спіцин Ю.В. | До 20.09.14 |  |
| 14 | Вирішення питання надання невідкладної медичної допомоги | Гайдаманчук І.І. Спіцин Ю.В. | До 20.09.14 |  |
| 15 | Вирішення питання забезпечення правопорядку під час проведення виставки-ярмарку | Калашнік В.П. Мандебура Т.В. Спіцин Ю.В. | До 20.09.14 |  |
| 16 | Проведення організаційної роботи по підготовці до виставки: - виготовлення каталогу виставки; - розробка плану розміщення експозиції виставки; - підготовка фризів та надписів учасників; - виготовлення дипломів, грамот; - забезпечення страхування учасників виставки; - забезпечення охорони виставки | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | До 20.09.14 |  |
| 17 | Організація проведення прес-конференції міським головою, залучення засобів масової інформації на виставку | Набоченко С.О. Спіцин Ю.В. | До 20.09.14 |  |
| 18 | Підготовка попереднього прес-релізу по проведенню «Таврійського ярмарку» | Ярмій П.О. | До 10.09.14 |  |

#### Керуючий справами виконкому                                                            В.С.Акуленко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

30.07.2014  № 282-р

### Організаційний комітет

по підготовці та проведенню ХV ювілейної  Міжнародної

виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок»

| Коваленко Володимир Іванович | міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Лук’яненко Олександр Володимирович | секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету; |
| Біла Наталія Олександрівна | головний спеціаліст відділу економіки, фінансового аналізу та інвестицій, секретар організаційного комітету. |
| ### Члени організаційного комітету |  |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | головний лікар Комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»; |
| Гончаренко Світлана Семенівна | начальник відділу капітального будівництва; |
| Деркач Вікторія Миколаївна | редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| Іванова Віра Миколаївна | начальник відділу культури і туризму; |
| Кавун Євген Павлович | головний редактор газети «Нова Каховка»; |
| Дем`яненко Ігор Іванович | начальник Новокаховського МВ ГУМНС України в Херсонській області (за згодою); |
| Мандебура Тетяна Володимирівна | начальник відділу галузей економіки; |
| Набоченко Світлана Олександрівна | начальник відділу інформаційно- комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; |
| Нікулін Василь Миколайович | директор комунального підприємства «Екосервіс»; |
| Плюйко Микола Павлович | начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор; |
| Прокопенко Антоніна Миколаївна | начальник інспекції у справах захисту прав споживачів; |
| Серебрянська Галина Миронівна | начальник Державної податкової інспекції в м. Нова Каховка (за згодою); |
| Сироватка Володимир Миколайович | заступник міського голови; |
| Сичов Кирило Олександрович | в.о. начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту; |
| Калашнік Володимир Петрович | начальник Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області (за згодою); |
| Спіцин Юрій Валерійович | директор комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку»; |
| Ярмій Павло Олексійович | голова правління громадської організації «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою). |

#### Керуючий справами виконкому                                                           В.С. Акуленко