### НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23.09.2011 	 № 326-р

Про План заходів

щодо запобігання виникненню і реагування

на надзвичайні ситуації техногенного

та природного характеру в осінньо-зимовий

період 2011/12 року на території

Новокаховської міської ради

З метою здійснення комплексних заходів щодо запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2011/12 року, створення умов для успішної їх ліквідації і мінімізації збитків, відповідно до Законів України “Про пожежну безпеку”, та “Про правові засади цивільного захисту”, керуючись підпунктом 6 пункту “б” частини першої статті 33 та підпунктом 2 пункту “б” частини першої статті 38, статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2011/12 року на території Новокаховської міської ради (додається; далі - План).

2. Територіально підпорядкованим органам місцевого самоврядування, їх виконкомам, відповідним виконавчим органам міської ради та структурним підрозділам виконкому міської ради підприємствам, організаціям та установам, відповідальним за виконання заходів, визначених у Плані, забезпечити їх реалізацію, про що у визначені Планом терміни інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (вул.Піонерська, 8).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови, голову міської постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Григорьєва А.В.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

______________ № ________

## ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період

2011/12 року на території Новокаховської міської ради

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити і затвердити в установленому порядку плани заходів щодо запобігання виникненню і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2011/12 року з урахуванням результатів аналізу дій під час надзвичайних ситуацій, які мали місце в осінньо-зимовий період 2010/11 року | До 15.10.2011 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, МВ ГУ МНС України в Херсонській області, начальники служб ЦЗ, керівники об`єктів господарської діяльності |
| 2 | Уточнити плани залучення сил і засобів, порядок взаємодії служб ЦЗ, ОГД з визначенням відпові-дальних осіб на випадок несприят-ливих погодних умов (люті морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, завірюхи та ожеледиця, землетруси, паводки тощо), а також порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення в разі виникнення надзвичайної ситуації | До 01.11.2011 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, МВ ГУ МНС в Херсонській області, начальники служб ЦЗ, керівники об`єктів господарської діяльності |
| 3 | Створити оперативні штаби по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для безпосереднього керівництва роботами, розробити регламенти їх діяльності, у тому числі в разі потреби їх цілодобового чергування | До 01.11.2011 | Начальники служб ЦЗ, керівники об`єктів господарської діяльності |

| 5 | Забезпечити підтримку в постійній готовності дорожньої, спеціальної, інженерної, пожежної техніки високої прохідності, дизельних генераторів, устаткування і приладів до дій в умовах лютих морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, завірюхи, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків | Протягом осінньо-зимового періоду | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, служби ЦЗ міста, КП “НК ЖЕУ”, ВАТ “Олеся”, КП “Основа”, КП “НК ШЕУ”, КП “ «НК Екосервіс» ”, ВАТ “ХОАБ” |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Підготувати та перевірити пункти обігріву постраждалих у містах можливих снігових заметів | До 01.112011 | МВ ГУ МНС України в Херсонській області |
| 7 | Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту в разі сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, завірюхи, ожеледиці та повені | Протягом осінньо-зимового періоду | МВ УМВС України в Херсонській області, КП “НК ШЕУ”, транспортна служба |
| 8 | Вжити заходів із забезпечення найбільш вразливих категорій споживачів електроенергії (лікарні, навчальні заклади, інтернати, хлібопекарні тощо) автономними джерелами електропостачання (дизельні генератори) та оперативного їх використання у разі відключення від електропостачання | До 01.12.2011 | Служба торгівлі та харчування, служба оповіщення та зв’язку, медична служба, відділ освіти, голова Дніпрянської селищної ради, голова Райської сільської ради, управління праці та соціального захисту населення |
| 9 | Здійснювати моніторинг розвитку несприятливих погодних умов і своєчасний обмін достовірною та повною інформацією для оперативного реагування на надзвичайні ситуації | Протягом осінньо-зимового періоду | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, МВ ГУ МНС України в Херсонській області |
| 10 | Розробити комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на поліпшення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів. Провести перевірку стану пожежної техногенної безпеки житлового фонду | До 01.112011 | МВ ГУ МНС України в Херсонській області |

| 11 | Проаналізувати стан виконання заходів протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості та об’єктів з масовим перебуванням людей. Організувати роботу щодо забезпечення вимог пожежної безпеки для захисту вказаних об’єктів | До 01.12.2011 | МВ ГУ МНС України в Херсонській області |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Відповідно до статті 24 Закону України “Про пожежну безпеку” укласти договори з ГУ МНС України в області про фінансування попереджувальних заходів, матеріально-технічне забезпечення підрозділів МНС для підтримки в постійній бойовій готовності пожежної і спеціальної техніки, придбання пожежно-технічного устаткування | Протягом осінньо-зимового періоду | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, керівники об`єктів господарської діяльності |
| 14 | Провести комплекс організаційних заходів щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів, задіяних для проведення новорічних і різдвяних свят, виконання розпоряджень органів державного пожежного нагляду | Грудень 2011 року – січень 2012 року | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, відділ культури і туризму, керівники об`єктів господарської діяльності, відділ освіти, керівники комунальних підприємств |
| 15 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти і охорони здоров’я. Вжити заходів з метою усунення порушень вимог пожежної безпеки | до 10.11.2011 | Відділ освіти, медична служба, МВ ГУ МНС України в Херсонській області |
| 16 | Вживати організаційних і практичних заходів, спрямованих на недопущення використання на ринках, у торговельних закладах несертифікованого устаткування протипожежного призначення, використання газобалонного устаткування в місцях масового перебування людей | Протягом осінньо-зимового періоду | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, начальник інспекції у справах захисту прав споживачів |

| 18 | Сприяти впровадженню систем раннього виявлення й оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій, створення матеріально-технічного резерву для недопущення і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, накопичення засобів індивідуального захисту для населення, що проживає поблизу хімічно небезпечних підприємств, провести капітальні й поточні ремонти трубопроводів водо- і теплопостачання та каналізаційних мереж | До 01.11.2011 | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, управління з питань НС та ЦЗН міської ради, комунально-технічна служба та служба сховищ, служба забезпечення нафтопродуктами та матеріального забезпечення |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Забезпечити виготовлення і розміщення в ліфтах, холах, на сходових майданчиках, у коридорах загального користування будівель (житлових будинків, гуртожитків, готелів, пансіонатів, санаторіїв, ринків, автобусних, залізничних вокзалів, адміністративних, житлово-комунальних, торговельних, медичних, навчальних, лікувальних, поштових закладів і відділень Ощадбанку) табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про основи цивільного захисту і рекомендаціями щодо порядку дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій | до 01.11.2011 | МВ ГУ МНС України в Херсонській області, відділ освіти, комунально-технічна служба та служба сховищ, КП “Основа”, КП “НК ЖЕУ”, КП “НК Екосервіс”, транспортна служба, медична служба, керівники ринків, керівники поштових закладів, керівник ощадбанку |
| 21 | Проводити із залученням представників органів соціального захисту, комунальних служб відповідну роз’яснювальну роботу серед різних верств населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | Протягом осінньо-зимового періоду | Управління праці та соціального захисту населення, КП “Основа”, КП “НК Екосервіс”, КП “НК ЖЕУ” |

### Керуючий справами виконкому                                       	 В.С.Акуленко