УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

81 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 16.07.2015   №2119

Про затвердження міської Програми

«Безпечне місто 2015-2017»

В умовах проведення антитерористичної операції на Сході України, збереження терористичної загрози в Херсонській області, з метою здійснення заходів, спрямованих на посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста, на виконання доручення Голови Херсонської обласної державної адміністрації від 28.01.2015 року №19-д, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму «Безпечне місто 2015-2017» (додаток 1).

2. Затвердити основні заходи щодо виконання міської Програми  «Безпечне місто 2015-2017» (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійні комісії міської ради з питань законності, правопорядку та депутатської етики (Олійник І.В.) та з питань планування, бюджету та фінансів (Шигіда С.В.).

Міський голова							                  В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення 81 сесії

міської ради 6 скликання

від 16.07.2015 року №2119

Міська програма «Безпечне місто 2015-2017»

ПАСПОРТ

Міської Програми «Безпечне місто 2015-2017»

Підстави для розроблення: пункт 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

| Ініціатор розроблення Програми | Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва документа про розроблення Програми | Доручення Голови Херсонської обласної державної адміністрації від 28.01.2015 року №19-д |
| Розробник Програми | Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради |
| Співрозробники Програми | – |
| Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради |
| Учасники Програми | відділ капітального будівництва, відділ комунального господарства виконавчого комітету, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ освіти Новокаховської міської ради, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи міськвиконкому |
| Термін реалізації Програми | 2015 – 2017 роки |
| Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Новокаховський міський бюджет |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 2015 рік - 100 000 грн. 2016 рік – 200 000 грн. 2017 рік – 200 000 грн. Всього: 500 000 грн. |

1. Загальні положення

На тлі змін у суспільно-політичному житті країни,  проведення антитерористичної операції на Сході України, загострення терористичної загрози в Херсонській області як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення сталого життєзабезпечення міста та захисту міського майна.

В цих умовах виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Нова Каховка має складну розвинену інфраструктуру, її життєдіяльність забезпечується значною кількістю стратегічно важливих об’єктів, у місті проводяться численні масові заходи, актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як розширення системи відеоспостереження міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Отже, створення Програми «Безпечне місто 2015-2017» обумовлено потребою впровадження комплексу організаційних та інвестиційних заходів для посилення безпеки населення, захисту об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху.

З метою вирішення цієї проблеми виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та всіх зацікавлених у розвитку цієї галузі міського господарства суб’єктів господарювання незалежно від форми власності.

На основі подальшого розвитку діючої системи відеоспостереження, що існує в місті з 2013 року можливе також встановлення сучасних систем, що здатні реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг навколишнього середовища, забезпечувати контроль ситуації в місті в інтересах правоохоронних органів, підвищення оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації шляхом створення єдиної міської системи відеоспостереження «Безпечне місто».

Таким чином, пропонується створення загальноміської системи відеоспостереження, яка безперервно та надійно, у цілодобовому режимі:

- буде вести спостереження за подіями, що відбуваються в місті;

- служитиме для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайно інформуватиме відповідні служби з метою оперативного їх усунення.

2. Мета та основні завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка сталого  життєзабезпечення міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

1) посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;

2) забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

3) комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади,  правоохоронних органів та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та сталого життєзабезпечення міста;

4) створення за погодженням з бізнесом єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеоспостереження та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

5) надання доступу керівництву міста та працівникам правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» за умови дотримання всіх вимог чинного законодавства про захист персональних даних;

6) створення ситуаційного центру Нової Каховки для постійного контролю подій, що відбуваються у місті, моніторингу показників датчиків, систем сповіщень, інших пристроїв, функціонування яких сприяє підтримці безпеки міста на належному рівні, та відповідного прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;

7) підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;

8) профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень.

3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств, грантів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4. Очікувані результати виконання Програми

Результатом успішного виконання заходів Програми буде:

- посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста;

- підтримка сталого життєзабезпечення міста, стабільної роботи об’єктів комунальної інфраструктури;

- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків.

5. Контроль за виконанням Програми

Ключовими індикаторами успішної реалізації заходів Програми будуть:

- забезпечення роботи в режимі онлайн 2 камер відеоспостереження на найбільш знакових об’єктах міста на офіційному сайті міста;

- забезпечення трансляції в режимі онлайн роботи сесій міської ради на офіційному сайті міста;

- створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;

- кількість встановлених камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто» (пристроїв, датчиків, систем, кнопок виклику міліції тощо);

Секретар міської ради						               О.В.Лук’яненко

Додаток 2

до рішення 81 сесії

міської ради 6-го скликання

від 16.07.2015 року №2119

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

на 2015 рік

Міської Програми «Безпечне місто 2015-2017»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Обсяг фінансування, тис.грн. | Джерела надходження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення інвентаризації мережі відеоспостереження, що була встановлена у місті у 2013 році | ІІІ квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», відділ капітального будівництва міськвиконкому | Не потребує фінансування |  |
| 2. | Розроблення проекту реконструкції мережі відеоспостереження, що була встановлена у 2013 році, під розширені функції | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку» | 5 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 3. | Розроблення проекту встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв системи «Безпечне місто» (датчиків, кнопок виклику міліції, пристроїв для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту, облич громадян тощо) на 2015 та 2016-2017 роки. | ІІІ квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку» | 5 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 4. | Забезпечення роботи в режимі онлайн двох камер відеоспостереження на офіційному сайті міста | ІІІ квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи міськвиконкому | 5 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 5. | Забезпечення технічних та організаційних умов для ведення онлайн трансляції сесій міської ради на офіційному сайті міста | ІІІ квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», організаційний відділ міської ради | 3 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним Законодавством |
| 6. | Створення ситуаційного центру для організації цілодобової роботи локальної системи «Безпечне місто» | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокахов-ської міської ради | 10 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним Законодавством |
| 7. | Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто», надання доступу до неї працівникам правоохоронних органів | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку» | 10 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 8. | Придбання та встановлення 5 камер відеоспостереження та інших прис-троїв системи «Безпечне місто» відпо-відно до визначеної черговості, забез-печення автономного живлення системи | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», | 45 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Відпрацювання зв’язку загальноміської системи відеоспостереження з системами відеоспостереження інших організацій та суб’єктів господарювання | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку» | 5 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| 10. | Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо) | ІV квартал 2015 рік | КП «Агенція регіонального розвитку», відділ комунального господарства міськвиконкому | Не потребує фінансування |  |
| 11. | Встановлення локальної системи відеоспостереження у Новокаховській гімназії з заведенням її на загальноміську систему відеоспостереження | ІV квартал 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку», відділ освіти Новокаховської міської ради | 5 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним Законодавством |
| 12. | Забезпечення технічного обслуговування та супроводу системи відеоспостреження | ІІІ-ІV квартали 2015 року | КП «Агенція регіонального розвитку» | 7 000 грн. | Міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 100 000 |  |

Секретар міської ради						         								        О.В.Лук’яненко