УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 29.09.2016  20 ____  р.   № 352	           ______

м.Нова Каховка

Про готовність господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року

Заслухавши інформацію про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 
26 квітня 2016 року №108 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2015/16 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року прийняти до відома (додається).

2. Головному лікарю КЗ "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Гайдаманчуку І.І., головному лікарю КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Зінченко З.І., начальнику відділу освіти  Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М.:

2.1. Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2. До початку опалювального сезону забезпечити своєчасне укладання договорів на отримання послуг з теплопостачання.

2.3. Щодекади 5, 15, 25 числа, протягом опалювального сезону, надавати до відділу  комунального господарства виконкому інформацію про стан опалення об'єктів соціальної сфери.

3. Керівникам комунальних підприємств:

3.1. Створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2016/17 року триденний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити стовідсоткові розрахунки очолюваних підприємств за електроенергію і природний газ та споживачів за надані житлово-комунальні послуги про що інформувати відділ комунального господарства виконкому щомісяця до 25 числа.

3.3. До 01 жовтня 2016 року розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій, спрямованих на запобігання аваріям у системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

4. Директору комунального підприємства "Теплові мережі міста Нова Каховка" Дем'яненку І.І. до початку опалювального сезону:

4.1. Здійснити заходи щодо переведення котелень лікарняних комплексів №1 і №2  на альтернативний вид палива.

4.2. Забезпечити своєчасне укладання договорів та отримання на початок опалювального сезону лімітів на природний газ.

4.3. Забезпечити здійснення розрахунків коригування тарифів на виробництво теплової енергії з урахуванням змін ціни на природний газ.

5. Рекомендувати директору ТОВ "Теплоінвес-Херсон" та ТОВ "Теплоінвест-Сокіл"  Стержантовій О.С.:

5.1. Здійснити заходи щодо переведення котелень лікарняних комплексів №1 і №2  на альтернативний вид палива.

5.2. Забезпечити здійснення розрахунків тарифів на виробництво теплової енергії.

6. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., директору КП "Новокаховське ЖЕУ" Канєвському Г.О., директору КП "Основа" Чечину О.О., директору КП "НК Екосервіс" Нікуліну В.М., головам ОСББ та ЖБК до 01 листопада 2016 року здійснити комплекс заходів щодо безпечної експлуатації дорожніх мереж, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій та пересування на них в осінньо-зимовий період.

7. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П.:

7.1. До 01 листопада 2016 року створити аварійні бригади та диспетчерський пункт, розробити маршрути руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створити резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та шанцевих інструментів.

7.2. Забезпечити цілодобове чергування аварійних бригад з 15 листопада 2016 року.

8. Начальнику фінансового управління Фурсєєвій І.В., керівникам бюджетних установ забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

9. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" 
(Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" 
(Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), головам ОСББ та ЖБК постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

10. Відділу комунального господарства здійснювати оперативний контроль за проходженням опалювального періоду та про результати інформувати Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2016/17 років

станом на 25.09.2016 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру |  | План обсягу робіт |  | Сума затрат | Джерело фінансування |  | Виконано | Сума затрат | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заміна та ремонт пожежних гідрантів | шт. |  | 10 | 6,0 |  | - | 6,0 | 10 | 6,0 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. |  | 39 | 13,0 |  | - | 13,0 | 39 | 15,5 | 100 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. |  | 13 | 19,0 |  | - | 19,0 | 13 | 19,0 | 100 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. |  | 30 | 23,0 |  | - | 23,0 | 30 | 22,2 | 100 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. |  | 320 | 70,0 |  | - | 70,0 | 320 | 70,0 | 100 |
| 1.6. | установка кришок на люки | шт. |  | 25 | 8,0 |  | - | 8,0 | 19 | 8,0 | 100 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км |  | 0,11 | 8,0 |  | - | 8,0 | 0,11 | 13,2 | 100 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км |  | 2,2 | 8,0 |  | - | 25,0 | 2,3 | 11,5 | 105 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км |  | 0,21 | 25,0 |  | - | 8,0 | 0,21 | 25,0 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. |  | 1 | 3,0 |  | - | 3,0 | 1 | 3,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. |  | 16 | 13,0 |  | - | 13,0 | 16 | 14,99 | 100 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. |  | 3 | 9,0 |  | - | 9,0 | 3 | 18,7 | 100 |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. |  | 20 | 12,0 |  | - | 12,0 | 20 | 12,0 | 100 |
| 2.5 | поля фільтрації | один. |  | 1 | 7,0 |  | - | 7,0 | - | 9,3 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  | 224,9 |  | - | 224,9 |  | 248,0 | 101 |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. |  | 1 |  | 14,0 | - | 14,0 | 1 | 14,0 | 100 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні ЛК №2 | шт. |  | 1 |  | 14,0 | - | 14,0 | 1 | 14,0 | 100 |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. |  | 1 |  | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 5,0 | 100 |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. |  | 1 |  | 20,0 | - | 20,0 | 1 | 20,0 | 100 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. |  | 1 |  | 62,0 | - | 62,0 | 1 | 62,0 | 100 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ревізія теплових мереж | км |  | 23,2 |  | 28,0 | - | 28,0 | 15 | 28,0 | 100 |
| 2.2. | ревізія арматури | шт. |  | 202 |  | 12,0 | - | 12,0 | 152 | 12,0 | 100 |
| 2.3 | гідравлічне випробування | км |  | 23,2 |  | 5,0 | - | 5,0 | 23,2 | 5,0 | 100 |
| 2.4 | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. |  | 8 |  | 12,0 | - | 12,0 | 8 | 12,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 172,0 | - | 172,0,0 |  | 172,0 | 100 |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п |  | 320 |  | 23,4 | - | 23,4 | 320 | 23,1 | 100 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п |  | 2064,5 |  | 24,8 | - | 24,8 | 2064,5 | 24,8 | 100 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² |  | 43,3 |  | 4,4 | - | 4,4 | 43,3 | 4,4 | 100 |
| 4. | ремонт покрівель | од. |  | 33 |  | 326,4 | - | 326,4 | 33 | 302 | 100 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. |  | 22 |  | 50,9 | - | 50,9 | 22 | 50,9 | 100 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. |  | 30 |  | 69,2 | - | 69,2 | 30 | 69,2 | 100 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. |  | 355 |  | 112,1 | - | 112,1 | 355 | 112,1 | 100 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. |  | 16 |  | 6,0 | - | 6,0 | 16 | 6,0 | 100 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. |  | 56 |  | 20,0 | - | 20,0 | 56 | 20,0 | 100 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. |  | 23 |  | 6,1 | - | 6,1 | 23 | 6,1 | 100 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. |  | 51 |  | 69,8 | - | 69,8 | 51 | 69,8 | 100 |
| 12. | ремонт відмостки цоколю | буд. |  | 13 |  | 4,0 | - | 4,0 | 13 | 4,0 | 100 |
| 13. | ремонт зливової каналізації | од. |  | 8 |  | 2,0 | - | 2,0 | 8 | 2,0 | 100 |
| 14. | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 |  | 143 |  | 15,2 | - | 15,2 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  |  |  | 734,3 | - | 734,3 |  | 694,4 | 93 |
| Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №1 |  | об'єкт | 1 |  | 26,7 | 26,7 | - | 1 | 26,7 | 100 |
| 1.2. | поточний ремонт системи водопостачання НВК №2 |  | об'єкт | 1 |  | 12,9 | 12,9 | - | 1 | 12,9 | 100 |
| 1.3. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №3 |  | об'єкт | 1 |  | 19,9 | 19,9 | - | 1 | 19,1 | 100 |
| 1.4. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №4 |  | об'єкт | 1 |  | 21,0 | 21,0 | - | 1 | 21,0 | 100 |
| 1.5. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №5 |  | об'єкт | 1 |  | 1,2 | 1,2 | - | 1 | 1,2 | 100 |
| 1.6. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №8 |  | об'єкт | 1 |  | 1,4 | 1,4 | - | 1 | 1,4 | 100 |
| 1.7. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №10 |  | об'єкт | 1 |  | 9,5 | 9,5 | - | 1 | 9,5 | 100 |
| 1.8. | поточний ремонт системи водопостачання НК ТЕЛ |  | об'єкт | 1 |  | 8,6 | 8,6 | - | 1 | 8,6 | 100 |
| 1.9. | поточний ремонт системи водопостачання Корсунської ЗОШ |  | об'єкт | 1 |  | 1,3 | 1,3 | - | 1 | 1,2 | 100 |
| 1.10 | капітальний ремонт інженерних систем (опалення, каналізації) я/с №18 «Вербонька» |  | об'єкт | 1 |  | 42,6 | 42,6 | - |  | 42,6 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 102,9 | 102,9 | - |  | 102,9 | 100 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем та системи опалення кардіологічного відділення |  | об'єкт | 1 |  | 270,0 | 270,0 | - | 1 | 270,0 | 100 |
| 2.2. | ремонт покрівлі центру екстреної медичної допомоги |  | об'єкт | 1 |  | 127,0 | 127,0 | - | 1 | 127,0 | 100 |
| 2.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) |  | шт. | 36 |  | 5,0 | 5,0 | - | 36 | 5,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 402,0 | 402,0 | - | - | 402,0 | 100 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ревізія системи центрального опалення |  | об'єкт | 5 |  | 5,5 | 5,5 | - | 5 | 5,5 | 100 |
| 3.2. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням |  | об'єкт | 6 |  | 0,6 | 0,6 | - | 6 | 0,6 | 100 |
| 3.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління |  | об'єкт | 4 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4 | 4,0 | 100 |
| 3.4. | придбання вугілля для сільських бібліотек |  | т | 3,5 |  | 10,9 | 10,9 | - | 3,5 | 11,7 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  | 21,8 | 100 |
| Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м |  | 6,8 |  | 1220,0 | 1220,0 | - | 6,8 | 1220,0 | 100 |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м |  | 2,0 |  | 680,0 | 680,0 | - | 5,67 | 815,0 | 120 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. |  | 204 |  | 80,0 | 80,0 | - | 204 | 80,0 | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т |  | 250 |  | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  |  |  | 1996,0 | 1996,0 | - |  | 2115,0 | 106 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 3653,1 | 2521,9 | 1131,2 |  | 3756,1 | 100 |

Заступник міського голови                                                                                                           В.Сироватка