УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 29.03.2012   №617

Про хід виконання Програми внесення змін

до Генерального плану міста Нова Каховка

та розроблення плану зонування території

на 2011-2012 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2010 року №85 зі змінами згідно з рішенням міської ради від 28.04.2011 року №261, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території 
на 2011-2012 роки взяти до відома (додається).

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради, задіяних у виконанні заходів, у 2012 році продовжити роботи по реалізації Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми внесення змін до Генерального плану

міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території

на 2011-2012 роки

Програма внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки затверджена рішенням міської ради від 24 грудня 2010 року №85 та в зв'язку зі змінами законодавства України, відповідно до вимог статей 2, 10, 16, 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», внесено зміни згідно з рішенням міської ради від 28 квітня 2011 року №261.

Загальний обсяг Програми складає 508 730,80 гривень. 04 травня 
2011 року проведено відкриті тендерні торги на суму загального обсягу Програми. За результатами відкритих тендерних торгів визначено розробника містобудівної документації – Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя (м.Київ). З розробником містобудівної документації було укладено договір від 01.06.2011 №726-01-2011.

2011 року проводилась робота по збору вихідних даних, надання їх розробнику містобудівної документації для узагальнення та систематизації існуючого стану, розгляд та погодження пропозицій територіального розвитку міста, виконувались відповідні роботи, які передбачені зведеним кошторисом та календарним планом виконання робіт укладеного договору. Згідно з наданими актами виконаних робіт у 2011 році освоєно кошти в сумі 87 745,00 грн. Відповідно до процедури проведення тендеру договір з розробником містобудівної документації було підписано тільки у червні місяці поточного року, тому з метою уточнення календарного плану виконання робіт та врегулювання питань щодо фінансування у 2011 році в листопаді було підписано додаткову угоду до договору.

Протягом 2012 року буде продовжено виконання робіт із внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території відповідно до розробленої Програми з подальшим поданням на розгляд та затвердження міській раді згідно з вимогами чинного законодавства.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                          М.П.Плюйко