УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 29.03.2012   №618

Про хід виконання міської Програми

розвитку охорони здоров’я міста Нова Каховка

та Першочергові заходи на 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію головного лікаря комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Гайдаманчука І.І. про хід виконання міської Програми розвитку охорони здоров’я міста Нова Каховка та Першочергові заходи на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2011р. №151, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного лікаря комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Гайдаманчука І.І. про хід виконання міської Програми розвитку охорони здоров’я міста Нова Каховка та Першочергові заходи на 2011-2015 роки взяти до відома (додається).

2. Всім виконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми розвитку охорони здоров’я міста Нова Каховка та Першочергові заходи на 2011-2015 рр. в частині , що їх стосується.

Термін – протягом 2012 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григорьєва А.В. та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Кафідов А.О.).

Міський голова                                                 		                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання за 2011 рік міської Програми розвитку

охорони здоров’я міста Нова Каховка та Першочергові заходи

на 2011-2016 роки

3. Кадрове забезпечення галузі та соціальний захист працівників галузі.

3.1. Сформовано кадровий резерв керівників працівників закладів охорони здоров’я.

3.2. Забезпечення житлом лікарів не проводилось.

3.4. Підготовка та перепідготовка працівників галузі проводиться  згідно щорічного плану організаційних заходів лікарні. Заплановані кошти на відрядження лікарів.

3.5. Кошти на спецодяг медичним працівникам не передбачені.

3.6. Щорічно передбачається страхування медичних працівників, робота яких пов’язана з ризиком захворювання на СНІД.

4. Охорона материнства і дитинства.

4.1. Продовжується виїзна робота лікарів дитячої консультації і гінекологів на ФАПи і в сільську місцевість. За 2011 рік проведено 170  виїздів.

4.2. Оснащення у дитячі і пологові стаціонари у 2011 році не закуповувалось. Родопомічний та дитячий стаціонар частково забезпечені дихальним та іншим медичним обладнанням, монітори спостереження за станом матері та плоду, кювез не придбані.

4.3. Покращилась якість проведення щорічних профілактичних оглядів жінок. Всім жінкам проводиться цитологічне дослідження.

4.4. На молочні суміші використано – 91013,00 грн., в тому числі і для ВІЛ-інфікованих.

4.5. Не укомплектовані посади дільничних педіатричних служб, частково - кабінетів планування сім’ї. Укомплектованість лікарями-педіатрами на 01.01. 2012 року складає – 72%, на 3-х дільницях працюють лікарі глибоко пенсійного віку.

4.6. Лікарі-педіатри частково забезпечені необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги дітям.

4.8. Налагоджена амбулаторно-поліклінічна допомога дітям із дезадаптованих сімей, активізована взаємодія зі службою у справах неповнолітніх та органів опіки і піклування. За 2011 рік не було випадків відмов від новонароджених дітей.

4.9. На медикаментозне забезпечення дітям пільгових категорій було використано 129 616грн.

4.10. Впроваджені стандарти надання акушерсько-гінекологічної допомоги у практику лікарні.

5. Поліпшення медичної допомоги сільському населенню.

5.1. Збережена мережа закладів охорони здоров’я у сільській місцевості. Проводиться розгляд питання надання медичної допомоги сільському населенню на оперативних засіданнях головного лікаря, заступників головного лікаря з поліклінічної роботи і дитинства.

5.2. Акредитація ФАПів на даний момент не проведена.

5.4. Проводиться навчання фельдшерів ФАПів, своєчасно виконуються плани підвищення кваліфікації лікарів.

5.5. Щомісячно складається план виїзної планово-консультативної роботи для надання допомоги сільським мешканцям.

5.6. На ФАПах ведеться прийом згідно графіку виїзної роботи лікарні. За 2011 рік прийнято 6151 пацієнта.

6. Розвиток первинної медичної санітарної допомоги та сімейної медицини.

6.1. Частково впроваджено добровільне медичне страхування громадян м.Нова Каховка.

6.4. Матеріально-технічне оснащення кабінетів, відділень сімейної згідно з табелем оснащення, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 23.07.2001 р. №303 не проводилось.

6.5. Проводяться цільові медичні огляди населення на виявлення артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, злоякісних новоутворень, туберкульозу. Інваліди і ветерани ВВВ, інші пільговики отримали ліків по безкоштовним рецептам на суму 545505,00 грн.

7. Стаціонарна та спеціалізована медична допомога.

7.1. Проводиться робота по оптимізації ліжкового фонду. Двічі була проведена перепрофілізація ліжкового фонду. Загальна кількість стаціонарних ліжок склала 365 ліжок. Забезпеченість на 10 тис. населення – 51,4, по області – 81,74. Возобновили свою роботу 5 офтальмологічних ліжок. Поетапно збільшується фінансування на первинно медико-санітарну допомогу.

7.2. Впроваджені оптимізовані клінічні протоколи. Проводиться контроль якості надання стаціонарної медичної допомоги (щоквартально).

8. Стоматологічна допомога.

8.1. Здійснюються стоматологічні профілактичні огляди дітей шкільних та дошкільних дитячих закладів у віці від 3-х до 10 років з метою формування груп ризику з ортодонтичної патології – згідно з планом плану.

8.2. Забезпечена дворазова планова профілактична стоматологічна допомога в організованих дитячих колективах міста, диспансеризація дітей з множинним карієсом та захворюванням пародонта. Проведено лікування дітей із множинним карієсом і захворюваннями пародонта. Надана допомога на суму 273828,00 грн.

9. Невідкладна медична допомога і медицина катастроф.

9.1. Запас медикаментів на випадок виникнення надзвичайних станів в місті поповнено частково, в межах виділених коштів.

9.2. Лінійними бригадами ВШМД забезпечено надання допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу на догоспітальному етапі в перші 6 годин. Протягом 2011 року госпіталізовано 126 хворих з гострим порушенням мозкового ровообігу.

9.3. Відділення швидкої медичної допомоги забезпечено транспортними засобами, індивідуальними засобами захисту, антидотами для роботи в умовах надзвичайних ситуаціях.

10. Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

10.1. Здійснюється щотижневий контроль за виконанням профілактичних щеплень згідно з календарем. Станом на 30.12.2011 року вакцинація дітей проведена на 38% в зв’язку з відсутністю вакцини.

10.3. Забезпечено бактеріологічне обстеження працівників бюджетних установ по наказу МОЗ №280.

11. Санітарна освіта та пропаганда здорового способу життя.

11.1. В лікарні заплановані і проводяться санітарно-просвітницькі заходи згідно з планом санітарно-просвітницької роботи  на 2011 рік. Питання  обговорювалося на оперативній нараді головного лікаря та у заступника з медичної частини. За 2012 рік проведено: лекцій – 3275, бесід – 56514, виступів по міському радіо – 36, статей в газету – 29.

11.2. Проводяться анкетування серед учнів шкіл, працівників освіти з питань санітарно-гігієнічного виховання .

11.3. Оргтехніка для забезпечення планового і оперативного виконання соціального замовлення органів, закладів і служб охорони здоров′я не закуповувалась.

12. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення.

12.1. Проведені капітальні ремонти і реконструкції будівель лікарні у 2011 р.

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів | Джерела фінансування | План на рік | Профінансовано | Освоєно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Першочергові заходи щодо розвитку охорони здоров’я, материнства та дитинства | Забезпечення дітей до 1-го року життя з малозабезпечених сімей безкоштовними молочними адаптованими сумішами | Міський бюджет | 99999 | 99999 | 99999 |
|  |  | Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги | Міський бюджет | 300000 | 299210,0 | 299210,00 |
|  |  | Проведення капітального ремонту будівлі поліклініки ЦМЛ по вул.К.Маркса, 33а м.Нова Каховка, західне крило | Міський бюджет | 290000 | 51616,10 | 51616,10 |
|  |  | Проведення капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячої поліклініки на лікарняному комплексі № 2 ЦМЛ по вул.Свєтлова, 1 | Міський бюджет | 160000 | 50000 | 50000 |
|  |  | Проведення капітального ремонту 3-х поверхової будівлі ЦМЛ по вул.К.Маркса, 33а м.Нова Каховка | Міський бюджет | 290000 | 24850,00 | 24850,00 |
|  |  | Проведення реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул.К.Маркса, 33а | Міський бюджет | 290000 | 83838,56 | 83838,56 |
|  |  | Проведення реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №1 ЦМЛ по вул.К.Маркса, 33а | Міський бюджет | 160000 | 74620,40 | 91655,57 |
|  |  | Проведення реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова, 1 | Міський бюджет | 10000 | 829,33 | 829,33 |
|  |  | Придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування У т.числі | Міський бюджет, за рахунок коштів передачі із загального фонду до спеціаль-ного | 200000 | 99300 | 99300 |

12.2. Придбано медичного обладнання у 2011 р.

| - Придбання операційного столу для ХВ№1 |  | 27504 | 27504 | 27504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Придбання спектрофотометру |  | 71796 | 71796,00 | 71796,00 |
| - Придбання бронхоскопу |  | 86000 | 0 |  |
| - Придбання електрокардіографу для новонароджених |  | 14700 | 0 |  |

Головний лікар				                    	                        І.І.Гайдаманчук