УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.09.2012   №789

Про хід виконання міської Програми

оздоровлення та відпочинку дітей

на 2012 рік

Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу у справах сім’ї, молоді. фізичної культури та спорту Сичова К.О. про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік, затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2011 року №469 «Про міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік станом на 01.09.2012 року взяти до відома (додається).

2. Роботу відділів, управлінь, служб, організацій, задіяних у виконанні заходів Програми на 2012 рік визнати задовільною.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григорьєва А.В. та постійну комісію з питань гуманітарної політики та гласності (Севрюков Г.І.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми

оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік

Більшість пунктів міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік виконуються.

Згідно з заходами Програми відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту постійно ведеться підбір дітей пільгових категорій до МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія», надаються консультації та ведеться підбір дітей щодо оздоровлення та відпочинку, у першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей пільгових категорій, обдарованих дітей в таборах з денним перебуванням та в заміських оздоровчих таборах.

2012 року по міській Програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік відділу освіти з міського бюджету на відпочинок дітей при шкільних таборах виділено 325,9 тис.грн. На 17 липня 2012 року витрачено 
305,9 тис.грн., за які відпочило 1465 дітей при шкільних таборах міста Нова Каховка. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту на оздоровлення дітей з міського бюджету виділено 7,9 тис.грн., за рахунок яких було оздоровлено 10 дітей в ДОТ «Дельфін» місто Генічеськ.

Станом на 05 вересня 2012 року за рахунок обласного бюджету у 
МДЦ «Артек» оздоровлювалося 3 дитини що перебувають на диспансерному обліку, 6 обдарованих, 4 інваліди, 2 сироти, 1 чорнобилець. В УДЦ «Молода гвардія» оздоровилося 5 дітей сиріт, 3 дитини що перебувають на диспансерному обліку, 1 інвалід, 1 обдарована дитина. По оздоровчим таборам Херсонської області оздоровлено 7 обдарованих дітей, 1 дитина що перебуває на диспансерному обліку, 7 сиріт, 1 з багатодітної родини. 
В ДОТ «Фрегат» Білозерського району оздоровлено 3 обдаровані дитини. У ДОТ «Крилатий» Скадовського району оздоровлено 4 обдаровані дитини, 
1 дитина що перебуває на диспансерному обліку. У ДОТ «Червоні Вітрила» Генічеського району оздоровлено 2 дитини що перебувають на диспансерному обліку. Також 25 дітей було оздоровлено під час участі у складі збірної команди міста Нова Каховка у спортивно-оздоровчій зміні «Дитяча Олімпіада Херсонщини 2012 року», яка відбулася в ДОТ «Прибережний» смт Лазурне Скадовського району, за результатами якої команда міста Нова Каховка посіла п’яте місце з двадцять однієї команди учасниці.

За 2012 рік в місті Нова Каховка оздоровлено та відпочило 3017 дітей, що становить 53,13% від усієї кількості дітей шкільного віку.

В.о. начальника відділу у справах сім’ї,

молоді, фізичної культури та спорту                                                     К.О.Сичов

Старая

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми

оздоровлення та відпочинку дітей

на 2012 рік

Більшість пунктів міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік виконуються.

Згідно з заходами програми відділом постійно ведеться підбір дітей пільгових категорій до МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія», надаються консультації та ведеться підбір дітей щодо оздоровлення та відпочинку, у першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей пільгових категорій, обдарованих дітей в таборах з денним перебуванням та в заміських оздоровчих таборах.

2012 року по міській програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік відділу освіти з міського бюджету на відпочинок дітей пришкільних таборах виділено 325,9 тис.грн., на 17 липня 2012 року витрачено 305,9 тис.грн. за які відпочило 1465 дітей пришкільних таборах. Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту на оздоровлення дітей з міського бюджету виділено 7,9 тис.грн., за рахунок яких було оздоровлено  10 дітей в ДОТ «Дельфін» місто Генічеськ.

Станом на 17 липня 2012 року за рахунок обласного бюджету у МДЦ «Артек» оздоровлювалося 3 дитини, що перебувають на диспансерному обліку, 4 обдаровані дитини, 1 дитина інвалід, 1 сирота. В УДЦ «Молода гвардія» оздоровилося 3 дитини сироти, 2 дитини, що перебувають на диспансерному обліку, 1 дитина інвалід. По оздоровчим таборам Херсонської області оздоровлено 7 обдарованих дітей, 1 дитина, що перебуває на диспансерному обліку, 2 дитини сироти. В ДОТ «Фрегат» Білозерського району оздоровлено 3 обдаровані дитини. У ДОТ «Крилатий» Скадовського району оздоровлено 4 обдаровані дитини, 1 дитина, що перебуває на диспансерному обліку. Також 25 дітей оздоровлено під час участі у складі збірної команди міста Нова Каховка у спортивно-оздоровчій зміні «Дитяча Олімпіада Херсонщини 2012 року», яка відбулася в ДОТ «Прибережний» 
смт Лазурне Скадовського району, за результатами якої команда міста Нова Каховка посіла п’яте місце з двадцяти однієї команди учасниці.

В.о. начальника відділу у справах сім’ї,

молоді, фізичної культури та спорту					  К.О.Сичов