УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.12.2012   №888

Про хід виконання Програми

реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка

на 2010-2014 роки

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 
2010-2014 роки, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми реформування та розвитку

житлово-комунального господарства міста Нова Каховка

на 2010-2014 роки

Протягом 2012 року продовжувалось виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки. За звітний рік завершено проект «Реконструкція та модернізація обладнання систем водопостачання та водовідведення Комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка Херсонської області», здійснення якого розпочалось в 2011 році на загальну суму 15,6 млн.грн. за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

В рамках цього проекту в поточному році замінено насосне обладнання на всіх діючих водопровідних та каналізаційних насосних станціях, артезіанських свердловинах, модернізовано обладнання каналізаційних очисних споруд.

В місті Нова Каховка діє 20 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, 3 з яких створено в 2012 році в гуртожитках за адресами: вул.Першотравнева, 30, М.Букіна, 52 та Дзержинського, 49.

2012 року на виконання Програми в міському бюджеті заплановано 1303,2 тис.грн. (2011 р. – 844,9 тис.грн.), в т.ч. на капітальний ремонт житлового фонду: 1033,2 тис.грн.; на реконструкцію об'єктів теплоенергетики: 80,0 тис.грн., на фінансову підтримку комунальних підприємств 190,0 тис.грн. Крім цього підприємствам житлово-комунального господарства цього року заплановано поповнити статутні фонди на 
загальну суму 2612,4 тис.грн. (капітальні видатки – 1265,2 тис.грн., поточні видатки – 1347,2 тис.грн.), в 2011 році – 2065,4 тис.грн. (капітальні видатки – 1040,6 тис.грн., поточні видатки – 1024,8 тис.грн.).

Загалом станом на 01 листопада поточного року використано коштів на реформування та розвиток житлово-комунального господарства – 
15019,0 тис.грн., в т.ч. міський бюджет – 1838,2 тис.грн., кошти підприємства КП “Міський водоканал” – 13180,8 тис.грн.

При цьому виконано:

- житловий фонд:

капітальний ремонт покрівель – 356,2 тис.грн. (Щорса, 23 – 69,3 тис.грн., 
60 років Радянської влади, 3 та 6 – 184,5 тис.грн., Перемоги, 36 – 
39,1 тис.грн., Перемоги, 33 – 23,8 тис.грн., К.Маркса, 52 – 39,6 тис.грн.), капітальний ремонт ліфтів – 237,0 тис.грн. (вул.Горького, 34, І, ІІ під'їзди, просп.Перемоги, 13, ІХ, ХІІ під'їзди, вул.Першотравнева, 33 ІІ під'їзд, вул.Піонерська, 42, І під'їзд), проект – капітальний ремонт систем електропостачання по вул.Дзержинського, 49 – 24,0 тис.грн.

Для здійснення капітального ремонту будинків де створено ОСББ заплановано 248,5 тис.грн. На даний час виконано ремонт системи каналізації по вул.Горького, 26, – 30,0 тис.грн., ремонт системи внутрішнього зливостоку та внутрішньобудинкової системи електропостачання по вул.Першотравнева, 30 – 82,2 тис.грн., ремонт системи водопостачання та каналізації по вул.М.Букіна, 52 – 56,3 тис.грн., завершуються роботи по ремонту покрівлі гуртожитку по вул.Дзержинського, 49.

На прибудинкових територіях облаштовано 12 дитячих майданчиків.

- централізоване водопостачання та водовідведення:

проекти технічного переобладнання систем водопостачання та водовідведення – 300,0 тис. грн.;

модернізація обладнання системи, водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод – 13180,8 тис.грн.

-централізоване теплопостачання:

реконструкція теплових мереж 122,6 тис. грн.;

реконструкція котельні №5 – 80,0 тис. грн.

- благоустрій:

- облаштування 2-х дитячих майданчиків, влаштування святкової ілюмінації на міських вулицях і встановлення огорож на просп. Дніпровський та пристані – 701,0 тис.грн.

Житлове господарство. Станом на 01 жовтня збитки КП “Новокаховське ЖЕУ” становлять 957,6 тис.грн., дебіторська заборгованість складає 2289,3 тис.грн., в т.ч.: населення – 915 тис.грн., пільги – 158 тис.грн., субсидії – 45 тис.грн., інша поточна заборгованість – 1943 тис.грн. Кредиторська заборгованість – 1031,0 тис.грн.

Загальний рівень платежів за надані послуги складає 105,7 відсотків, 
в т.ч. населення – 100 відсотків.

КП “Новокаховський гуртожиток” за 9 місяців поточного року отримав збитків – 285,3 тис.грн. Дебіторська заборгованість складає – 408,9 тис.грн., в т.ч.: населення – 287,8 тис.грн., інші споживачі – 117,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість – 619.9 тис.грн.

Рівень платежів населенням складає 101,3 відсотка.

Водопровідно-каналізаційне господарство. Станом на 01 жовтня поточного року дебіторська заборгованість КП “Міський водоканал” за послуги складає 24574,8 тис.грн., в т.ч.: населення – 2776,4 тис.грн., різниця в тарифах – 15933,8 тис.грн., пільги – 162,6 тис.грн., субсидії – 11,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість – 3513,7 тис.грн., яка збільшилась за звітний період на 1627,2 тис.грн. Комунальним підприємством “Міський водоканал” протягом дев'яти місяців отримано 832,4 тис.грн. збитків. Загальний рівень платежів – 101,3 відсотків, в т.ч. населення – 98,6 відсотків.

Теплопостачання. За підсумками дев'яти місяців 2012 року комунальне підприємство “Новокаховське управління комунального господарства” отримало збитки від основної діяльності на суму 
2287,0 тис.грн. Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 14091,1 тис.грн., в т.ч.: споживачі – 3338,1 тис.грн., різниця в тарифах – 
7899 тис.грн. Кредиторська заборгованість складає 9362,2 тис.грн., в т.ч. за природний газ – 5732,6 тис.грн.

Загальний рівень платежів за послуги  складає 88,4 відсотків.

Комунальне підприємство “Основа”. За підсумками дев'яти місяців 2012 року підприємство отримало збитків на суму 358,7 тис.грн., в т.ч.: за надання послуг водопостачання та водовідведення – 257,7 тис.грн., з утримання будинків та прибудинкових територій – 45,6 тис.грн. Дебіторська заборгованість складає 364,9 тис.грн., в т.ч. населення – 327,2 тис.грн., кредиторська заборгованість – 1839,4 тис.грн.

Рівень платежів населенням за отримані послуги складає 78,5 відсотків.

Вивезення побутових відходів.

КП “НК Екосервіс” за підсумками дев'яти місяців отримало збитків від діяльності з вивезення побутових відходів на суму 403,6 тис.грн. Дебіторська заборгованість населення складає 520,4 тис.грн., кредиторська заборгованість – 102,0 тис.грн.

Рівень платежів населенням складає 103,4 відсотка.

Перший заступник міського голови                                                    Л.Чурсинов

ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста Нова Каховка

|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Станом на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2012 | 01.11.2012 |
| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення (ЖБК) |  | ОСББ/ЖБК | 63 в т.ч.:15/48 | 68 в т.ч.:20/48 |
| 2. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення |  | відсоток | 25 | 26 |
| 3. | Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема, плани капітальних інвестицій): |  |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційні підприємства |  | відсоток | 50 | 50 |
|  | теплопостачальні підприємства |  | відсоток | - | - |
| ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 4. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу |  | відсоток | 0 | 0 |
| 5. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств |  | відсоток | 75 | 74 |
| ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 6. | Рівень оплати населенням послуг з: |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 94 | 96,4 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | - | - |
|  | утримання будинків, споруд і прибудинкової території |  | відсоток | 86 | 98,3 |
| 7. | Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 93 | 83,3 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | 89,3 | 79,4 |
|  | утримання будинків і прибудинкової території; |  | відсоток | 125 | 85,8 |
|  | перевезення пасажирів міським електротранспортом |  | відсоток | - | - |
| 8. | Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: |  |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційних; |  | відсоток до чистого доходу | -8 | -14 |
|  | утримання будинків і прибудинкових територій |  |  | +11,9 | -14,3 |
|  | теплопостачальних |  | відсоток до чистого доходу | -12,3 | -24,5 |
| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 9. | Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду |  | відсоток | 94 | 94 |
| 10. | Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж |  | відсоток | 94,4 | 96,1 |
| 12. | Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |  |
|  | холодної води; |  | відсоток | 20 | 24 |
|  | теплової енергії |  | відсоток | - | - |
| 13. | Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла |  | кг/Гкал | 163,8 | 163,0 |
| 14. | Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води |  | кВт-год/м3 | 0,534 | 0,537 |
| 15. | Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 м3 стічних вод |  | кВт-год/м3 | 0,596 | 0,522 |
| 16. | У сфері благоустрою: |  |  |  |  |
|  | протяжність реконструйованих, капітально відремонтованих вулиць райцентрів та малих міст; |  | тис. кілометрів | - | 0,0006 |
|  | протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст; |  | тис. кілометрів | - | - |
|  | кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення; |  | одиниць | 1 | 14 |
|  | кількість нових прибиральних машин; |  | одиниць | 1 | - |
|  | кількість нових сміттєвозів; |  | сміттєвоз | - | - |
|  | кількість нових контейнерів для вивезення сміття |  | тис. контей-нерів | 0,049 | - |

Перший заступник міського голови                                                         Л.Чурсинов

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка

на 2010-2014 роки щодо технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

станом на 01.11.2012 року

млн. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми у 2012 році | у тому числі за рахунок коштів |  |  |  |  | Фактичний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми у 2012 році | у тому числі за рахунок коштів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Підприємств |  | Інших джерел |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Підприємств |  | Інших джерел |
|  |  |  |  |  | усього | у тому числі кредити комерційних банків та міжнародних установ |  |  |  |  | усього | у тому числі кредити комерційних банків та міжнародних установ |  |
| 1. | Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з: | 16,16 |  | 1,56 | 14,6 | 14,6 | - | 15,019 | - | 1,838 | 13,181 | 13,181 |  |
| 1.1 | реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання | 0,615 |  | 0,615 | - | - | - | 0,636 | - | 0,636 | - | - | - |
| 1.2 | реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій | 14,9 |  | 0,300 | 14,6 | 14,6 | - | 13,511 | - | 0,33 | 13,181 | 13,181 | - |
| 1:3 | енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання | 0,203 |  | 0,203 |  | - | - | 0,203 | - | 0,203 | - | - | - |
| 1.4 | благоустрою територій районних центрів та малих міст | 0,445 |  | 0,445 |  | - | - | 0,56 | - | 0,56 |  | - |  |
| 2 | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків |  |  |  | - | - | - | 0,109 | - | 0,109 | - | - | - |
| 5 | Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разом | 16,16 |  | 1,56 | 14,6 | 14,6 | - | 15,019 | - | 1,838 | 13,181 | 13,181 |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                      Л.Чурсинов