УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 05.08.2011   №333

Про хід виконання міської комплексної

Програми підвищення професійного рівня

педагогічних працівників на 2009-2011 роки

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу освіти міської ради Якубової О.О. про хід виконання міської комплексної Програми підвищення професійного рівня педагогічних працівників на 2009-2011 роки, керуючись статтями 47, 55 Закону України „Про освіту” та статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу освіти міської ради Якубової О.О. про хід виконання міської комплексної Програми підвищення професійного рівня педагогічних працівників на 2009-2011 роки взяти до відома (додається).

2. Визнати задовільною роботу щодо реалізації заходів міської комплексної Програми підвищення професійного рівня педагогічних працівників на 2009-2011 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Мерзлова В.М., постійну  комісію з питань гуманітарної політики та гласності (Севрюков Г.І.).

Міський голова                                                                                В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської комплексної Програми 
підвищення професійного рівня педагогічних працівників

на 2009-2011 роки

Відповідно до програми „Вчитель” у місті функціонує з 2004 року міська комплексна Програма підвищення професійного рівня педагогічних працівників на 2004-2008 роки, термін дії якої продовжено на 2009-2011 роки. У 2010-2011 навчальному році на базі ПУРІПО підвищили свій професійний рівень 152 педпрацівника (за планом – 175), що становить 87% виконання плану курсової перепідготовки (в минулому році – 72%, при забезпеченні путівками у санаторій-профілакторій – 82%). 11 осіб були охоплені індивідуальною формою навчання, 2 особи пройшли курсову перепідготовку за лекційно-дистанційною формою у м.Києві. Причини невиконання плану – недостатнє фінансування даної статті з місцевого бюджету та недостатня кількість путівок до санаторію-профілакторію, яку виділяє ПУРІПО для міста, невідпрацьований механізм заочної та дистанційної форми проходження курсової перепідготовки ПУРІПО.

На фінансування даної програми у 2011 році з місцевого бюджету виділено 95110 грн. (профінансовано на 01 червня 2011р. – 29625 грн., що становить 31% від запланованої суми.

2011 року організовано проведена атестація педпрацівників. Атестовано 115 осіб, що становить 11% від загальної кількості педпрацівників. 76 педпрацівників підтвердили раніше присвоєні категорії, підвищили кваліфікаційні категорії 49 осіб, 5 педпрацівникам встановлено звання „Старший вчитель”.

Щодо завдань, визначених Новокаховським міським відділом освіти в міській комплексній Програмі підвищення професійного рівня педагогічних працівників на 2009-2011 роки, слід відмітити, що міським відділом освіти у 2010 та І півріччі 2011 навчального року за рахунок індивідуальної форми показник збільшено на 8,5%. Вчителі, які працюють у профільних класах загальноосвітніх закладів, пройшли курсову перепідготовку за дистанційної формою.

Начальник відділу освіти                                                                    О.О.Якубова

Калініченко 42204