### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2014/15 років

станом на 16.09.2014 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру |  | План обсягу робіт |  | Сума затрат | Джерело фінансування |  | Виконано |  | Сума затрат | % виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт пожежних гідрантів | шт. |  | 15 | 7,5 |  | - | 7,5 | 15 |  | 7,0 | 100 |  |  |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. |  | 40 | 14,2 |  | - | 14,2 | 40 |  | 13,0 | 100 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. |  | 13 | 14,0 |  | - | 14,0 | 13 |  | 11,2 | 100 |  |  |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. |  | 30 | 20,5 |  | - | 20,5 | 30 |  | 19,0 | 100 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. |  | 320 | 55,0 |  | - | 55,0 | 320 |  | 47,7 | 100 |  |  |
| 1.6. | установка покришок на люки | шт. |  | 25 | 7,5 |  | - | 7,5 | 25 |  | 7,0 | 100 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км |  | 0,41 | 7,0 |  | - | 7,0 | 0,24 |  | 7,0 | 59 |  |  |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км |  | 2,4 | 30,0 |  | - | 30,0 | 2,4 |  | 25,0 | 100 |  |  |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км |  | 0,41 | 8,0 |  | - | 8,0 | 0,41 |  | 15,0 | 100 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. |  | 1 | 5,0 |  | - | 5,0 | 1 |  | 5,0 | 100 |  |  |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. |  | 16 | 18,3 |  | - | 18,3 | 16 |  | 20,5 | 100 |  |  |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. |  | 3 | 13,0 |  | - | 13,0 | 3 |  | 12,9 | 100 |  |  |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. |  | 20 | 21,5 |  | - | 21,5 | 20 |  | 21,9 | 100 |  |  |
| 2.5 | поля фільтрації | один. |  | 1 | 10,0 |  | - | 10,0 | 1 |  | 9,0 | 100 |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 231,5 |  | - | 231,5 |  |  | 221,2 | 97,1 |  |  |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 | 1 |  | 10,0 | 100 |  |  |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 | 1 |  | 10,0 | 100 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 | 1 |  | 10,0 | 100 |  |  |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. |  | 1 |  | 15,0 | - | 15,0 | 1 |  | 15,0 | 100 |  |  |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. |  | 1 |  | 30,0 | - | 30,0 | 1 |  | 30,0 | 100 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплової мережі до будівлі виконкому | м/п |  | 75 |  | 75,0 | 75,0 | - | 75 |  | 75,0 | 100 |  |  |
| 2.2. | відновлення теплової ізоляції на ділянці теплової мережі по вул. Горького від тк. С18 до тк. С20 | м/п |  | 654 |  | 120,0 | 120,0 | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | капітальний ремонт теплової мережі до терапевтичного відділення по вул.. К.Маркса,33 | м/п |  | 90 |  | 200,0 | 200,0 | - | 90 |  | 60,0 | 100 |  |  |
| 2.4 | ремонт ділянки теплової мережі від тк. Э22в до Э22б по вул. Першотравнева | м/п |  | 15 |  | 20,0 | - | 20,0 | 15 |  | 20,0 | 100 |  |  |
| 2.5. | ремонт ділянки теплової мережі в тк. C21а по вул. Горького,7 (2-х тр.) | м/п |  | 8 |  | 10,0 | - | 10,0 | 8 |  | 10,0 | 100 |  |  |
| 2.6. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по вул. М.Букіна (в 2-х тр.) | м/п |  | 24 |  | 7,0 | - | 7,0 | 24 |  | 7,0 | 100 |  |  |
| 2.7. | часткова ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №1 | м/п |  | 10 |  | 2,0 | - | 2,0 | 10 |  | 2,0 | 100 |  |  |
| 2.8. | ізоляція ділянки тепломережі по ЛК №2 | м/п |  | 12 |  | 2,0 | - | 2,0 | 12 |  | 2,0 | 100 |  |  |
| 2.9. | ревізія арматури | шт. |  | 206 |  | 12,0 | - | 12,0 | 202 |  | 12,0 | 100 |  |  |
| 2.10 | гідравлічне випробування | км |  | 23,5 |  | 5,0 | - | 5,0 | 23,5 |  | 5,0 | 100 |  |  |
| 2.11 | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. |  | 10 |  | 9,0 | - | 9,0 | 10 |  | 9,0 | 100 |  |  |
| 2.12 | відновлення асфальтного покриття | кв.м |  | 40,0 |  | 12,0 | - | 12,0 | 40 |  | 12,0 | 100 |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 549,0 | 395,0 | 154,0 |  |  | 289,0 | 94,12 |  |  |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт рулонної покрівлі вул. Дзержинського,51 | од. |  | 1 |  | 14,8 | 14,8 | - | 1 | 14,8 |  |  | 100 |  |
| 1.2. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 56 | од. |  | 1 |  | 50,5 | 50,5 | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.3. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 61 | од. |  | 1 |  | 68,9 | 68,9 |  | - | 20,9 |  |  | - |  |
| 1.4. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 63 | од. |  | 1 |  | 60,1 | 60,1 |  | - | 18,0 |  |  | - |  |
| 1.5. | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. |  | 1 |  | 10,0 | 10,0 |  | - | - |  |  | Знято з виконання |  |
| 1.6 | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Горького,26 | од. |  | 1 |  | 60,0 | 60,0 |  | - | - |  |  | Знято з виконання |  |
| 1.7. | ремонт рулонної покрівлі по просп. Дніпровський,279 | од. |  | 1 |  | 104,4 | 104,4 | - | - | 104,4 |  |  | 100 |  |
| 1.8 | ремонт системи водопостачання будинку ОСББ по просп. Перемоги,17 | од. |  | 1 |  | 60,0 | 60,0 |  | - | 17,3 |  |  | - |  |
| 1.9 | ремонт системи електропостачання будинку ОСББ по вул. Дзержинського,27 | од. |  | 1 |  | 31,6 | 31,6 | - | - | 31,6 |  |  | - |  |
| 1.10 | ремонт системи електропостачання гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | од. |  | 1 |  | 88,5 | 88,5 |  | - | - |  |  | - |  |
| 1.11 | Ремонт покрівлі гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | Од. |  | 1 |  | 61,5 | 61,5 |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.12 | ремонт високовольтних комірок по вул. Першотравнева, 24 б | од. |  | 1 |  | 36,4 | 36,4 | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.13 | ремонт електросилового обладнання ТП30/31 по вул. Першотравнева, 24 б | од. |  | 1 |  | 20,9 | 20,9 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п |  | 48 |  | 3,2 | - | 3,2 | 48 | 3,2 |  |  | 100 |  |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п |  | 1416 |  | 9,9 | - | 9,9 | 1416 | 9,9 |  |  | 100 |  |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м |  | 99,4 |  | 14,1 | - | 14,1 | 99,4 | 14,1 |  |  | 100 |  |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. |  | 41 |  | 164,1 | - | 164,1 | 41 | 139,0 |  |  | 100 |  |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. |  | 32 |  | 56,2 | - | 56,2 | 32 | 49,7 |  |  | 100 |  |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. |  | 50 |  | 36,0 | - | 36,0 | 50 | 31,5 |  |  | 100 |  |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. |  | 375 |  | 114,0 | - | 114,0 | 369 | 108,7 |  |  | 98 |  |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. |  | 33 |  | 11,6 | - | 11,6 | 28 | 11,7 |  |  | 85 |  |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. |  | 175 |  | 207,0 | - | 207,0 | 175 | 202,5 |  |  | 100 |  |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. |  | 42 |  | 8,7 | - | 8,7 | 42 | 8,2 |  |  | 100 |  |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. |  | 63 |  | 67,4 | - | 67,4 | 63 | 67,4 |  |  | 100 |  |
| 2.12 | ремонт відмостки цоколю | буд. |  | 10 |  | 6,0 | - | 6,0 | 10 | 5,3 |  |  | 100 |  |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. |  | 10 |  | 2,0 | - | 2,0 | 10 | 1,5 |  |  | 100 |  |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 |  | 163 |  | 18,2 | - | 18,2 | - | - |  |  | - |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 1386,0 | 667,6 | 718,4 |  | 964,1 |  |  | 91,6 п/ремонт |  |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №7 «Ромашка» |  | об'єкт | 1 |  | 101,0 | 101,0 | - | 1 |  | 92,1 |  |  | 100 |
| 1.2. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №2 «Сонечко» |  | об'єкт | 1 |  | 14,2 | 14,2 | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.3 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 «Журавлик» |  |  | 1 |  | 99,2 | 99,2 | - | 1 |  | 78,6 |  |  | 100 |
| 1.4. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 “Казка” |  | об'єкт | 1 |  | 60,0 | 60,0 | - | 1 |  | 59,5 |  |  | 100 |
| 1.5. | капітальний ремонт приміщень гімназії |  | об'єкт | 1 |  | 216,4 | 216,4 | - | 1 |  | 76,5 |  |  | 35 |
| 1.6. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №3 |  | об'єкт | 1 |  | 174,8 | 174,8 | - | 1 |  | 162,4 |  |  | 100 |
| 1.7. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 |  | об'єкт | 1 |  | 201,4 | 201,4 | - | - |  | - |  |  | Знято з виконання |
| 1.8. | капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №10 |  | об'єкт | 1 |  | 116,5 | 116,5 | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.9. | Реконструкція покрівлі НВК №2 |  | об'єкт | 1 |  | 100,0 | 100,0 | - |  |  |  |  |  | Знято з виконання |
| 1.10 | капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №7 |  | об'єкт | 1 |  | 90,0 | 90,0 |  | 1 |  | 86,98 |  |  | 100 |
| 1.11 | Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №8 |  | Об'єкт | 1 |  | 100,0 | 100,0 | - | 1 |  | 98,96 |  |  | 100 |
| 1.12 | Капітальний ремонт сантехнічних систем ЗОШ №10 |  | Об'єкт | 1 |  | 122,6 | 122,6 | - | 1 |  | 117,8 |  |  | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 1094,7 | 1094,7 |  |  |  | 772,84 |  |  | 73,5 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт сантехнічних систем шкіряно-венерологічного відділення по вул. Калініна, 30 |  | об'єкт | 1 |  | 25,0 | 25,0 | - | - |  | 20,7 |  |  | - |
| 2.2. | Капітальний ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК-2 по вул. Свєтлова,1 |  | об'єкт | 1 |  | 182,3 | 182,3 | - | - |  | 94,2 |  |  | - |
| 2.3. | Капітальний ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі по вул. К.Маркса,33а |  | об'єкт | 1 |  | 77,1 | 77,1 | - | - |  | 1,58 |  |  | - |
| 2.4. | Капітальний ремонт сантехнічних систем 3-поверхової будівлі по вул. .К. Маркса, 33а |  | об'єкт | 1 |  | 343,5 | 343,5 | - | 1 |  | 340,9 |  |  | 100 |
| 2.5. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 |  | об'єкт | 1 |  | 34,5 | 34,5 | - | 1 |  | 34,5 |  |  | 100 |
| 2.6. | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 |  | об'єкт | 1 |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  | Знято з виконання |
|  | Разом: |  |  |  |  | 662,4 | 662,4 |  |  |  | 491,88 |  |  | 40 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи |  | буд. | 1 |  | 18,0 | 18,0 | - | - |  | 18,0 |  |  | 100 |
| 3.2. | придбання вугілля для сільських бібліотек |  | т | 3,5 |  | 8,1 | 8,1 | - | - |  | - |  |  | - |
|  | Разом: |  |  |  |  | 26,1 | 26,1 | - | - |  | 18,0 |  |  | 69 |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м |  | 11,1 |  | 1491,2 | 1491,2 | - | 4,5 |  | 473,9 |  |  | 41 |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м |  | 4,3 |  | 730,6 | 730,6 | - | 4,04 |  | 719,3 |  |  | 94 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. |  | 204 |  | 38,0 | 38,0 | - | 204 |  | 27,0 |  |  | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т |  | 250 |  | 20,0 | 20,0 | - | - |  | - |  |  | - |
|  | Разом: |  |  |  |  | 2279,8 | 2279,8 | - |  |  | 1220,2 |  |  | 59 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 6229,5 | 5125,6 | 1103,9 |  |  | 3977,22 |  |  | 75 |

Заступник міського голови                                                                                                                                       В.Сироватка