УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  27.08.2013  20 ____  р.   № 289       	_______

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у першому півріччі  2013 року

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2013 року, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку  у  першому півріччі 2013 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на 2013 рік (зі змінами)  передбачено планових асигнувань  в сумі  11 643,2 тис. грн., в тому числі:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня) -   7 874,12 тис. грн.; з них:

-   2 8211,11 тис. грн.. - для виконання робіт з капітального ремонту та   реконструкції;

- 2 879,221 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- 1 672,014 тис. грн. -  для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду, в тому числі 220,8 тис. грн. для капітального ремонту житлових будинків ОСББ;

- 47,322 тис. грн. - для виконання землевпорядної документації та 254,453 тис. грн. - для завершення робіт із розроблення містобудівної документації;

- 130,0 тис. грн. - на придбання житла багатодітній родині Забірових;

- 200,0 тис. грн. - для капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг.

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти - 1 168,942 тис. грн., з них:

- 452,908 тис. грн. -  капітальний ремонт дошкільних закладів;

- 588,335 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів;

- 127,699 тис. грн.. -  на реконструкцію об’єктів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2 131,526 тис. грн., з них:

- 105,683 тис. грн. на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання;

- 2 058,843 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури.

По розпоряднику коштів – відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту - 33,124 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту тенісних кортів.

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 180,0 тис. грн., з них 100,0 тис. грн. - для улаштування автономного опалення школи мистецтв та 80,0 тис. грн. - для улаштування дитячого спортивного майданчика.

- Субвенція Райській сільській раді у сумі 255,5 тис. грн. - з них: 200,0 тис. грн. - для завершення  робіт по реконструкції дитячого садка у с. Обривка та 55,5 тис. грн. - для розрахунків за виконані роботи по капітальному ремонту клубу у с. Обривка.

Всього бюджетом розвитку на 2013 рік передбачено робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 64 об’єктах, в тому числі на 4-х об’єктах на території Таврійської та Райської  рад. На  11 об’єктах планується виконати роботи за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

Враховуючи, що за підсумками  роботи за 2012 рік через не проведення платежів органами державної казначейської служби зареєстровано кредиторську заборгованість, у першому кварталі 2013 року основні видатки бюджету розвитку у сумі 1 019,399 тис. грн. спрямовувалися на її погашення.

Всього за рахунок коштів бюджету розвитку у першому  півріччі  2013 ріку здійснювалися  роботи по будівництву, реконструкції та капітальним ремонтам на 28 об’єктах.

У першому  півріччі 2013 року    освоєно  коштів бюджету розвитку  на суму 4 482,5 тис. грн., оплачено - 4 404,65 тис. грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт  складає 77,844 тис. грн.. Обсяг виконаних робіт по бюджету розвитку складає  39%  до річного плану ( 92%  до відповідного періоду 2012 року).

Профінансовано -  4 404,65 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість що склалася на 01.01.2013 року у сумі  1 019,399 тис. грн.

Оплата виконаних робіт складає  38 % до річного плану.

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт обумовлено тим, що сесією міської ради від 18.06.2013 року збільшено планових асигнувань на суму  830,0 тис. грн.

Будівельними організаціями всіх форм власності  на об’єктах міської комунальної власності за перше півріччя 2013 року виконано   будівельно-монтажних та проектних робіт    на суму   3 624,5 тис. грн. Профінансовано   на суму     3 546,7 тис. грн.

У  першому півріччі 2013 року 1 388,312 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить  48% річних планових призначень, в тому числі 55,2 тис. грн. на погашення заборгованості 2012 року. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств:

- КП «ШЕУ»                           	                                            -   500,0 тис. грн.

- КП «Міський водоканал»                                                      -   200,0 тис. грн.

- КП «КП УКГ»                                                                         -  272,648 тис. грн.

- КП «Автоцентр»                                                                    -    60,0     тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                               -  177,9 тис. грн.

- КП «Центральна аптека Новокаховської міської ради»    -   22,54 тис. грн.

- КП «НК гуртожиток»                                                            -   29, 13 тис. грн.

- КП «ЖЕУ»                                                                              -   76,09 тис. грн.

Виділені кошти дозволили  придбати матеріали та виконати роботи по  ремонту міських доріг, улаштуванню автономного опалення адмінбудівлі КП «Міський водоканал», придбати автомобіль швидкої допомоги та основні засоби (трактор та деревоподрібнювальна машина для КП «Екосервіс»,) здійснити розрахунки за виконані обсяги робіт (КП «Управління  комунального господарства» та КП «Новокаховський гуртожиток» ).

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

У першому півріччі 2013 року виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму 3 423,38 тис. грн., оплачено 3 373,38 тис. грн., в тому  числі погашено кредиторську заборгованість 2012 року  в сумі 852,119 тис. грн.  Виконуються    роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонту сантехнічних систем ЛК №1                       -   606,345 тис. грн.

- кап. ремонту поліклініки по вул. Р.Влади,3                      -       1,35   тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                            -       1,32   тис. грн.

- реконструкції котельні №5                                                  -     80,0    тис. грн.

-  реконструкції електричних мереж ЛК №1                        -     38,77  тис. грн.

- реконструкція інфекційного відділення для дорослих     -   400,561 тис. грн.

- будівництву міського кладовища                                        -     40,0    тис. грн.

- реконструкції вул. Першотравневої                                    -     15,05  тис. грн.

На   об’єктах  житлового фонду виконані наступні роботи :

- експертне обстеження ліфтів                                               -     65,0    тис. грн.

- кап. ремонт ж. будинку по вул. Горького,26                      -       3,0   тис. грн.

- кап. ремонт ганку (з пандусом)  до нежилого

приміщення стоматологічної поліклініки

по вул. Щорса,17                                                                    -   25, 16 тис. грн.

Для виконання робіт по капітальному ремонту покрівель об’єктів ОСББ розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні висновки на об’єкти: кап. ремонт покрівель житлових будинків по вул. Леніна №№56,61,63, електричних мереж житлового будинку по вул. Горького,26.

Розроблено документацію та отримано позитивний висновок реконструкції вул. Першотравневої. Виконано експертне обстеження ліфтового господарства міста., це дозволить здійснити  роботи  по ремонту 24 ліфтів.

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу на суму 3,08 тис. грн. та придбання відеокамер для зовнішнього спостереження  міста на суму 99, 999 тис. грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Планових призначень заплановано 1 168,942 тис. грн.,  виконано будівельно-монтажних робіт  на суму  412,767 тис. грн., оплачено 403, 6 тис. грн., в тому числі  погашено  кредиторську заборгованість в сумі   54,630 грн. за виконані у 2012 році обсяги робіт.  Виконано та оплачені роботи на таких об’єктах:

-   кап. ремонт системи опалення д.с. «Гвоздичка»                     -   27,3тис. грн.

-   кап. ремонт будівлі я/с «Соколятко»                                       -   78,2 тис. грн.

-   кап. ремонт я/с №6 «Теремок»                                                 -   12,1 тис. грн.

-   кап. ремонт д. садка  «Ромашка»                                             -   28,13 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/ №11 «Золотий ключик»                      -    9,17 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі д. с. №5 «Казка»                                      -   33,33 тис. грн.

-  кап. ремонт д .садка «Оленка»                                                 -   99,68 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№10                          -   67,0 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі ЗОШ №1                                                   -     1,32 тис. грн.

З метою підготовки об’єктів міського відділу освіти до початку нового навчального року пріоритетними напрямками визначено: ремонт систем опалення та покрівель. Продовжуються роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків «Журавлик», «Золота рибка», «Казка»,  Новокаховської гімназії, розроблено кошторисну документацію на встановлення бойлерів, системи вентиляції д. садка «Сонечко» та «Казка».

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі 2 131,526 тис. грн., в тому числі                2 025 843 - на реконструкцію міського палацу культури. У 2013 році погашено кредиторську заборгованість 2012 року в сумі  25,843 тис. грн. за виконані обсяги робіт по реконструкції  Палацу культури та 53,683 тис. грн. за роботи по кап. ремонту будівлі дитячої школи мистецтв.  За рахунок коштів міського бюджету  оплачено 594,6 тис. грн., в тому числі 540,9 тис. грн. - по реконструкції міського палацу культури. В поточному році  роботи  по реконструкції Палацу культури продовжуються. Підготовлені документи на улаштування відмощень  будівель дитячої  школи мистецтв по вул. Щорса,33а та дитячої  музичної школи по вул. Жовтневій,8.

По розпоряднику коштів - відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту:

Погашено кредиторську заборгованість за обсяги робіт по капітальному ремонту приміщень туалетів та душових тенісних кортів у сумі 33,124 тис. грн.

З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності  підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації, інформація про включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2013-2014  роках передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету:  реконструкція міського палацу культури, реконструкція котельні №1 з встановленням   котлу на альтернативному виді палива у сумі 6,564 млн. грн., реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 тис. грн., реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а в сумі 2,0 млн. грн., «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області», водопостачання мікрорайону  «Сосновий» у сумі 2,0 млн. грн.

За інформацією обласної державної адміністрації (лист №03-6/640 від18.05.2013) обласною комісією з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до переліку включені наступні об’єкти: реконструкція котелень №№1,9, реконструкція палацу культури, реконструкція інфекційного відділення для дорослих та водопостачання МКР «Сосновий».

На жаль, проект «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області», капітальний ремонт системи водопостачання СМТ Дніпряни до вищевказаного переліку не включено.

З метою стабільного забезпечення водою  СМТ Дніпряни за рахунок коштів   селищної ради продовжується проектування реконструкції мереж водопостачання населеного пункту.

Рішенням обласної ради №336 від 30.11.2011 р. затверджено обласну Програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури до 2015 року до якої включені 4 об’єкта, розташованих на території Новокаховської міської ради: реконструкція каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал, реконструкція очисних споруд, реконструкція міського палацу культури та дитячого садка в с. Обривка. У 2013 році коштів на вищевказані  заходи не надходило.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  5 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  6 актів обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 18 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2013 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

У 2013 році продовжується  проведення засідань технічних рад із залучення провідних спеціалістів будівельної галузі. Практика довела дієздатність роботи цього органу. У травні місяці було проведено виїзне засідання   на об’єкти міського відділу освіти. За результати  обстеження  прийнято рішення щодо  призупинення проектних робіт по реконструкції ЗОШ.№6, так, як після улаштування шатрової покрівлі над спортивною залою, стан будівлі стабілізувався. Після довготривалого спостереження за його станом буде прийнято остаточне рішення. Будівлю ЗОШ №2 необхідно ставити на реконструкцію з виконанням заходів з посилення міжповерхового перекриття та покриття, заміною покрівлі. Увесь комплекс робіт з виконання проектно - кошторисної документації та отримання експертних висновків планується виконати в поточному році.

При обстеженні будівлі Новокаховської гімназії встановлено, що повністю зруйнована зливова каналізація. Під час дощів вода не відводиться назовні, а потрапляє під фундаменти та їх основу, через що здійснюється  руйнування будівлі, тому прийнято рішення про негайне виконання робіт по її заміні. ТОВ «Монтажник» приступив до їх виконання.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано більше 150 повідомлень про необхідність укладання угод. Юридичному відділу направлено повний пакет документів для стягнення вищевказаних коштів у примусовому порядку. Враховуючи суперечливий характер норм деяких статей Закону, повторно (втретє) направлені запити до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ  та Управління архітектури ОДА про надання роз’яснень.

Проведено перевірку стану готовності до введення в експлуатацію у 2013 році багатоквартирних житлових будинків.

2-3 блок-секції житлового будинку по проспекту Перемоги,12а  на 84 квартири  планується ввести в експлуатацію у 2013 році.

За інформацією замовника ТОВ «Система-майстер», введення в експлуатацію 42-х  квартирного житлового будинку на території школи-інтернат (вул. Куйбишева,2б) планується  у четвертому кварталі   2013 року, житлового будинку на 49 квартир по вул. Леніна,46 -  у грудні 2013 року.

Житловий будинок на 23  квартири, загальною площею 2599,9 м2  по вул. Гагаріна,4   введений  в експлуатацію   у першому кварталі  2013 року. Загальна вартість реконструкції будинку складає 6 619,0 тис. грн.

Житлового будинок  по вул. Щорса, 27 передано на добудову обслуговуючому кооперативу ЖБК  «Основа». Роботи на даному об’єкті відновлено.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Радянської Влади, 3, електропостачання лікарняних комплексів №1,№2 центральної міської лікарні з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції. Продовжуються роботи по реконструкції інфекційного відділення.

На виконання  заходів «Міської програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки»,  розроблено проектно-кошторисну документацію «Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива», реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 млн. грн., завершені роботи по капітальному ремонту покрівлі  дитячого   відділення, центральної міської лікарні.

За перше півріччя  2013 року індекс продукції будівництва до відповідного періоду 2012 року,  становив 122,8%. Обсяг реалізованої продукції за січень-червень  складає 32,0 млн. грн. це обумовлено як об’єктивними так і суб’єктивними факторами:

2013 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі 930,0 тис. грн. за обсяги виконаних у 2012 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація склалася з вересня  2012 року коли розрахунки за виконані роботи здійснювалися, в основному, заліками по  податках до державного та частково місцевого бюджетів.

У 2013 році ситуація не змінилася. Відсутність експертних висновків (через затримання платежів) та декларацій на початок робіт пересунули терміни їх виконання на окремих об’єктах майже на 4-5 місяці.

Всі ці фактори не дозволяють підрядним організаціям своєчасно приступити до виконання будівельно-монтажних робіт, виконати їх в установлений термін та негативно впливають на розвиток галузі, показники виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та надходжень до місцевого бюджету.

У цій непростій ситуації міська влада прийняла рішення про першочергове виконання заходів по підготовці об’єктів міського відділу освіти до нового навчального року та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період -  це виконання робіт по ремонту систем опалення та покрівель а також невідкладних робіт. Роботи в приміщеннях перенесені на 4-й квартал.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому числі з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіону з державного бюджету надійшло лише  6,98 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності      ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Незважаючи на  ------ у другому півріччі   будівельні підприємства  поступово нарощують  темпи та  збільшують обсяги виконаних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у  першому півріччі 2013 року слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Южтехсторой», ТОВ «Газпром» ПП «Артемчук»,    НДІпроектреконструкція.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                         С.Гончаренко